- ЛУЦЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_________________                                      Луцьк                                  №________________

Про відзначення 150-ї річниці

від дня народження Лесі Українки

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 № 2/10 «Про Програму фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення на 2021 рік» та з метою належного відзначення 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки:

1. Сприяти проведенню заходів, присвячених 150-й річниці від дня
народження Лесі Українки:

- 13.00 – покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці на Театральному майдані;

- 13.30 – мистецьке театральне дійство «Під Лесиним небом» в приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка.

25 лютого					Відділ зв’язків з громадськістю

Департамент культури

Керівники виконавчих органів

міської ради

2. Забезпечити проведення тематичних заходів, присвячених постаті Лесі Українки.

лютий					Департамент культури

3. Провести тематичні уроки з нагоди 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки у закладах загальної середньої освіти.

лютий					Управління освіти

4. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

Відділ інформаційної роботи

5. Забезпечити прибирання в черговому режимі Театрального майдану, вулиці Лесі Українки.

22-28 лютого				Департамент житлово-										комунального господарства

6. Забезпечити придбання та доставку квітів, корзини квітів до пам'ятника Лесі Українці.

25 лютого					Господарсько-технічний відділ

7. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових заходів.

22-28 лютого				Луцьке районне управління поліції

ГУ НП у Волинській області

8. Забезпечити охорону арт-об’єктів «Лісова пісня» та снігових скульптур на Театральному майдані, галереї просто неба на вул. Лесі Українки.

22-28 лютого 				Департамент муніципальної варти

9. Забезпечити підключення арт-об’єктів до електроживлення.

25-28 лютого				КП «Луцьке електротехнічне

підприємство — Луцьксвітло»

Департамент культури

10. Оплатити видатки в межах кошторису видатків на проведення заходів з відзначення 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки, наведеного в додатку, згідно з наданими рахунками.

Відділ обліку та звітності

11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								Ігор ПОЛІЩУК

Макарова 777 937