Додаток 1

до розпорядження  міського голови

06.08.2019  № 318

Перелік заходів

з нагоди відзначення 28-ої річниці Незалежності України

та Дня Державного прапора України

І. Заходи з благоустрою та санітарного прибирання

1. Провести благоустрій, впорядкування та забезпечити належний санітарний стан проспектів, вулиць та майданів міста, Меморіального комплексу «Вічна Слава», парків та скверів, в’їзних шляхів у місто, територій біля пам'ятників та пам'ятних знаків борцям за волю і незалежність України, місць захоронень загиблих воїнів, історичних місць, Алеї почесних поховань.

до 22 серпня	Департамент житлово-комунального господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

Житлово-комунальні підприємства

2. Забезпечити квіткове оформлення центральних вулиць міста, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, клумб біля пам’ятників та пам’ятних знаків.

до 22 серпня			Департамент житлово-комунального                                    						господарства

КП «Парки та сквери м. Луцька»

3. Забезпечити належну роботу міського громадського транспорту.

23-25 серпня			Управління транспорту та зв’язку

4. Забезпечити належний санітарний та естетичний стан зупинок, наявність урн для сміття, вивісок з назвами зупинок, святкової атрибутики.

до 22 серпня			Департамент житлово-комунального

господарства

5. Впорядкувати та привести у належний стан об’єкти зовнішньої реклами. Забезпечити оновлення гірлянди біля пам’ятного фотостенду  «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України». Розмістити на рекламних білбордах фотографії військовослужбовців, загиблих в АТО/ООС.

до 20 серпня			КП «Луцькреклама»

6. Забезпечити роботу фонтанів у місті у святкові дні.

23-25 серпня			Департамент житлово-комунального

господарства

КП «Луцькводоканал»

7. Забезпечити наявність вечірньої святкової ілюмінації центральної частини міста та Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Забезпечити електроживлення основних мистецьких майданчиків та сцен для проведення офіційних і культурно-масових заходів. Забезпечити освітлення вулиць та прибудинкових територій у мікрорайонах міста.

23-25 серпня			КП «Луцьке електротехнічне

підприємство – Луцьксвітло»

8. Забезпечити підтримку належного санітарного стану в місцях проведення масових заходів, організувати роботу чергової бригади з вивезення сміття в місцях масового відпочинку, забезпечити роботу стаціонарних вбиралень.

23-25 серпня			Департамент житлово-комунального

господарства

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»

КП «Парки та сквери м. Луцька»

ІІ. Організація та проведення офіційних, мистецьких, культурно-масових, спортивних та інших розважальних заходів

9. Організувати проведення урочистої церемонії підняття Державного прапора України перед міською радою з нагоди Дня Державного прапора України.

23 серпня					Відділ зв’язків з громадськістю

09.00

10. Організувати вручення відзнак кращим представникам трудових колективів підприємств, установ, організацій міста відповідно до поданих пропозицій.

23 серпня				Відділ кадрової роботи та нагород

10.00

11. Організувати велопробіг вулицями міста з нагоди Дня Державного прапора України

23 серпня				Департамент сім’ї, молоді та спорту

10.00

12. Сприяти проведенню офіційних урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка.

23 серпня				Відділ зв’язків з громадськістю

14.00					Департамент культури

13. Забезпечити організацію урочистого вшанування та покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників борцям за волю та незалежність України, видатним діячам українського державотворення, місць захоронень загиблих воїнів – учасників АТО та Революції Гідності.

23, 24 серпня			Відділ зв’язків з громадськістю

14. Організувати проведення громадської акції «Українська вишиванка» на Театральному майдані.

24 серпня				Департамент сім’ї, молоді та спорту

12.00

15. Забезпечити проведення Мистецького телепроекту «Я люблю Україну» спільно з ТРК «Аверс» за участі мистецьких колективів  та окремих виконавців міста Луцька.

24 серпня				Департамент культури

16. Організувати проведення у місті культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят. Провести в будинках культури та бібліотеках міста тематичні заходи з нагоди державних свят.

23, 24 серпня			Департамент культури

17. Забезпечити реалізацію проекту «Мистецька вулиця», організувати ярмарок народних ремесел, фотозони, виставку-продаж виробів солодощів та випічки від виробників м. Луцька, святкову торгівлю, частування. Організувати виставку творчих робіт учасників дитячих мистецьких студій міста.

23, 24 серпня			Департамент культури

Управління розвитку підприємництва

та реклами

18. Провести у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки:

- Міжнародну матчеву зустріч з боксу між командами міста Луцька та Люблінського воєводства, присвячену 28-й річниці Незалежності України;

- відкритий шашковий турнір, присвячений Дню Незалежності України;

- відкритий кубок міста Луцька з пляжного волейболу;

- відкритий турнір з баскетболу 3х3;

- виступи гуртів, діджеїв, конкурси, майстер-класи, етнодискотеку.

24 серпня				Департамент сім’ї, молоді та спорту

19. Організувати проведення Чемпіонату Луцька з дворового футболу, присвяченого пам’яті Миколи Романюка.

23, 24 серпня			Департамент сім’ї, молоді та спорту

20. Провести благодійні акції для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки.

23-25 серпня			Управління соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді

21. Організувати та провести патріотичні спортивні, мистецькі та інші заходи для учнів, які перебувають у таборах відпочинку, та для вихованців закладів дошкільної освіти.

серпень				Управління освіти

22. Організувати та провести святковий вогник для відвідувачів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька з врученням продуктових наборів. Придбати продукти харчування для формування 100 продуктових наборів за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста на 2019 рік на організацію харчування громадян, які обслуговуються територіальним центром.

22 серпня				Департамент соціальної політики

23. Організувати оглядові екскурсії для лучан та гостей міста.

23-25 серпня			Управління туризму та промоції міста

24. Організувати в бібліотеці-філії № 3 історичну виставку архівних документів, присвячену незалежності України.

серпень					Архівний відділ

Департамент культури

ІІІ. Організаційні заходи

25. Забезпечити участь представників трудових колективів, громадських організацій, депутатів усіх рівнів в офіційних урочистостях з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.

23, 24 серпня			Відділ зв’язків з громадськістю

Керівники виконавчих органів

міської ради

26. Забезпечити наявність державних прапорів, роботу оркестру, озвучення урочистої церемонії підняття Державного прапора України біля міської ради.

23 серпня		Відділ зв’язків з громадськістю

09.00		Управління освіти

Управління інформаційно-		комунікаційних технологій

Департамент культури

27. Організувати тематичне оформлення вулиць міста, вітрин магазинів, аптек, банків, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, ресторанного господарства та побуту, літніх майданчиків.

22-25 серпня	Керівники виконавчих органів міської ради

28. Забезпечити встановлення металевих конструкцій з прапорами на Театральному майдані та вивішування державних прапорів на флагштоках на майданах і вулицях міста.

23, 24 серпня			Департамент житлово-комунального

господарства

29. Забезпечити підготовку афіші заходів.

до 19 серпня			Відділ зв’язків з громадськістю

30. Інформувати населення міста про святкові заходи з нагоди Дня Державного прапора України та 28-ої річниці Незалежності України. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що відбуватимуться з нагоди державних свят.

до 19 серпня			Відділ інформаційної роботи

31. Впорядкувати роботу ринків у святкові дні. Забезпечити контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках та організацією вуличної торгівлі. Узгодити з суб’єктами підприємницької діяльності неробочі дні у зв’язку з відзначенням державних свят.

серпень	Управління розвитку підприємництва

та реклами

КП «Луцькі ринки»

Департамент муніципальної варти

32. Забезпечити, в разі необхідності, тимчасове обмеження руху транспорту у місцях проведення масових спортивно-культурних та мистецьких заходів. Забезпечити супровід учасників велопробігу вулицями міста.

23-25 серпня			Луцький відділ поліції ГУ НП

у Волинській області

Управління патрульної поліції у							Волинській області ДПП НП України

33. Забезпечити пожежну безпеку у місцях проведення масових заходів.

23, 24 серпня			Управління з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту

населення

34. Забезпечити чергування бригади невідкладної медичної допомоги в місцях проведення масових заходів.

23-25 серпня				Управління охорони здоров’я

35. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення масових заходів.

23-25 серпня				Луцький відділ поліції ГУ НП

у Волинській області

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Макарова 777 937