Додаток 2

до Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки

Напрями діяльності та заходи

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки

| № | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Національно-патріотичне виховання | Забезпечення діяльності КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | 2018-2020 | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», департамент сім’ї, молоді та спорту | Бюджет міста | 2018 р. – 955,0 2019 р. – 688,0 2020 р. – 757,0 |  |
|  |  | 1.1 Проведення заходів спрямованих на реалізацію національного-патріотичного виховання в закладах системи освіти, спорту (вишкільні, інтелектуальні, спортивні заходи та інші) | Постійно | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», управління освіти | Бюджет міста | 2018 р. – 52,0 2019 р. – 62,0 2020 р. – 75,0 | Виховання патріотичної свідомості, фізичної витривалості |
|  |  | 1.2 Проведення навчального заходу з представниками дошкільних та загальноосвіт-ніх навчальних закладів з питань патріотичного виховання дітей та молоді | 2018 р. | Управління освіти, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | Не потребує фінансування | - | Обмін інформацією та поширення нових знань серед кадрів, які займаються питання-ми національного і патріотичного вихо-вання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту |
|  |  | 1.3 Використання досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України громадських організацій | Постійно | КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» | Не потребує фінансування | - | Консолідація зусиль громадських та соціальних інституцій у національно-патріотичному вихованні |
|  |  | 1.4 Проведення літнього дитячо-юнацького табору як альтернативного виду відпочинку молоді Луцької міської територіальної громади | Червень-серпень 2018 | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», департамент сім’ї, молоді та спорту | Бюджет міста | 2018 р. – 230,0 2019 р. – 276,0 2020 р. – 331,0 | Проведення літнього табору, 5 заїздів по 30-50 дітей. Основні складові табору – військово-спортивна, культурно-виховна. |
|  |  | 1.5. Запобігання пропаганді в ЗМІ культу насильства, жор-стокості і бездуховності, по-ширення матеріалів, що супе-речать загальнолюдським та національним духовним цін-ностям, заперечують суве-ренність Української держави | Постійно | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», відділ інформаційної роботи | Не потребує фінансування | - | Попередження насильства та українофобства у ЗМІ |
|  |  | 1.6. Створення та видача посібника «Національно-патріотичне виховання в навчальних закладах та громадських організаціях» | 2018 | Управління освіти | Бюджет міста | 2018 р. – 10,0 | Збір інформації та кращого досвіду роботи з молоддю в громадських організаціях, опрацювання та видача інформації в посібник для роботи виховників в навчальних закладах та громадських організаціях. |
| 2. | Співпраця з громадянським суспільством | 2.1 Спільна організація від-значення загальнодержавних свят із залученням дітей та молоді (20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, 23 травня – День Героїв, 28 червня – День Конституції України, 24 серпня – День Незалежності України, 14 жовтня – День захисника України та інші) | Постійно | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», депар-тамент сім’ї, мо-лоді та спорту, ГО «ВМР «Націона-льний Альянс», ПЛАСТ НСОУ, ін-ші громадські ор-ганізації громади | Бюджет міста | 2018 р. – 50,0 2019 р. – 60,0 2020 р. – 70,0 | Виховання у дітей та молоді історичної пам'яті |
|  |  | 2.2 Проведення в навчальних закладах інформаційно-просві-тницьких та виховних заходів, уроків Мужності, годин спіл-кування, патріотичних годин, бесід, зустрічей з учасниками АТО на сході України, бойових дій на території інших держав, жертвами політичних репресій та комуністичного тоталітар-ного режиму, інших | Постійно | Управління освіти, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», ветеранські організації громади | Не потребує фінансування | – | Виховання у дітей та молоді історичної пам'яті та патріотичної свідомості |
|  |  | 2.3 Спільне з громадськими організаціями громади проведення заходів національно-патріотичного спрямування | Постійно | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», депар-тамент сім’ї, мо-лоді та спорту, ГО «ВМР «Націона-льний Альянс», ПЛАСТ НСОУ, ін-ші громадські ор-ганізації громади | Бюджет міста | 2018 р. – 98,0 2019 р. – 171,0 2020 р. – 206,0 | Спільне проведення заходів з громадськими організаціями, взаємодопомога в організації, підтримка та об’єднання зусиль для досягнення результату. |
| 3. | Військово-патріотичне виховання молоді | 3.1 Створення в навчальних закладах куточків Пам’яті, дошок Слави «Захисники України» | 2018 р. | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», управління освіти | Бюджет міста | 2018 р. – 20,0 | Популяризація героїчних подвигів захисників України — жителів Луцька, виховання місцевого патріотизму |
|  |  | 3.2 Створення куточків військово-професійної орієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах | 2018 р. | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», управління освіти | Бюджет міста | 2018 р. – 15,0 | Популяризація військової професії, наочність військової підготовки |
|  |  | 3.3 Проведення заходів з вій-ськової підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового спо-собу життя молодих громадян (фестиваль «Нащадки козацької слави», військово-спортивна гра «Сокіл», мас-штабні польові заняття спіль-но з загонами територіальної оборони, військовим комісаріатом та інше). | Постійно | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», депар-тамент сім’ї, мо-лоді та спорту, управління освіти, Луцький міський військовий комісаріат | Бюджет міста | 2018 р. – 30,0 2019 р. – 36,0 2020 р. – 43,0 | Виховання у дітей та молоді фізичної витривалості, історичної пам'яті, базових військових навичок |
|  |  | 3.4 Організація виїздів допризовної молоді у військові частини Збройних сил України для проведення навчальних стрільб та ознайомлення з життям солдат строкової служби | Постійно | Управління осві-ти, Волинська обласна організа-ція Товариства сприяння обороні України, Луцький об'єднаний місь-кий військовий комісаріат , КЗ «Центр національ-но-патріотичного виховання дітей та молоді у м.Луцьк» | Не потребує фінансування | – | Популяризація служби в Збройних силах України |
|  |  | 3.5 Створення мережі гуртків військово-патріотичного профілю та збільшення навчальних годин на поза-класну роботу із «Захисту Вітчизни» | 2018 | КЗ «Центр націо-нально-патріотич-ного виховання дітей та молоді у м. Луцьк», управ-ління освіти, Луцький об'єдна-ний міський війсь-ковий комісаріат ГО «ВМР «Націо-нальний Альянс» | Бюджет міста | 2018 р. – 30,0 2019 р. – 36,0 2020 р. – 43,0 | Функціонування мережі гуртків військово-патріотичного профілю, доповнення знань з навчального предмету “Захист Вітчизни” |
|  |  | 3.6 Створення додаткових опорних базових шкіл. Підключення опорних базових шкіл до єдиної системи охорони | 2018 | Управління осві-ти, Луцький об'єд-наний міський військовий коміса-ріат, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м.Луцьк» ГО «ВМР «Націо-нальний Альянс» | Бюджет міста | 2018 р. – 150,0 | Функціонування додаткових 4 опорних базових шкіл у місті із необхідною матеріально-технічною базою та відповідною охоронною системою |
|  |  | 3.7 Забезпечення навчальних закладів громади необхідним інвентарем згідно вимог програми «Захист Вітчизни» | 2018-2020 | Управління осві-ти, КЗ «Центр на-ціонально-патріо-тичного вихован-ня дітей та молоді у м. Луцьк» | Бюджет міста | 2018 р. – 150,0 2019 р. – 360,0 2020 р. – 432,0 | Здійснення на належному рівні допризовної підготовки молоді та викладання предмету «Захист Вітчизни» |
|  |  | 3.8 Проведення методичних занять з викладачами шкільного предмету «Захист Вітчизни» в польових умовах | 2018-2020 | Управління осві-ти, Луцький об'-єднаний міський військовий комі-саріат | Бюджет міста | 2018 р. – 5,0 2019 р. – 7,0 2020 р. – 10,0 | Підвищення кваліфікації викладачів предмету «Захист Вітчизни» |
|  | Всього видатків |  |  | Бюджет міста | 2018 | 1795,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1696,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1967,0 тис. грн |  |

Примітка:

В тому числі з орієнтовного обсягу фінансових витрат:

Управління освіти Луцької міської ради: 2018 рік – 300 тис. грн, 2019 рік – 360 тис. грн, 2020 рік – 432 тис. грн.

КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк»: 2018 рік – 1495 тис. грн, 2019 рік – 1336  тис. грн, 2020 рік – 1535 тис. грн.

Секретар міської ради                                                                           Григорій ПУСТОВІТ