## Лист1
995
291.5
282
90
32
60
340
380
150
669.7
295
455
580
390
350
580
2284.6
472.2
236
373
500
205.5
7679.24
10236.3
50
65.6
206
546.2
1888.1
1382.6
14023
553.8
27684.5
1228.8
540
1000
2030
50
6600
500
1650
3043.5
17400
1150
50
550
121.521
500
500
1550
83642
196432.661

## Програми
Додаток 5
Стан виконання міських цільових програм за 6 місяців 2017 року
№ з/п | Назва програми дата і номер рішення про її затвердження | Захід | Головні розпорядники коштів та виконавці | Планові обсяги фінансування на 2017 рік відповідно до Програми (потреба) |  |  |  | Передбачено бюджетом міста на 2017 рік | Фактичні обсяги фінансування за 6 місяців 2017 року з бюджету міста, тис. грн. | % вик-ня Програми гр.10/гр.9
|  |  |  | Всього тис.грн. | в т.ч. держ. бюджету тис.грн. | в т.ч. бюджету міста тис.грн. | в т.ч.інші кошти тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
1 | Міська програма співпраці з молоддю та підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/15, зміни від 30.06.2016 №10/20, зміни від 26.04.2017 № 23/17 | Підтримка діяльності та ініціатив молодіжних організацій | Виконавчий комітет, відділ у справах сім'ї та молоді | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 152.27 | 72.5095
|  | Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100
|  | Підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 15 | 21.4286
|  | Міжрегіональна співпраця учнівської та студентської молоді |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 13.116 | 6.558
|  | Підвищення престижу сім'ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 31.803 | 63.606
|  | Оздоровлення та відпочинок дітей |  | 320 | 0 | 320 | 0 | 243 | 150 | 61.7284
|  | Всього по віддділу |  | 870 | 0 | 870 | 0 | 793 | 382.189 | 48.1953
|  | Проведення майстер-класів, тренінгових занять | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 60 | 0 | 60 | 0 | 125.201 | 59.9601 | 47.891
Всього по програмі |  |  |  | 930 | 0 | 930 | 0 | 918.201 | 442.149 | 48.1538
2 | Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Луцька на 2015-2017 роки. Р-ня ЛМР від 27.08.2015 №77/1, зміни від 27.10.2016 №14/28 | Національно-патріотичне виховання. Співпраця з громадянським суспільством | Виконавчий комітет, відділ у справах сім'ї та молоді | 280 | 0 | 280 | 0 | 180 | 18.066 | 10.0367
|  | Забезпечення навчальних закладів міста необхідним інвентарем згідно із вимогами програми "Захист Вітчизни" | Управління освіти | 192 | 0 | 192 | 0 | 105.3 | 49.613 | 47.1159
Всього по програмі |  |  |  | 472 | 0 | 472 | 0 | 285.3 | 67.679 | 23.722
3 | Програма соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки. Р-ня ЛМР від 28.10.2015 №80/12, зміни від 30.03.2016 №5/22, від 25.05.2016 №9/5, від 31.08.2016 № 12/15, від 30.11.2016 №15/21, від 21.03.2017 №20/14, від 31.05.2017 №24/5 | Надання адресної грошової допомоги окремим групам населення | Департамент соціальної політики | 1154.4 | 0 | 1154.4 | 0 | 1024.2 | 584.7 | 57.0885
|  | Надання адресної грошової допомоги хворим громадяном пільгових категорій на придбання ліків за рецептами |  | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 1640 | 1638.5 | 99.9085
|  | Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які рпинились в складних життєвих обставинах |  | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 439.1 | 46.2211
|  | Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, хворим |  | 985 | 0 | 985 | 0 | 930 | 408.6 | 43.9355
|  | Надання пільг на оплату ЖК послуг окремим категоріям громадян |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 2682.8 | 1136.1 | 42.3475
|  | Забезпечення відшкодування коштів ЛПЕ за перевезення пільгових категорій громадян |  | 42647.5 | 0 | 42647.5 | 0 | 21300 | 20816.4 | 97.7296
|  | Забезпечення відшкодування коштів підприємствам-надавачам послуг з надання пільг на послуги звязку пільговим категоріям громадян |  | 1664 | 0 | 1664 | 0 | 1664 | 567.4 | 34.0986
|  | Інші заходи передбачені Програмою |  | 2025.2 | 0 | 2025.2 | 0 | 1594.5 | 611.1 | 38.3255
|  | Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням малозабезпечених мешканців міста | Територіальний центр соціального обслуговування м.Луцька | 182.3 | 0 | 182.3 | 0 | 182.3 | 65.8 | 36.0943
|  | Організація урочистостей з нагоди державних та релігійних свят |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6.8 | 24.2857
|  | Забезпечення надання послуг з перевезення спеціалізованим автомо-білем осіб з обмеженими фізичними можливостями до установ та організацій міста |  | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 | 9 | 29.5082
Всього по Програмі |  |  |  | 59166.9 | 0 | 59166.9 | 0 | 32026.3 | 26283.5 | 82.0685
4 | Міська комплексна програма розвитку освіти м.Луцька на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/29, зміни від 05.02.2016 №3/108, від 28.12.2016 №16/27 | Добудова ДНЗ №15 | Управління освіти | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  | Підвищення якості освіти. Покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Добудова шкіл (1, 5, 7, 13, 27) |  | 101916.1 | 80000 | 21916.1 | 0 | 130.1 | 74.091 | 56.9493
|  | Відновлення роботи астрономічної обсерваторії |  | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0
|  | Організація харчування школярів та ін. |  | 3791 | 0 | 3791 | 0 | 3791 | 1460.265 | 38.5193
|  | Робота з педагогічними кадрами. Стимулювання праці педагогів. |  | 110 | 0 | 110 | 0 | 85 | 47.976 | 56.4424
|  | Оздоровлення школярів |  | 7945.82 | 0 | 7945.82 | 0 | 4470.42 | 2090.106 | 46.7541
|  | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять, ігор, змагань серед школярів |  | 93.1 | 0 | 93.1 | 0 | 93.1 | 47.798 | 51.3405
Всього по Програмі |  |  |  | 134336.02 | 80000 | 54336.02 | 0 | 8569.62 | 3720.236 | 43.4119
5 | Цільова програма розвитку паліативної допомоги у м.Луцьку на 2015-2020 роки. Р-ня ЛМР від 28.05.2015 №74/88 | Надання паліативної допомоги | Управління охорони здоров'я, БФ СТОПРАК, департамент соціальної політики, громадські організації | 538.9 | 0 | 224.45 | 314.45 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 538.9 | 0 | 224.45 | 314.45 | 0 | 0
6 | Програма "Дитячий цукровий діабет на 2016-2017 роки". Р-ня ЛМР від 24.02.2016 №4/11 | Профілактика, діагностика та лікування дітей хворих на цукровий діабет | Управління охорони здоров'я | 1264.774 | 0 | 1264.774 | 0 | 1129.7 | 307.5 | 27.2196
Всього по програмі |  |  |  | 1264.774 | 0 | 1264.774 | 0 | 1129.7 | 307.5 | 27.2196
7 | Комплексна міська програма "Здоров'я лучан" на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.02.2016 №4/25 | Виконання соціальних гарантій пільгових категорій лучан в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування | Управління охорони здоров'я | 5130.3 | 0 | 5130.3 | 0 | 3246.4 | 513.5 | 15.8175
|  | Придбання медичного обладнання лікувально-профілактичних закладів міста |  | 7244 | 0 | 7244 | 0 | 7244 | 0 | 0
|  | Придбання витратних матеріалів для забезпечення виконання регіональної програми "Волинькард" |  | 1145 | 0 | 300 | 845 | 300 | 189 | 63
|  | Стоматологічна допомога (поетапне дооснащення дитячої поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами; забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення) |  | 1003.8 | 0 | 1003.8 | 0 | 375.1 | 94.4 | 25.1666
|  | Покращення матеріально-технічного забезпечення ПМСД. Проведення капітальних ремонтів приміщень, обладнання, устаткування лікувально-профілактичних закладів міста |  | 3241.8 | 0 | 3241.8 | 0 | 1738.4 | 0 | 0
|  | Гемодіаліз та перитонеальний діаліз хворим з нирковою недостатністю (за рахунок субвенція із обл.бюджету) |  | 41034.7 | 0 | 0 | 41034.7 | 0 | 0
|  | Інші заходи |  | 117797.4 | 0 | 20797.4 | 97000 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 176597 | 0 | 37717.3 | 138879.7 | 12903.9 | 796.9 | 6.1757
8 | Міська програма "Прозора влада" на 2016 -2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/21 | Висвітлення діяльності міської ради у ЗМІ | Виконавчий комітет, відділ інформаційної роботи | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 152.455 | 43.5586
|  | Фінансова підтримка КП "Газета "Луцький замок" |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 390 | 208.46 | 53.4513
Всього по програмі |  |  |  | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 360.915 | 48.7723
9 | Програма управління боргом на 2014-2023 роки. Р-ня ЛМР від 26.02.2014 №55/21 | Погашення зовнішнього запозичення НЕФКО та обслуговування боргу | Департамент фінансів та бюджету | 4250 | 0 | 4250 | 0 | 4250 | 599.2 | 14.0988
Всього по програмі |  |  |  | 4250 | 0 | 4250 | 0 | 4250 | 599.2 | 14.0988
10 | Програма організації рятування людей на водних об'єктах міста в літній період 2015-2019 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2014 № 68/103, зміни від 24.12.2015 №2/26, від 30.11.2016 №15/23 | Організація рятування людей на воді | Департамент муніципальної поліції, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 17.8 | 7.479
Всього по програмі |  |  |  | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 17.8 | 7.479
11 | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м.Луцька на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/17, зміни від 30.11.2016 №15/25, від 25.01.2017 №18/86 | Очищення р.Стир | Виконавчий комітет, відділ екології, управління освіти, підприємства, установи та організації міста | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 191.4 | 54.57 | 28.511
|  | Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 4.08 | 74.1818
|  | Проведення загальноміських заходів та акцій щодо пропаганди охорони НПС |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.05 | 7
|  | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.192 | 21.92
|  | Витрати на утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
|  | Заходи щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і знешкодження відходів |  | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.4 | 1.3333
|  | Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | Заходи з озеленення міста. |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 70 | 22.43 | 32.0429
|  | Забезпечення безкоштовних перевезень жителів с. Брище |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 60 | 60 | 100
|  | Інші заходи передбачені Програмою |  | 27952.12 | 13874.8 | 13192.72 | 884.6 | 195.282 | 0 | 0
|  | Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації на основних скидах у відкриті водойми (в т.ч. розробка проекту). Реконструкція мереж зливової каналізації. | Департамент житлово-комунального господарства | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 300 | 0 | 0
|  | Заходи, які виконуються підприємствами | Власні кошти підприємств, установ, організацій міста | 4630.18 | 0 | 0 | 4630.18 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 35307.8 | 13874.8 | 15918.22 | 5514.78 | 952.182 | 144.722 | 15.199
12 | Обласна цільова програма "Житло для молоді"- надання довгострокового пільгового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (2010-2017 роки). Р-ня обласної ради від 31.03.2010 №113 | Погашення відсотків по кредитах | Управління капітального будівництва | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0
13 | Програма будівництва мереж водовідведення у м.Луцьку на 2015-2017 роки. Р-ня ЛМР від 06.10.2015 №79/3, зміни від 30.11.2016 №15/15 | Будівництво мереж водовідведення в мікрорайоні Вересневе та на Малоомелянівському масиві | Управління капітального будівництва | 3000 | 0 | 2300 | 700 | 500 | 43.9 | 8.78
Всього по програмі |  |  |  | 3000 | 0 | 2300 | 700 | 500 | 43.9 | 8.78
14 | Програма капітального ремонту житлового фонду міста на 2015-2019 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2014 №68/96; зміни від 30.09.2015 №78/120; від 27.04.2016 №7/4; від 21.03.2017 №20/19 | Капітальний ремонт житлових будинків | Департамент житлово-комунального господарства | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 35.142 | 1.7571
|  | Капітальний ремонт ліфтів будинків |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 1985 | 694.289 | 34.9768
|  | Встановлення лічильників |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 142.256 | 7.1128
Всього по програмі |  |  |  | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 5985 | 871.687 | 14.5645
15 | Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території м.Луцька на 2015-2019 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2014 №68/97, зміни від 29.06.2017 №26/10 | Підтримка створення ОСББ | Департамент житлово-комунального господарства | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0
16 | Програма з благоустрою міста Луцька на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/14 | Озенення міста | Департамент житлово-комунального господарства | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 7000 | 1224.5 | 17.4929
|  | Утримання поховального господарства |  | 2855 | 0 | 2855 | 0 | 2650 | 1361.1 | 51.3623
|  | Санітарне прибирання вулиць |  | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 13000 | 5370.8 | 41.3138
|  | Санітарне утриманя сміттєзвалища, ТВП |  | 3387 | 0 | 3387 | 0 | 3076 | 1860.546 | 60.4859
|  | Зимове утримання вулиць |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 2334.131 | 86.4493
|  | Обслуговування мереж зливової каналізації |  | 1840 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт об'єктів благоустрою |  | 13480 | 0 | 13480 | 0 | 6714 | 1369.286 | 20.3945
|  | Прийняття зливових вод |  | 1323 | 0 | 1323 | 0 | 1200 | 417.181 | 34.7651
|  | Інші заходи |  | 13077 | 0 | 10577 | 2500 | 4643.754 | 787.358 | 16.9552
Всього по програмі |  |  |  | 62362 | 0 | 59862 | 2500 | 40983.754 | 14724.902 | 35.9286
17 | Програма розвитку дорожнього господарства м. Луцька на 2015-2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2014 №68/98, зміни від 30.06.2016 №10/23 | Поточний ремонт доріг | Департамент житлово-комунального господарства | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 17900 | 7121 | 39.7821
|  | Капітальний ремонт доріг, майданів |  | 53600 | 0 | 53600 | 0 | 52300 | 5980 | 11.434
|  | Ремонт прибудинкових територій |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 34614.1 | 8689.9 | 25.1051
|  | Ремонт мостів і шляхопроводів |  | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 4030 | 3693.4 | 91.6476
|  | Ремонт світлофорних об'єктів |  | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2000 | 0 | 0
|  | Мережі зовнішнього освітлення |  | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 5720 | 2015 | 35.2273
|  | Інші заходи |  | 25950 | 0 | 25950 | 0 | 23925 | 5468.7 | 22.8577
Всього по програмі |  |  |  | 147180 | 0 | 147180 | 0 | 140489.1 | 32968 | 23.4666
18 | Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2013-2017 роки. Р-ня ЛМР від 28.05.2015 №74/96, зміни від 12.01.2017 № 17/2, від 29.06.2017 №26/11 | Погашення відсотків | Департамент житлово-комунального господарства | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3600 | 1364.81 | 37.9114
Всього по програмі |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3600 | 1364.81 | 37.9114
19 | Програма розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2016-2018 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/16, зміни від 30.11.2016 №15/24 | Забезпечення комп'ютеризації виконавчих органів | Виконавчий комітет, відділ програмно-комп'ютерного забезпечення | 10170 | 0 | 10170 | 0 | 4510 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 10170 | 0 | 10170 | 0 | 4510 | 0 | 0
20 | Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 02.02.2016 №3/20 | Утримання установи (оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників та ін.) | Виконавчий комітет, КУ "Луцький міський трудовий архів" | 441 | 0 | 391 | 50 | 391 | 237.7 | 60.7928
Всього по програмі |  |  |  | 441 | 0 | 391 | 50 | 391 | 237.7 | 60.7928
21 | Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2016 – 2017 роки. Р-ня ЛМР від 24.12.2015 № 2/20, зміни від 27.07.2016 №11/6, від 27.10.2016 №14/9 | Правоохоронні заходи | Луцький ВП ГУНП у Волинській області, ГО "Варта порядку" | 950 | 0 | 950 | 0 | 764 | 212.9 | 27.8665
Всього по програмі |  |  |  | 950 | 0 | 950 | 0 | 764 | 212.9 | 27.8665
22 | Програма оновлення та розвитку КП "Луцький зоопарк" на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 05.02.2016 №3/104 | Утримання зоопарку | КП "Луцький зоопарк" | 3700 | 0 | 2700 | 1000 | 2700 | 1232.724 | 45.6564
Всього по програмі |  |  |  | 3700 | 0 | 2700 | 1000 | 2700 | 1232.724 | 45.6564
23 | Програма створення містобудівного кадастру на території м.Луцька на 2016-2017 роки. Р-ня ЛМР від 05.02.2016 №3/41, зміни від 28.12.2016 №16/33 | Створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру | Управління містобудування та архітектори | 4030 | 0 | 2660 | 1370 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 4030 | 0 | 2660 | 1370 | 0 | 0
24 | Програма соціальних виплат у м.Луцьку на 2016-2017 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули, пропали безвісти або перебувають у полоні під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва отриманих у зоні АТО. Р-ня ЛМР від 02.02.2016 №3/13, зміни від 30.03.2016 №5/21 | Соціальні виплати на дітей службовців, які загинули, пропали безвісті | Департамент соціальної політики | 540 | 0 | 540 | 0 | 394.9 | 196.4 | 49.7341
Всього по програмі |  |  |  | 540 | 0 | 540 | 0 | 394.9 | 196.4 | 49.7341
25 | Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2017 рік. Р-ня ЛМР від 27.07.2016 №11/4 | Проведення інформаційної кампанії, реалізація проектів | Виконавчий комітет, департамент економічної політики | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 10 | 2
Всього по програмі |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 10 | 2
26 | Програма розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2020 роки". Р-ня ЛМР від 30.06.2016 №10/7, зміни від 27.07.2016 №11/17 | Ремонт даху та інші ремонтні роботи | Луцьке підприємство електротранспорту, управління капітального будівництва | 38872 | 0 | 3272 | 35600 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 38872 | 0 | 3272 | 35600 | 0 | 0
27 | Прогама розвитку цивільного захисту міста Луцька на 2016-2020 роки. Р-ня ЛМР від 31.08.2016 №12/14 | Покращення стану цивільного захисту у місті Луцьку, забезпечення належного протипожежного стану підприємств комун. власності. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, ДЖКГ | 17636 | 0 | 2636 | 15000 | 80 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 17636 | 0 | 2636 | 15000 | 80 | 0 | 0
28 | Прогама формування етично-екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста Луцька на 2016-2018 роки. Р-ня ЛМР від 31.08.2016 №12/16 | Сприяння в дитячих навчальних закладах умов для удосконалення творчого потенціалу дітей та їх самореалізації шляхом підтримки їхніх задумів | Управління освіти | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
29 | Прогама підтримки органів самоорганізації населення (ОСН) міста Луцька на 2017-2020 роки. Р-ня ЛМР від 26.10.2016 №14/13 | Організаційно-методичні та інформаційні заходи щодо діяльності ОСН. Співфінансування проектів з благоустрою території ОСН. Проведення міського конкурсу з благоустрою територій ОСН за номінаціями «Зразковий двір», "Зразкова вулиця" | Департамент житлово-комунального господарства | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 500 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 500 | 0 | 0
30 | Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017-2019 роки. Р-ня ЛМР від 26.10.2016 №14/1, зміни від 21.03.2017 № 20/11 | Придбання житла на умовах співфінансування учасників | Департамент соціальної політики | 32000 | 0 | 8000 | 24000 | 8000 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 32000 | 0 | 8000 | 24000 | 8000 | 0 | 0
31 | Комплексна програма підтримки мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які проживають в м. Луцьку та на території Прилуцької сільської ради Ківерцівського району на 2017 рік. Р-ня ЛМР від 30.11.2016 № 15/1, зміни від 28.12.2016 № 16/4, від 21.03.2017 № 20/13 | Виплата допомог учасникам АТО, пільг на житлово-комунальні послуги | Департамент соціальної політики | 3320 | 0 | 3320 | 0 | 3260 | 952.4 | 29.2147
|  | Безкоштовне медикаментозне лікування при наданні амбулаторної, стаціонарної та стоматологічної допомоги та харчування. Створення реабілітаційного відділення для демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО | Управління охорони здоровя | 1539.2 | 0 | 1539.2 | 0 | 1539.2 | 538 | 34.9532
|  | Виготовлення соціальної інформаційної продукції; надання соціальних послуг; допомога у психологічній адаптації; святкові заходи та благодійні акції. | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 5.3418 | 8.6157
|  |  | Служба у справах дітей | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0
|  | Забезпечення безкоштовним харчуванням та проїздом в міському транспорті учнів ЗОШ і ДНЗ з числа дітей учасників бойових дій АТО | Управління освіти | 1330 | 0 | 1330 | 0 | 748.5 | 262.176 | 35.0269
|  | Безкоштовні заняття у міських комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах | Управління з питань фізичної культури та спорту | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Безоплатне навчання в школах естетичного виховання | Школи естетичного виховання, клубні заклади | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 6364.8 | 0 | 6364.8 | 0 | 5609.7 | 1757.9178 | 31.3371
32 | Програма розвитку та благоустрою парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2017-2018 роки. Р-ня ЛМР від 30.11.2016 № 15/9 | Соціальний, функціональний, інфраструктурний напрямки. Менеджмент та залучення ресурсів. Екологічний, Матеріально-технічний напрямки. Утримання територій | Виконавчий комітет, департамент житлово-комунального господарства, КП «Парки та сквери міста Луцька» | 17121.9 | 0 | 17121.9 | 0 | 2000 | 965 | 48.25
Всього по програмі |  |  |  | 17121.9 | 0 | 17121.9 | 0 | 2000 | 965 | 48.25
33 | Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2017-2018 роки. Р-ня ЛМР від 30.11.2016 № 15/16 | Маркетингова кампанія та іміджева політика міста Луцька | Виконавчий комітет, управління туризму та промоції міста | 1000 | 0 | 950 | 50 | 465 | 290.25 | 62.4194
|  | Розвиток туристичної інфраструктури |  | 355 | 0 | 355 | 0 | 15 | 1.2 | 8
|  | Підтримка туристичного бізнесу |  | 125 | 0 | 115 | 10 | 5 | 0 | 0
|  | Співпраця з музеями міста та Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Співпраця з вищими навчальними закладами міста |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | Залучення громади до розвитку туризму |  | 400 | 0 | 300 | 100 | 100 | 6.41 | 6.41
|  | Розвиток туристичної інфраструктури (Вигот. проектно-кошт. док. на проведення ремонтно-реставраційних робіт вежі Чорторийських з комплексом приміщень колишнього монастиря ієзуїтів) |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 110 | 36.6667
Всього по програмі |  |  |  | 2200 | 0 | 2040 | 160 | 900 | 407.86 | 45.3178
34 | Цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/26, зміни від 21.03.2017 №20/25 | Проведення міських, участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних заходах, навчально-тренувальних зборах, фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та ін. | Виконавчий комітет, управління з питань фізичної культури та спорту | 28039 | 0 | 28039 | 0 | 6695.2 | 3055.9 | 45.6431
Фінансова підтримка громадських організацій (розвиток різних видів спорту)
Виплата стипендії
Всього по програмі |  |  |  | 28039 | 0 | 28039 | 0 | 6695.2 | 3055.9 | 45.6431
35 | Програма підтримки малого і середнього підприємництва у місті Луцьку на 2017-2018 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/27 | Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва | Управління розвитку підприємництва та реклами | 260 | 0 | 260 | 0 | 123 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 123 | 0 | 0
36 | Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2017-2018 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/28, зміни від 12.01.2017 № 17/4 | Заробіта плата працівникам КП "Ласка" | Виконавчий комітет, КП "Ласка" | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 1095 | 534.5 | 48.8128
Всього по програмі |  |  |  | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 1095 | 534.5 | 48.8128
37 | Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2021 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/30 | Упорядкування житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Придбання житла | Управління капітального будівництва, виконавчий комітет, служба у справах дітей | 650 | 325 | 325 | 0 | 650 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 650 | 325 | 325 | 0 | 650 | 0 | 0
38 | Міська програма соціально-правового захисту дітей на 2017-2021 роки. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/31. Зміни від 26.04.2017 № 23/18 (391 тис. грн. на 2017 рік) | Здійснення соціальної роботи з сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах | Виконавчий комітет, служба у справах дітей | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 20.41 | 15.7
|  |  | Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 260.7 | 0 | 260.7 | 0 | 260.7 | 174.0092 | 66.7469
Всього по програмі |  |  |  | 390.7 | 0 | 390.7 | 0 | 390.7 | 194.4192 | 49.7618
39 | Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у місті Луцьку на 2017 рік. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/33, зміни від 26.04.2017 №23/6 "Про бюджет міста" | Забезпечення своєчасного, належного та в повному обсязі фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення та інших заходів і подій, що проводяться у місті Луцьку | Виконавчий комітет, відділ зв’язків з громадськістю | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 407.719 | 47.9669
Всього по програмі |  |  |  | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 407.719 | 47.9669
40 | Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у місті Луцьку на 2017 рік. Р-ня ЛМР від 01.12.2016 № 15/35 | Підвищення якісного показника культурно-мистецьких проектів. Впровадження інновацій у діяльність закладів культури. Активізація суспільного діалогу та творчих громадських ініціатив. | Департамент культури | 2830 | 0 | 2830 | 0 | 1580 | 541.954 | 34.3009
Всього по програмі |  |  |  | 2830 | 0 | 2830 | 0 | 1580 | 541.954 | 34.3009
41 | Програма забезпечення виконання заходів з підготовки, організації та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька на 2017 рік. Р-ня ЛМР від 28.12.2016 № 16/10 | Виготовлення бланків для проведення переписки, проведення часткової мобілізації, проведення призову. Організація та проведення навчальних зборів особового складу роти охорони, загонів оборони та підрозділів територіальної оборони. Заправка оргтехніки та придбання картриджів. | Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи міської ради | 445 | 0 | 445 | 0 | 445 | 41.892 | 9.4139
Всього по програмі |  |  |  | 445 | 0 | 445 | 0 | 445 | 41.892 | 9.4139
42 | Програма розвитку транскордонного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2017-2018 роки. Р-ня ЛМР від 28.12.2016 №16/12 | Забезпечення співпраці з іноземними містами - партнерами. Проведення заходів євроінтеграційного характеру. Робота щодо залучення та освоєння міжнародної технічної допомоги | Виконавчий комітет, управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 64.755 | 13.4906
Всього по програмі |  |  |  | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 64.755 | 13.4906
43 | Програма впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік. Р-ня ЛМР від 12.01.2017 №17/5 | Організація та проведення демонтажу | Департамент муніципальної поліції | 705.4 | 0 | 705.4 | 0 | 699 | 0 | 0
|  | Зберігання тимчасових споруд та металевих і дерев'яних конструкцій |  | 461.9 | 0 | 461.9 | 0 | 461.9 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 1167.3 | 0 | 1167.3 | 0 | 1160.9 | 0 | 0
44 | Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки Р-ня ЛМР від 21.03.2017 №20/4 | Капітальний ремонт санвузла в ДНЗ №25. Заміна вікон в актовому залі ДНЗ №37. Ремонт накриття майданчика ДНЗ №14. Виплата одноразової допомоги учням для участі в ІІ шкільному чемпіонаті України з дебатів в м. Одеса. Заміна вікон в каб. праці та хореографії в ЗОШ №11 та придбання матеріалів на ремонт центрального входу ЗОШ №12. | Виконавчий комітет, Управління освіти | 140.703 | 0 | 140.703 | 0 | 140.703 | 2.1 | 1.4925
|  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території. Благоустрій міста. Утримання та розвиток інфраструктури доріг. | Департамент житлово-комунального господарства | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0
|  | Капітальний ремонт спортивного майданчика у мікрорайоні Вересневе м. Луцька | Управління капітального будівництва | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
|  | Інші видатки. | Департамент фінансів та бюджету | 3659.297 | 0 | 3659.297 | 0 | 3659.297 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 2.1 | 0.05
45 | Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Луцька на 2017-2018 роки Р-ня ЛМР від 26.04.2017 №23/7 | Сприяння у здійсненні стабільної діяльності комунальних підприємств та збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та поповнення статутного капіталу. | Виконавчі органи | 26316.2 | 0 | 26316.2 | 0 | 26316.2 | 4990.7 | 18.9644
Всього по програмі |  |  |  | 26316.2 | 0 | 26316.2 | 0 | 26316.2 | 4990.7 | 18.9644
46 | Програма соціальної адаптації осіб з інвалідністю на 2017 рік Р-ня ЛМР від 31.05.2017 №24/6 | Забезпечення соціальної адаптації осіб з інвалідністю | Департамент соціальної політики | 312.2 | 0 | 312.2 | 0 | 312 | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  | 312.2 | 0 | 312.2 | 0 | 312 | 0 | 0
Всього по Програмах |  |  |  | 852636.994 | 94199.8 | 533348.264 | 225088.93 | 332281.157 | 97568.341 | 29.3632
Директор департаменту
| економічної політики | [6 empty] | Олександр Озінович