Про виконання Програми підтримки дітей, молоді, жінок та сім’ї  на  період до 2015 року,

що затверджена  рішенням міської ради від 01.12.2011 №16/25

| Перелік заходів програми | Обсяг фінансування |  | Проведені заходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 рік |  |  |  |  |
| Підтримка проектів громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб | 5479,75 |  | Започатковано проведення міні-тренінгів для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах «Школа дорослого життя: знайди себе!». Тренінги проводились у партнерстві з Луцьким міським осередком громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» та громадською організацією «Ми плюс». Проект спрямованих на вилучення дітей з негативного середовища. Запроваджено проведення інтерактивних заходів у форматі «Живих бібліотек» в яких «книжками бібліотеки» є люди різних соціальних або етнічних середовищ, а «читачами» Книжок – учні та студенти. Під час «Живих бібліотек» піднімалися питання запобігання алкоголізму, соціального сирітства в Україні, розвитку молодіжного лідерства, волонтерства. Спеціалістами ЛМЦСССДМ спільно з працівниками прокуратури м. Луцька, ВКМСД Луцького МВ УМВС України у Волинській області проведено семінари на тему: «Профілактика підліткової злочинності, дитячої безпритульності та бездоглядності», «Запобігання поширенню алкоголізму, наркотичних засобів і психотропних речовин, серед школярів, учнів, студентів». Проведено інтерактиви: «Життя без наркотиків», «Світ без наркотиків»,«Негативні прояви у молодіжному середовищі», «Профілактика бродяжництва та безпритульності серед учнівської молоді», «Правопорушення та відповідальність», «Правопорушення та злочин», «Роль соціальної реклами у профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі», відеолекторії – «Небезпека шкідливих звичок». Для учнівської молоді проведено тренінгові заняття «Здоров’я найцінніший скарб». Працівники Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді брали участь у радах профілактики загальноосвітніх шкіл (71 захід – охоплено 774 осіб). Під час вказаних заходів розглядалися питання щодо правопорушень та пропусків уроків в школі, профілактики девіантної поведінки учнів, профілактики правопорушень щодо незаконного обігу наркотиків, запобігання вживання алкоголю, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності. Проводились семінари для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вузів, працівників кримінально-виконавчої інспекції (5 заходів – 234 осіб). |  |
| Проведення навчально-практичних семінарів-тренінгів, круглих столів для представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі | 1891,49 |  | При Луцькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонувало спеціалізоване формування «Школа волонтерів», діяльність, якого спрямована на особистісний розвиток підлітків. В рамках діяльності спеціалізованого формування здійснено теоретичну та практичну підготовку 58 волонтерів щодо реалізації соціальних програм та заходів центру. Волонтери залучались до проведення міні-тренінгів: «Менеджмент волонтерської діяльності»,»Соціально-профілактична робота у дитячому та молодіжному середовищі», благодійні акції для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У партнерстві з молодіжною громадською організацією «Волонтерський клуб м. Луцька» реалізовано проект «Волонтерська академія», який передбачав навчання молодих людей основним аспектам соціальної роботи у формі міні-тренінгів. Теми інтерактивів розкривали ази менеджменту волонтерської діяльності, основ профілактичної роботи у дитячому та молодіжному середовищах, соціально-психологічні аспекти роботи з людьми з інвалідністю, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. ЛМЦСССДМ у партнерстві з Волинським обласним православним братством тверезості ім. Іоана Крондштадтського проведено «круглий стіл» на тему: «Роль інституту сім’ї, громади та влади у напрямку запобігання та попередження проявів алкоголізму у молодіжному середовищі», спрямований на пошук нових форм та методів боротьби з алкозалежністю у молодіжному та дитячому середовищі. За результатами «круглого столу», було дане доручення першого заступника Луцького міського голови від 29.02.2012 № 0-13/1110 щодо попередження та запобігання проявам алкоголізму у дитячому та молодіжному середовищі, впорядкування реклами на території м. Луцька. На виконання цього доручення у м. Луцьку було обмежено розміщення реклами та тютюнових виробів, знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби на тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності; посилено інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо попередження та протидії алкоголізму у дитячому та молодіжному середовищі у м. Луцьку, щодо підвищення рівня обізнаності населення про небезпеку, пов’язану із вживанням алкоголю та наркотичних речовин, поширення повідомлень щодо цієї теми у місцевих ЗМІ. З метою популяризації здорового способу життя, у партнерстві з Волинським православним братством тверезості імені Іоанна Крондштадського Волинської єпархії Української православної церкви реалізовано масовий інформаційно-профілактичний проект «Краще тверезе життя, щоб сім’я щаслива була» та проведене свято тверезості. |  |
| Підтримка ініціатив громадських організацій, діяльність яких спрямована на соціальну підтримку населення міста | 755,0 |  | Луцьким міським центром соціальних служб СДМ у партнерстві з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча місія. Україна» організовано зустріч громадських організацій, які працюють з людьми із інвалідністю, з Юнасом Хельгесоном – шведським підприємцем, лектором, музикантом, гумористом, у якого з народження – дитячий церебральний параліч. Участь у заході взяло 150 осіб. У грудні 2012 року ЛМЦСССДМ у партнерстві з християнським аматорським театром «Алетея» проведено соціально-профілактичний захід, спрямований на запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, формування відповідального ставлення до життєвого вибору, популяризацію цінностей. |  |
| Проведення заходів та свят , спрямованих на пропагування сімейних цінностей | 2712,60 |  | Для активізації та вдосконалення механізму взаємодії з громадськими організаціями ЛМЦСССДМ провів ІІ форум інституцій соціально-психологічного спрямування у партнерстві з молодіжною громадською організацією «Волонтерський клуб м.Луцька» та видали довідник інституцій соціально-психологічного спрямування «Соціальний вказівник». До довідника увійшла інформація про державні та громадські організації, які надають соціальні послуги, консультаційну допомогу різним категоріям громадян, неурядовому сектору. У формумі взяло участь понад 1000 осіб. |  |
| Підтримка проектів програм громадських організацій щодо розвитку інституту сім’ї | 5849,62 |  | З метою популяризації сім’ї та родинних цінностей, популяризації здорового способу життя Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у партнерстві з Волинською обласною громадською організацією «Волинський прес-клуб» проведено ІІІ міський конкурс соціальної реклами. Основна мета конкурсу змусити задуматись суспільство над своїми вадами, над сенсом власного життя. Ролики, які стали переможцями у конкурсі транслювалися Волинською обласною державною телерадіокомпанією. Напередодні нового навчального року Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено благодійну акцію «Скоро до школи» до якої долучаються благодійні організації, фонди та соціально відповідальний бізнес. Вказаною акцією охоплено 60 дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. Дітям вручено портфелі та шкільне приладдя. |  |
| Проведення заходів та свят, спрямованих на пропагування сімейних цінностей («Таланти багатодітної родини», День сім’ї, День матері, День батька, тощо) | 3000,0 |  | ЛМЦСССДМ спільно з Волинським обласним благодійним фондом «Переображення» проведено «Фестиваль сім’ї», в рамках якого відбувався парад на підтримку сімейних цінностей, конкурси та розваги для сімей. У заході взяло участь понад 2000 осіб. З нагоди відзначення Дня Матері Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді став одним з організаторів Фестивалю луцьких мам, який відбувся з ініціативи порталу «Луцьк-мама» за підтримки Фонду місцевого розвитку. Заходом охоплено 500 осіб. |  |
| Сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованих на творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими можливостями | 2089,0 |  | Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено конкурс для творчо-обдарованих дітей з особливими потребами «Повір у себе, і у тебе повірять інші». Переможці конкурсу відзначались грамотами, учасники – подяками. 68 дітей, які подавали свої роботи на конкурс «Повір у себе, і у тебе повірять інші», отримали подарунки. |  |
| Підтримка ініціатив громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім’ї | 4017,11 |  | З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено тематичні благодійні заходи для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема конкурси, розваги у дитячому містечку «Мадагаскар», Центральному парку культури ім.Лесі Українки, та піцерії «Дядя піца». Всього заходами охоплено 1000 дітей. |  |
| Всього використано коштів у 2012 році | 25794,57 |  | У 2012 році на обліку ЛМЦСССДМ перебувало 361 сім’я в яких виховувалося 684 дитини. 33 сім’ї (в них 71 дитина) було охоплено соціальним супроводом. Відповідно до виявлених проблем та потреб членам сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах надано 31827 соціальних послуг 10158 особам. ЛМЦСССДМ проведено соціально-профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів у 189 заходів, якими охоплено 5966 осіб. Працівниками центру розповсюджено 14905 примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, брошури, листівки). Фахівцями центру розробленні профілактичні буклети: «Здорові діти – здорова нація!», «ВІЛ/СНІД: характеристика та шляхи попередження», «Алкоголь-наркотик, що підриває здоров’я населення, «Куріння вбиває повільно». |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |
| Підтримка проектів громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб |  | 5235,82 |  | З метою залучення громадськості до вирішення нагальних проблем суспільства були організовані та проведені: «круглий стіл» на тему: «Активізація співпраці дільничних інспекторів та фахівців із соціальної роботи щодо ефективної роботи з виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та надання їм необхідної допомоги»; спільно з працівниками прокуратури м. Луцька, ВКМСД Луцького МВ УМВС України у Волинській області також провели 2 інтерактиви на тему: «Профілактика дитячої злочинності»; брифінги для студентів профільних спеціальностей Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки – «соціальна робота» та «соціальна педагогіка» - «Роль центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в контексті соціальної політики». Проведено ряд профілактичних заходів: інтерактиви – «Негативні прояви у молодіжному середовищі» (охоплено 60 осіб), «Профілактика бродяжництва та безпритульності серед учнівської молоді» (2 заходи, охоплено 85 осіб), «Правопорушення та відповідальність» (29 осіб), «Правопорушення та злочин» (охоплено 60 осіб), «Роль соціальної реклами у профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі» (охоплено 31 особа); «Живих бібліотек» – «Перспективи працевлаштування молоді» (охоплено 62 особи), «Правопорушення та злочин» (охоплено 73 особи), відеолекторії – «Небезпека шкідливих звичок, 35 осіб) та «Правда про наркотики» (31 особа), профілактичні бесіди – «Скажемо наркотикам: «Ні!» (32 особи). Проведено тренінгові заняття для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах «Школа дорослого життя: знайди себе» (9 заходів -94 особи). Спільно з Волинським обласним православним братством тверезості ім. Іоана Крондштадтського проведено молодіжні інтерактивні слухання на тему: «Традиційна сім’я в сучасному світі: фактори ризику», одним експертів у яких став хедлайнер команди КВН «ЧП Мінськ», актор Євген Сморигін. У заході взяло участь понад 3000 осіб. З метою популяризації здорового способу життя, у партнерстві з Волинським православним братством тверезості імені Іоанна Крондштадського Волинської єпархії Української православної церкви відбувся масовий інформаційно-профілактичний проект «Краще тверезе життя, щоб сім’я щаслива була» (роботою було охоплено 1000 осіб). Також під час Свята тверезості відбувся ІV етап кубку стронгмену з України за підтримки Професіональної ліги стронгменів України та Федерації стронгменів України. У заході взяло участь понад 3000 осіб. З метою зниження рівня злочинності, контролю за функціонуванням сімей, в яких виховуються неповнолітні, засуджені до покарань без позбавлення волі, є ризик виходу дитини з сім’ї, проводили спільні рейди з міським відділом кримінально-виконавчої інспекції, службою у справах дітей та кримінальною міліцією у справах дітей та 4 операції «Підліток». Щомісяця спеціалісти брали участь у Днях профілактики в загальноосвітніх навчальних закладів (90 заходів – охоплено 1084 особи), проводився День соціального працівника в міському відділі кримінально-виконавчої інспекції ( 8 заходів – 49 осіб), СІЗО ( 8 заходів – 36 осіб). |
| Проведення навчально-практичних семінарів-тренінгів, круглих столів для представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі |  | 1370,04 |  | В рамках діяльності спеціалізованого формування «Школа волонтерів» Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено круглий стіл на тему: «Підведення підсумків роботи волонтерів ЛМЦСССДМ за 2012 рік». У вказаному заході взяли участь 45 волонтерів, які упродовж 2012 року долучались до реалізації соціальних програм та заходів центру. Для волонтерів Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено серію тренінгів на тему: «Волонтерська абетка». |
| Проведення заходів та свят, спрямованих на пропагування сімейних цінностей («Таланти багатодітної родини» День сім’ї, День матері, День батька тощо) |  | 2541,28 |  | З нагоди Дня матері Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у партнерстві з порталом для батьків «Луцьк-мама» проведено ІІІ-й Фестиваль луцьких мам . В рамках фестивалю проведено ярмарок-виставку hand made виробів, творчі майстер-класи для батьків та дітей, тематичні обговорення актуальних для батьків тем. Загалом заходом охоплено понад 200 осіб. ЛМЦСССДМ було виготовлено афіша про проведення ІІІ фестивалю луцьких мам (50 примірників), флаєри з анонсом та програмою Фестивалю луцьких мам (1000 примірників) |
| Підтримка проектів програм громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім’ї Проведення заходів до Дня захисту дітей |  | 1750,25 |  | З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки проведено дитяче розважальне свято «Дитяча фішка» у партнерстві з церквою «Царство Боже», Парад мильних бульбашок у партнерстві з громадською організацією «Ми плюс», спортивно-просвітницька акція «Країна дитинства» у партнерстві з церквою «Голгофа». Загалом вказаними заходами охоплено понад 1000 осіб. |
| Сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованих на творчий розвиток , організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями |  | 2359,87 |  | Традиційно напередодні Міжнародного дня захисту дітей Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провів конкурс для творчо-обдарованих дітей з особливими потребами «Повір у себе, і у тебе повірять інші». У 2013 році на конкурс надійшло 59 робіт від 31-го учасника. Переможці конкурсу відзначені грамотами, учасники – подяками. Усі діти, які подали свої роботи на конкурс «Повір у себе, і у тебе повірять інші», отримали подарунки. |
| Сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованих на творчий розвиток , організацію змістовного дозвілля |  | 9414,37 |  | З метою організації змістовного дозвілля для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах під час шкільних канікул проведено благодійні акції «Всі ми родом з дитинства» з відвідуванням спортивно-розважального комплексу «Адреналін Сіті» (17 заходів – 598 осіб) та «Літо для дитини» з відвідування атракціонів у Центральному парку культури ім. Л.Українки (15 заходів – 782 особи). До новорічних свят Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді проведено конкурс дитячих творчих робіт «Зимова фантазія». У конкурсі взяли участь 181 дитина, віком від 8 до 15 років. Переможці конкурсу у трьох номінаціях було відзначено цінними подарунками та дипломами. Всього отримали нагороди 12 дітей. |
| Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування |  | 870,00 |  | У грудні 2013 року ЛМЦСССДМ у партнерстві з християнським аматорським театром «Алетея» провели соціально-профілактичний захід, спрямований на запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, формування відповідального ставлення до життєвого вибору та з нагоди Міжнародного дня інваліда проведено соціально-профілактичну виставу «Сім днів». У заході взяло участь 450 осіб. |
| Надання підтримки молодіжним та дитячим організаціям в реалізації програм та проектів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї |  | 1426,06 |  | Підтримка діяльності громадської організації «Християнська Асоціація Молодих людей та сім’ї – ХРАМ» в організації табору «Ти не один» (оз. Світязь, Шацький район, Волинська область). Охоплено 90 дітей. |
| Проведення заходів та свят, спрямованих на пропагування сімейних цінностей |  | 4227,75 |  | Проведено ІІІ міський Форум соціальних інституцій «Подаруй надію, подаруй тепло…». У партнерстві з Волинською обласною державною телерадіокомпанією вперше в області видав диск «Соціальний розвиток громади: творчість на ентузіазмі». Сюди увійшли презентаційні ролики про громадські організації та їх співпрацю з міським центром. У Форумі взяло участь понад 3000 осіб. |
| Всього використано коштів у 2013 році |  | 29195,44 |  | У 2013 році на обліку ЛМЦСССДМ перебувало 436 сімей в яких виховувалося 837 дітей. 52 сім’ї (в них 104 дитина) було охоплено соціальним супроводом. Відповідно до виявлених проблем та потреб членам сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах надано 45081 соціальних послуг 10827 особам. ЛМЦСССДМ проведено 174 соціально-профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, якими охоплено 6970 осіб. Працівниками центру розповсюджено 9850 примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, брошури, листівки). |
| 2014 рік |  |  |  |  |
| Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування |  | 15472,00 |  | Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у партнерстві з ВОБФ «Дитяча місія. Україна», церква «Царство Боже» організовували весняні канікули для 54 дітей з Донецької, Миколаївської та Херсонської областей в рамках проекту «Єдина Україна» - Схід і Захід разом. Для гостей організовували екскурсії, розваги у спортивно-оздоровчому комплексі «Адреналін Сіті», майстер-класи, навчили танцювати волинський танець, відвідували вистави Волинського обласного театру ляльок. Організували та провели флеш-моб «Україна» та інтерактив «Єдина Україна». Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведені ряд заходів спрямованих на організацію змістовного дозвілля для дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. Зокрема: започатковано проведення майстер-класів для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах у партнерстві з студією дизайну та творчості «Метелик». Загалом 93 дітей відвідали вказані заняття. Також проводились майстер-класи для дітей з сімей учасників АТО у партнерстві з мистецькою студією «Соняшник» та художнім музеєм м.Луцька. В рамках реалізації благодійної акції «Всі ми родом з дитинства» проводились конкурс малюнку на асфальті «Моя сім’я», історична вікторина «Славетне місто Луцьк». Загалом вказаними заходами охоплено понад 1000 дітей. |
| Сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованих на творчий розвиток , організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями. |  | 3193,00 |  | З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді реалізував благодійний проект спрямований на інтеграцію дітей з особливими потребами у суспільне життя міста та відкрив «Соціальну вітрину» у Центрі туристичної інформації та послуг «Соціальна вітрина». Вироби представлені у «Соціальній вітрині» виготовлені вихованцями Волинського обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів дитинства «Джерело життя» та Волинської обласної громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна. Кошти від продажу виробів дітей та молоді використовуються на розвиток творчості вихованців вище вказаних організацій. ЛМЦСССДМ у партнерстві з Центром туристичної інформації та послуг Луцької міської ради було організовано екскурсію у замок Любарта для 30 осіб з особливими потребами молодіжного віку. |
| Надання підтримки молодіжним та дитячим організаціям в реалізації програм та проектів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї |  | 2862,00 |  | Підтримка діяльності громадської організації «Християнська Асоціація Молодих людей та сім’ї – ХРАМ» в організації табору «Ти не один» (оз. Світязь, Шацький район, Волинська область). Охоплено 150 дітей. |
| Проведення навчально-практичних семінарів-тренінгів, круглих столів для представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі |  | 500,00 |  | З листопада 2014 по червень 2015 року ЛМЦСССДМ у партнерстві з Луцькою міською дитячою поліклінікою, відділення «Клініка дружня до молоді» долучився до реалізації проекту «Створення молодіжного клубу «Як стати успішним», що впроваджується Благодійним Фондом «Вітрила Дитинства» за підтримки Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині». Основним завданням проекту є формування у дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах усвідомленого життєвого вибору та відповідального ставлення до власного життя. В рамках діяльності клубу підлітки матимуть змогу відвідувати тренінги, майстер-класи, зустрічі з цікавими та успішними людьми, квести. Саме через вказані заходи діти налагоджуватимуть позитивні соціальні контакті. Роботою молодіжного клубу охоплено 10 осіб. |
| Всього використано коштів у 2014 році |  | 22027,0 |  | У 2014 році 459 сімей ( 886 дітей) перебувало в центрі на обліку сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. З них 37 сімей, в яких виховується 79 дітей було охоплено соціальним супроводом центру. Відповідно до виявлених проблем та потреб членам сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах надано 34290 соціальних послуг 9113 особам. Виявлено 874 кризових сімей, здійснено 1583 соціальних інспектувань. Окрім того, у зв’язку із загостреною політичною ситуацією в країні працювали із сім’ями переселенців та біженців з АР Крим, Луганської та Донецької областей, на обліку перебуває 97 сімей, в яких виховується 152 дітей. Посилена увага та підтримка надавалась сім’ям, члени, яких мобілізовані та перебувають в зоні АТО. На обліку центру перебуває 291 сім’я, в яких виховується 377 дітей. ЛМЦСССДМ проведено 141 соціально-профілактичний та інформаційно-просвітницький захід, якими охоплено 12450 осіб. Працівниками центру розповсюджено 4856 примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, брошури, листівки). |
| 2015 рік |  |  |  |  |
| Проведення заходів та свят, спрямованих на пропагування сімейних цінностей |  | 4896,08 |  | З нагоди новорічно-різдвяних свят Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді провів 25 заходів для 2 383 дітей з сімей, що потребують особливої соціальної підтримки. Серед них: благодійна акція «Миколай пам’ятає про всіх». Спільно із службами таксі волонтери, святі Миколайчики, відвідали оселі дітей з особливими потребами. 88 дітей отримали подарунки від ВОБФ «Дитяча місія. Україна» та солодощі. Спільно з громадською організацією «Центр ефективної комунікації» проведено благодійну акцію «Святий Миколай про тебе не забуде» в рамках якої 174 дитини з особливими потребами отримали подарунки. Діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти з особливими потребами, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, які прибули на тимчасове перебування до м.Луцька з АР Крим, Луганської та Донецької областей, а також діти з сімей, члени, яких мобілізовані та перебувають в зоні АТО мали нагоду відвідати майстер-класи з виготовлення новорічно-різдвяної атрибутики «Різдвяна майстерня» організованої у партнерстві з управлінням культури. Загалом охоплено 150 дітей. 30 дітей з сімей, які потрапили у складні життєві обставини мали змогу відвідати благодійний турнір з художньої гімнастики організований у партнерстві з комітетом по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради, Федерацією гімнастики Волині та отримати солодкі подарунки від ВОБФ «Дитяча місія.Україна». Працівниками центру проведено майстер-класи «Різдвяна феєрія» для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. Вказаними заходами охоплено 27 дітей. ЛМЦСССДМ долучався до організації та проведення заходів зимового таборування 20 дітей з м.Кремінна Луганської області. |
| Надання підтримки молодіжним та дитячим організаціям в реалізації програм та проектів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї |  | 13093,95 |  | Підтримка діяльності громадської організації «Християнська Асоціація Молодих людей та сім’ї – ХРАМ» та забезпечення участі дітей та молоді громадської організації у новорічно-різдвяних заходах спрямованих на обмін досвідом, популяризацію українських традицій та збереження духовних цінностей у м.Верховина, Івано-Франківської області. У заході взяло участь 40 дітей. Підтримка громадської організації "Українська молодь-Христові!" в організації християнського табору «Веселі канікули з Богом» (монастир святого Василя греко-католицької церкви м.Луцьк). 4 дитини з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах мали змогу відпочивати у вказаному таборі. |
| Сприяння діяльності громадських організацій та об’єднань, спрямованих на творчий розвиток , організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями. |  | 937,17 |  | ЛМЦСССДМ у партнерстві з обласною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки підтримано виставку полотен художника з особливими потребами «Мальовнича Україна Віктора Швеця». В рамках проведення виставки також проведено майстер-клас “Я живу у Луцьку” для дітей з особливими потребами. Загалом заходом охоплено 60 дітей. |
| Підтримка проектів програм громадських організацій щодо розвитку інституту сім’ї |  | 4999,96 |  | Напередодні нового навчального року Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено благодійну акцію «Скоро до школи» до якої долучаються благодійні організації, фонди та соціально відповідальний бізнес. Загалом у 2015 році 263 дитини з числа дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей з сімей, учасників АТО, дітей з внутрішньо переміщених сімей отримали допомогу у вигляді шкільного приладдя та портфелів. |
| Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування |  | 11771,72 |  | Проведення творчих майстер-класів для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки спільно зі студією дизайну та творчості "Метелик". Загалом упродовж року майстер-класи відвідали 288 дітей. З нагоди Великодніх свят Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у партнерстві з управлінням культури підтримано проведення майстер-класів з писанкарства в рамках творчого проекту "Великодня майстерня". Загалом заняття відвідало 120 дітей. Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у партнерстві із КП “Парки та сквери м.Луцька” у центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки проведено волонтерську акцію “Мирна Україна” для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. У рамках акції діти взяли участь у сімейному квесті від Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, майстер-класі від студії дизайну та творчості “Метелик” з виготовлення браслету життя, канатному тренуванні на екологічно-розважальному об’єкті “Екологічна стежка здоров’я”, тренінгу на тему: “Мир починається з кожного” та флешмобі. У заході взяли участь 39 дітей. Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з творчою студією «Метелик» проведено благодійну акцію «Подарунок для солдата». В рамках акції проводились творчі майстер-класи для дітей учасників АТО. Учасники заходу працювали над створенням оберегів для військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО та розмальовували футболки для солдатів. Загалом упродовж року проведено 61 майстер-клас, які відвідали 709 дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. |
| Підтримка проектів програм громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім’ї |  | 7940,45 |  | З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей вперше проведено сімейний фестиваль добра «Острів дитинства». Основне завдання фестивалю забезпечити змістовне дозвілля родин. Окрім того фестиваль мав благодійну спрямованість, а саме підтримка демобілізованих учасників АТО. «Острів дитинства» проводився в європейському форматі за містом. Саме тут за допомогою пісні, танцю, народної творчості діти мали змогу, подякувати військовослужбовцям розкрити свій творчий потенціал та цікаво провести час. Фестиваль відвідало понад 10 тисяч осіб. |
| Проведення навчально-практичних семінарів-тренінгів, круглих столів для представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі |  | 259,00 |  | З листопада 2015 року на базі Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує підлітковий клуб «Твоє доросле майбутнє». Учасниками клубу були діти з сімей учасників АТО. Реалізація проекту спрямовано на формування у підлітків усвідомленого життєвого вибору та відповідального ставлення до власного життя. В рамках діяльності клубу проведено інтерактивні тренінгові заняття. Загалом роботою клубу охоплено 16 осіб та проведено 3 заходи. |
| Всього використано коштів у 2015 році |  | 43898,33 |  | На обліку в Луцькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 459 сімей (в них - 886 дітей), які опинилися в складних життєвих обставинах, 949 дітей з особливими потребами, 175 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, 95 сімей (в них 144 дитини) внутрішньо переміщених осіб, 493 сім’ї (в яких виховується 501 дитина) учасників АТО. 8 сімей, в яких виховуються 20 дітей охоплено соціальним супроводом центру. Упродовж 2015 року Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено 593 оцінки потреб дітей та їх сімей. Спеціалістами Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було надано індивідуальні соціальні послуги 6642 особам. ЛМЦСССДМ проведено 93 соціально-профілактичний та інформаційно-просвітницький захід, якими охоплено 18255 осіб. Працівниками центру розповсюджено 5456 примірників інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклети, плакати, брошури, листівки). |
| Обсяг коштів, які використано Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для реалізації програми у період 2012-2015 років становить 120915,34 грн. |  |  |  |  |

Директор                                                                                                                                             Ліна Галан