Додаток

до розпорядження міського голови

_______________ № __________

Міський план протиепідемічних заходів

на випадок занесення та поширення на території Луцької міської

територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Профілактичні заходи |  |  |  |
| 1. | Організувати роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на випадок занесення та поширення на території Луцької міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. | У разі необхідності | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління охорони здоров’я міської ради |
| 2. | Забезпечити виконавчі органи Луцької міської ради наочними інформаційними матеріалами (плакатами, брошурами, соціальними відеороликами рекомендованими МОЗ України) щодо профілактики гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. | До 12.03.2020 | Управління охорони здоров’я міської ради, КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я» (за згодою) |
| 3. | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням про засоби індивідуального захисту та профілактики респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, в тому числі, залучаючи засоби масової інформації, інтернет-ресурси (соціальні мережі). | Постійно | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста, КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я» (за згодою) |
| 4. | Забезпечити консультування громадян в телефонному режимі з приводу респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. | Постійно | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 5. | Організувати разом із суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у місцях масового скупчення людей (зокрема: на торговельних об’єктах, у місцях проведення культурно-масових заходів, навчальних закладах, кінотеатрах, вокзалах, тощо) та здійснюють перевезення громадським, автомобільним транспортом, заходів з посилення режиму поточної дезінфекції, в тому числі, застосовуючи розпилювачі деззасобів та враховуючи можливість встановлення диспенсерів для антисептичних речовин для обробки рук. | Березень-квітень 2020 | Виконавчі органи міської ради |
| 6. | Забезпечити інформування виконавчих органів міської ради щодо оновлення заходів профілактики гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. | Постійно | Управління охорони здоров’я міської ради |
| 7. | Забезпечити засобами індивідуального захисту (медичними масками, респіраторами) працівників установ, підприємств та організацій. | Березень-квітень 2020 | Підприємства, установи, організації, аптечні заклади різних форм власності |
| 8. | Інформування керівниками установ, підприємств та організацій, які організовують і здійснюють ділові та туристичні поїздки, культурний обмін, осіб, які планують виїзд до країн де зафіксовані випадки захворювання спричинені коронавірусом COVID-19, про поточну епідемічну ситуацію та наявні ризики інфікування коронавірусом COVID-19, а також про засоби індивідуального захисту та профілактики і надання рекомендацій щодо утримання від подорожей до стабілізації ситуації. | Постійно | Виконавчі органи міської ради, КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я» (за згодою) |
| ІІ. Заходи реагування на випадок занесення та поширення хвороби |  |  |  |
| 9 | Забезпечити виконання заходів щодо недопущення занесення та поширення на території Луцької міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID 19, передбачених відповідними наказами МОЗ України від 24.01.2020 № 185, управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 13.02.2020 № 52-од та управління охорони здоров’я Луцької міської ради від 21.02.2020 № 17/17-3. | Постійно (до стабілізації ситуації) | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 10. | Здійснити перепрофілювання закладів охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади у разі масового надходження хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19. | У разі необхідності | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 11. | Перевести усі заклади охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади на суворий протиепідемічний режим. | До 12 березня 2020 | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 12. | Розробити алгоритм дій в закладах охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади при виявленні особи з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, з урахуванням наступності у співпраці з КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) | До 12 березня 2020 | Комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) |
| 13. | Забезпечувати заклади охорони здоров’я на території Луцької міської територіальної громади засобами індивідуального захисту відповідно до наказу МОЗ України № 366 від 17.02.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування». | Березень-квітень 2020 | Комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 14. | Забезпечувати комунальні заклади охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади витратними матеріалами, швидкими тестами, обладнанням та діагностиками для своєчасного виявлення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. | Березень-квітень 2020 | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 15. | Проводити у комунальних підприємствах галузі охорони здоров’я міста повний комплекс заходів для запобігання виникнення внутрішньолікарняної інфекції спричиненої коронавірусом COVID-19. | Постійно (до стабілізації ситуації) | Комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста |
| 16. | Продовжити підготовку медичних працівників з питань епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 (в тому числі навчання на курсі «Надання екстреної допомоги при важкій гострій респіраторній вірусній інфекції (ГРВІ)» на платформі дистанційних курсів офіційного сайту ДУ «Центру громадського здоров’я МОЗ України»). | Березень 2020 | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) |
| 17. | Забезпечити епідеміологічний нагляд за гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом COVID-19, на території з метою своєчасного здійснення комплексу протиепідемічних заходів. | Постійно | Управління охорони здоров’я міської ради, комунальні підприємства галузі охорони здоров’я міста, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) |
| 18 | Забезпечити обробку транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів на території Луцької міської територіальної громади, згідно з рекомендаціями щодо проведення профілактичних заходів з недопущення поширення випадків COVID-19 при наданні транспортних послуг. | Постійно (до стабілізації ситуації) | Управління транспорту та зв’язку міської ради |
| 19. | Інформувати управління охорони здоров’я Луцької міської ради на електронну адресу: iavuoz@ukr.net про хід виконання міського плану протиепідемічних заходів на випадок занесення та поширення на території Луцької міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. | Щомісячно до 20 числа | Виконавчі органи міської ради |

Заступник міського голови,

керуючий справами  виконкому                                           Юрій ВЕРБИЧ

Лотвін 722 251