## сектори_цп
Додаток 4
Зони та сектори парку
| Зона (сектор) | Площа, га | Вид робіт |  |  |  | Створення або реконструкція | Примітка
|  |  | Розчищення | Розробка проекту | Канали | Місця для відпочинку
1 | Ландшафтна зона (зона тихого відпочинку та прогулянок) | 40.3
1.1. | Ландшафтна зона | 29.4 | [5 empty] | Існуюча
| Сектор І | 3.3 | х | х | х | х | 2017 | Реконструкція
| Сектор ІІ | 2.8 | х | х | х | х | 2017 | Реконструкція
| Сектор ІІІ | 1.3 | [5 empty] | Сформована
| Сектор IV | 5.3 | [5 empty] | Сформована
| Сектор V | 3.6 | х | х | х |  | 2019 | Ланд. план
| Сектор VІ | 1 | [5 empty] | Сформована
| Сектор VІІ | 4 | х | х | х |  | 2019 | Ланд. план
| Сектор VІІІ | 0.7 | [5 empty] | Сформована
| Сектор ІХ | 1.6 | [5 empty] | Сформована
| Сектор Х | 5.8 | x | x |  | x | 2021 | Ланд. план
1.2. | Екологічна територія | 10 | [5 empty] | Існуюча
| Сектор І | 3.9 | x | x | x |  | 2018-19 | Реконструкція
| Сектор ІІ | 2.7 | x | x | x |  | 2018-19 | Реконструкція
| Сектор ІІІ | 3.4 | x | x | x |  | 2018-19 | Реконструкція
1.3. | Територія для вигулу собак | 0.9 |  | х |  | х | 2017 | Перспективна
2 | Культурно-мистецька зона (зона культурно-масових і культурно-просвітницьких заходів) | 10.5
2.1. | Зона інтелектуальних ігор та розваг | 1.4 | х | х |  | х | 2019 | Перспективна
2.2. | Мистецька територія | 4.4 |  | х |  | х | 2019 | Перспективна
2.3. | Атракціони | 2.8 |  |  |  |  | 2019 | Реконструкція
2.4. | Ристалище | 1.9 | х | х |  |  | 2019-20 | Перспективна
3 | Спортивна зона (культурно-оздоровча) | 10.7
3.1. | Спортивне ядро | 6.3 |  | x | x |  | 2017-20 | Перспективна
3.2. | "Спартак" | 2.4 |  | x |  |  | 2017-19 | Реконструкція
3.3. | Територія паркових розваг | 2
| Сектор І (стежка здоров'я) | 0.6 | [5 empty] | Існуюча
| Сектор ІІ (паркові розваги) | 0.5 | x |  |  |  | 2017-18 | Перспективна
| Сектор ІІІ | 0.9 | x |  |  |  | 2017-18 | Перспективна
4 | Дитяча зона | 1.8
4.1. | Дитяче містечко | 1.2 | [5 empty] | Існуюча
4.2. | Дитячі паркові розваги | 0.6 | x | x |  | x | 2019 | Перспективна
5 | Зоопарк | 6.9
5.1. | Зоопарк | 4.8 | [5 empty] | Існуюча
5.2. | Зоопрак 2 | 2.1 | x | x | x |  | 2019-20 | Перспективна
6 | Прибережна зона | 4.5 | x | x |  | x | 2018-19 | Реконструкція
7 | Зона пікніків | 1.2 | x | x |  | x | 2018-19 | Перспективна
8 | Садово-городна зона | 0.9 | x | x |  |  | 2020-21 | Перспективна
| РАЗОМ | 76.8

## дороги
Додаток 5
Дорожньо-транспортна інфраструктура
|  | Довжина, м | Ширина, м | Покриття | Учасники | Освітлення | Ремонт покриття | Примітка
Алеї/доріжки
1 | Центральна алея | 620 | 10 | Бруківка | Пішоходи | х | 2019 | Ремонт
2 | В'їзна алея | 550 | 5 | Бруківка | Пішоходи, велосипедисти, автомобілі | 2017 | 2019 | Ремонт
3 | Алея “вздовж дамби” | 490 | 5 | Бруківка | Пішоходи велосипедисти автомобілі | 2018 | 2017 | Реконструкція та розширення (на 2,2 м)
4 | Замкова алея | 660 | 4 | Бруківка | Пішоходи велосипедисти автомобілі | 2018 | 2017 | Ремонт та розширення (на 1,2м)
5 | Атракціонна алея | 480 | 4 | Бруківка | Пішоходи | 2019 | 2019 | Реконструкція, розширення (на 1,2 м)
6 | “Західна вертикальна” алея | 220 | 3 | Бруківка | Пішоходи | 2017 | 2017 | Заміна покриття
7 | “Східна вертикальна” алея | 600 | 3 | Бруківка | Пішоходи | 2019 | 2018 | Ремонт
8 | “Східна коса” алея (верх) | 300 | 2 | Бруківка | Пішоходи | 2017 | 2020 | Ремонт
9 | “Східна коса” алея (низ) | 300 | 2 | Бруківка | Пішоходи | 2017 | 2020 | Ремонт
10 | “Західна коса” алея | 300 | 2 | Бруківка | Пішоходи | 2017 | 2020 | Ремонт
11 | “Базарна” алея | 550 | 3.5 | Бруківка | Пішоходи | 2019 | 2019 | Реконструкція, розширення (на 1,2 м)
12 | "Ротондова" алея | 450 | 4 | Бруківка | Пішоходи | 2017 | 2020 | Заміна покриття, розширення
13 | Дамба | 1600 | 2 | Відсів | Пішоходи | 2021 | 2017-19 | Нова дорога
14 | Алея казок Голованя | 220 | 6 | Відсів | Пішоходи | 2017 | 2017 | Ремонт
15 | Спортивна алея | 1000 | 3 | Гума | Пішоходи | 2020 | 2020 | Нова дорога
16 | Пташиний гай | 1250 | 2.5 | Дерево | Пішоходи | 2019-20 | 2019-20 | Нова дорога
Проїзди/проходи/стежки
| Мадагаскар | 260 | 2 | Відсів | Пішоходи автомобілі |  | 2017 | Інвестор
| Бригантина | 220 | 2 | Бруківка | Пішоходи автомобілі |  | 2017 | Інвестор, заміна покриття
| Пташиний гай 1 | 90 | 2 | Відсів | Пішоходи автомобілі |  | 2019 | Інвестор, нова дорога
| Пташиний гай 2 | 100 | 2 | Відсів | Пішоходи |  | 2019 | Заміна покриття
| Анамандрія 1 | 150 | 2 | Бруківка | Пішоходи автомобілі |  | 2017 | Інвестор, заміна покриття
| Анамандрія 2 | 100 | 2 | Бруківка | Пішоходи |  | 2017 | Інвестор, заміна покриття
| Атракціони 1 | 115 | 2 | Бруківка | Пішоходи автомобілі | 2019 | 2019 | Інвестор
| Атракціони 2 | 115 | 2 | Бруківка | Пішоходи автомобілі | 2019 | 2019 | Інвестор
| Ротонда | 220 | 2 | Відсів | Пішоходи |  | 2018 | Заміна покриття
| Спортивна | 170 | 4 | Бруківка | Пішоходи Велосипедисти | 2018 | 2018 | Існуюча
| Зоопаркова | 150 | 4 | Бруківка | Автомобілі | 2018 | 2025 | Існуюча
| Базарна стежка | 230 | 3 | Відсів | Пішоходи | 2020 | 2020 | Нова дорога
| Легкоатлетичний маршрут | 1000 | 3 | Відсів | Пішоходи велосипедисти |  | 2019 | Нова дорога
| Парковка №1 |  |  |  | автомобілі |  | 2017 | Новий об'єкт
| Парковка №2 |  |  |  | автомобілі, автобуси |  | 2017 | Реконструкція
| Парковка №3 |  |  |  | автомобілі |  | 2019 | Новий об'єкт