ЗВІТ

про хід виконання робіт з підготовки

до  опалювального сезону  в м. Луцьку  2014-2015 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2014-2015р.р. розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 21.05.2014 № 292-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Для контролю за виконанням заходів по підготовці до зими та запобіганню   виникнення надзвичайних ситуацій розпорядженням міського голови від 26.06.2014  № 254  створено робочу групу, керівником якої назначено Соколовську Л.М. Робоча група проводила свої засідання 29.07. та  09.09.2014, де проаналізовано стан справ по виконанню заходів.

Станом на 10.09.2013 проведена наступна робота.

Підприємством  ДКП «Луцьктепло» (Киричук О.О.) :

Відповідно до розроблених заходів з підготовки теплового господарства підприємства до роботи в опалювальний період 2014-2015 рр. станом на 01.09.2014 р. укладені договори на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз Україна»; на розподіл природного газу з ПАТ «Волиньгаз», на постачання електроенергії від Луцької районної філії та міської філії ПАТ «Волиньобленерго», на постачання холодної води та прийняття стічних вод з підприємством «Луцькводоканал».

По закінченню опалювального сезону 2013-2014 роки  підприємство приступило до підготовки наступного опалювального сезону 2014-2015 роки. Виконання поточних і капітальних ремонтів котельних, ЦТП і теплових мереж станом на 01.09.2014 року відображено в таблиці:

| № п/п | Найменування ремонту | Один. вим. | План | Фактично виконані | Процент виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт котелень | од. | 63 | 51 | 81 % |
| 2. | Поточний ремонт ЦТП | од. | 52 | 42 | 80,7% |
| 3. | Капітальний ремонт теплових мереж | км. у 2-х труб.вим. | 2,648 | 1,99 | 75,2% |
| 4. | Поточний ремонт теплових мереж | км. у 2-х труб.вим. | 129,5 | 129,3 | 100% |
| 5. | Акти готовності житлових будинків | жб | 786 | 22 | 2,8% |

Загальна сума  власних коштів підприємства, затрачених на капітальний ремонт теплових мереж складає   2 млн.478 тис.грн.,    на поточний ремонт котелень і центральних теплових пунктів  -   691 тис.грн.

Позапланово з метою економії природного газу відповідно до розпорядження міського голови була припинена подача гарячої води з 04.08.2014 по 18.08.2014 року.

ДКП «Луцьктепло» надає послуги :

- по централізованому опаленню для 55815 споживачів., в тому числі       населення – 54885, юридичні особи – 930 споживачів. Всього підприємство проводить розрахунки по теплопостачанню за показами загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії – 183 лічильники.

-     по постачанню гарячої води надаються послуги  для   42218 споживачів, в тому числі населення 42065, юридичні особи  153 . Всього 74 % споживачів розраховуються  за  послугу  з   постачання   гарячої   води  по   засобах обліку

( лічильниках).

Заборгованість підприємства станом на 01.09.2014р. за природний газ спожитий за період :     2011 рік  - 6 місяців 2014р – 139 415 тис. грн.,в т.ч.:

1. ДК «Газ України» – 2 115  тис. грн. (за 2011 рік);

2. НАК «Нафтогаз України» – 138 579,5 тис.грн. (за 2012 рік – 19 966,7 тис.грн., за 2013 рік – 71 369,4 тис.грн., борг поточного споживання становить 47 243,4 тис. грн.)

Сума заборгованості за період :   2013 – 8 місяців 2014 року державного бюджету   перед     підприємством    по різниці в тарифах для населення становить

98 912,7 тис.грн.

Заборгованість бюджетних організацій  підприємству «Луцьктепло» за послуги теплопостачання станом на 01.09.2014 року  складає – 277,7 тис.грн.:

1) Міський бюджет – 188,1 тис. грн.

2) Державний  бюджет – 89,6 тис. грн.

Заборгованість інших організацій за послуги теплопостачання станом на 01.09.2014р. – 2 863,5 тис. грн.

Заборгованість населення за послуги теплопостачання станом на 01.09.2014р. – 34 432,6 тис. грн. (з врахуванням не відшкодованих пільг та субсидій).

Відповідно, за умови відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води що вироблялися, транспортувалися і постачалися, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості затвердженим тарифам за 2013 рік та 6 місяців 2014 року, погашення заборгованості бюджетними організаціями та населенням дасть можливість підприємству  погасити існуючу заборгованість за спожитий природний газ. Слід звернути увагу, що комунальне підприємство несе значне навантаження зі сплати обов’язкових платежів (податків, зборів), виплати заробітної плати, платежів необхідних для забезпечення господарської діяльності та не має інших джерел надходження коштів. В зазначених умовах підприємством будуть вжиті всі необхідні заходи направлені на погашення існуючої заборгованості за спожиті енергоносії.

Також слід повідомити, що на даний час діє     постанова КМУ від 09.07.2014

№ 296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014-2015 р.».

Відповідно до вимог цієї постанови  підприємство «Луцьктепло» розробило оперативний план технічних та організаційних заходів щодо зменшення споживання природного газу на 30%. Вказаний план заходів направлено в облдержадміністрацію, Мінрегіон, та надалі підприємство забезпечує його виконання.

Проблемні питання :

Несвоєчасні і не в повній мірі розрахунки споживачів, зокрема, населення за спожиті послуги.

Так, станом на 01.09.2014р. дебіторська заборгованість населення за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання становить 29 074,7 тис.грн.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції та модернізації за рахунок державних чи власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії, зростання гарантованою державою мінімального рівня заробітної плати, а також не покриття діючим тарифом собівартості послуг з ГВП, що ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Основне та допоміжне обладнання котелень та центральних теплових пунктів практично вичерпало всі допустимі терміни експлуатації.

Близько 85%, або 112,6 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із загальної кількості встановлених на підприємстві котлів - 140 відпрацювали встановлений норматив і потребують заміни або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу продовження їх експлуатації.

Низька надійність теплових мереж, що вичерпали свій встановлений ресурс та незадовільна теплоізоляція, обумовлюють великі втрати тепла, суттєві економічні збитки внаслідок значних обсягів ремонтних робіт.

Самовільне (несанкціоноване) підключення або перепланування споживачем внутрішньобудинкових теплових мереж, а саме:

- водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої;

- самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії;

- влаштування «теплих підлог», «теплих стін» в квартирах від існуючих стояків централізованої системи опалення;

- робота з пошкодженими пломбами на приладах комерційного обліку теплової енергії, або їх робота з простроченим строком метрологічної повірки;

- будівництво та перепланування приміщень без технічних умов та узгодження з теплопостачальною організацією

Підприємством КП „Луцькводоканал” (Корчук І.М.) проведено ряд заходів:

- Замінено аварійних ділянок   водопровідних мереж 1,559 км, що складає 91,71% від запланованого;

- Замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 0,031км, що складає 51,67% від плану;

- Замінено 22 металевих  люки на колодязях ;

- Замінено 191 залізобетонну кришку на водопровідно-каналізаційних колодязях;

- Проведено ремонт  99 водопровідно-каналізаційних   колодязів;

- Замінено З  пожежних гідранти;

- Замінено 29 засувок;

- Виконано ремонт 4 каналізаційних насосних станцій та приміщень .

Загальний   обсяг   коштів   на   виконання   цих   робіт   (  з   урахуванням   придбаних матеріалів) 416 тис.грн., що становить 99,3% від запланованого.

Житловий фонд комунальної  та кооперативної власності на сьогодні нараховує 1372 житлових будинки, загальною площею 2 млн. 654 тис.м2.

Із  них 5-и і  9-и поверхових    -  554 будинки   та   818 будинків нижчої  забудови, в тому числі ветхих - 156.

Станом на 10.09.2014 р. із передбачених  заходами    робіт  по  1141-ому  будинку в комплексі до зими підготовлено 1044 будинки, що складає 91%,  та оформлені паспорти готовності цих будинків до зими.

Силами житлово-експлуатаційних підприємств  профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 189 будинках, гарячого водопостачання у 199 будинках, холодного водопостачання - у 168 будинках. Проведено промивку внутрішньобудинкової системи опалення у 4 будинках. В загальному від запланованого  ремонтні роботи  по внутрішньобудинкових системах виконані на      89 % . На даний час ці заходи продовжують виконуватися, особливо на системах централізованого гарячого водопостачання та опалення. Після попереднього   трьохрічного обслуговування  цих  систем  на договірних умовах  підприємством ДКП «Луцьктепло»,  з грудня 2013 року  договори між цим підприємством та ЖКП розірвані, надалі ЖКП виконують обслуговування систем самостійно. Не  все ладиться  з обслуговуванням систем,  багато є робіт щодо заміни запірної арматури, відновленню теплоізоляції, та ще добавились роботи по обслуговуванню елеваторних вузлів. Житлово- експлуатаційні підприємства за літній період виконали перепідготовку  через учбовий комбінат  слюсарів для обслуговування тепломереж і елеваторних вузлів. Всім підприємствам дано завдання завершити ремонтно-профілактичні роботи в елеваторних вузлах та закрити їх на замки.

Силами  ЖКП підготовлено   2379  під’їздів житлових будинків  із виконанням робіт по склінню вікон на сходових клітках, ремонту дверей та встановлення пружин. З них у 116-ти під’їздах  проведено косметичний ремонт сходових кліток. При ремонті сходових кліток використовуються кошти тарифу по утриманню будинків. В окремих випадках, у випадку недостатності коштів тарифу, залучаються кошти мешканців на придбання  фарби або матеріалів для шпаклювання стін.

Відремонтовано 218 електрощитових із запланованих 179 шт. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в   63 будинках в кількості 173  шт.

На даний час у стадії оформлення  акти на  огляд і очистку димовентканалів для здачі їх    до початку опалювального  періоду  в ПАТ «Волиньгаз».

Перед  департаментом  ЖКГ  поставлено завдання  виконання протягом вересня-жовтня цього року робіт по відключенню системи опалення восьмиквартирного житлового будинку на вул.Градний узвіз,7 від котельні  Національного банку України у Волинській області з переведенням квартир на індивідуальне поквартирне опалення.

Виконано силами  ЖКП  заміну водовідвідних пристроїв у 94 будинках протяжністю 1443 м.п. Відремонтовано поточним ремонтом 28, 8 тис. м2 покрівель в 251 будинку силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів придбаних мешканцями, а саме:

- ЖКП №2 –  29 будинків, 4200 м2;

- ЖКП №3 –  55 будинків, 8842 м2;

- ЖКП №7 –  70 будинків, 4048 м2;

- ЖКП №11 –  39 будинків, 4024 м2;

- Товариство «М.Ж.К.» -  27 будинків, 4783 м2;

- ЛК ЖЕК №8  ЖБК –  31 будинок, 2822 м2.

Також за рахунок  коштів місцевого бюджету проводяться роботи по капітальному ремонту покрівель на пр. Молоді, 9 (рулонна покрівля), вул. Богдана Хмельницького, 38 та вул. Корнійчука,8 - шатрові покрівлі   -  всього  на суму 405 тис. грн.

Встановлено  перетворювачі частоти в системі управління підвищувальними насосами  ЦТП по пр. Соборності, 3а та пр. Соборності, 44а на суму 79,3 тис. грн., що дасть змогу забезпечити   19-ть  9-ти  поверхових житлових будинки цілодобовою подачею холодної води. Всього цілодобовим водопостачанням від  вище вказаних насосів  забезпечено 1540 квартир.

На даний час проводяться роботи по встановленню 3-х частотників за адресами пр. Соборності, 16а; 20а; 24а на суму 99,0 тис. грн.

Необхідно зазначити, що біля 18 % наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування  об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 128-и зареєстрованих ОСББ самостійно  організовують роботу та відповідають за виконання  заходів по підготовці  житла до зими  всього  107   ОСББ, які обслуговують 144 будинки.

Також  діє вже три роки затверджена Луцькою міською радою програма сприяння діяльності  ОСББ.  В 2014 році відповідно до розроблених проектів  для 12 ОСББ виділені  кошти в сумі  1 млн 300 тис.грн. для  капітального ремонту внутрішньо будинкових інженерних систем та  капітального ремонту покрівель.

Проблемні питання для житлово – комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції.

Управлінням охорони здоров’я (Кошель Ф.Г.) проведено ряд заходів, а саме:

- Підготовка теплового господарства.

- проведено регламентні роботи котельні пологового клінічного будинку,

виконано підготовку водонагрівачів у всіх лікпрофзакладах.

- проведена ревізія запірної арматури котелень, теплових вузлів, виконано їх змащення та фарбування.

- виконано теплову ізоляцію на трубопроводах теплових вузлів та котельні, очищення грязьовиків.

-  проведено ремонти систем гарячого та холодного водопостачання.

-  проведено підготовку резервних джерел електропостачання.

- проведено промивку систем теплопостачання та їх гідравлічне випробування.

- проведено повірка приладів обліку холодного та гарячого  водопостачання.

- у рамках виконання програми енергозбереження встановлено тепловий пункт і профінансовано відповідні роботи на суму 79,8 тис. грн.

В стадії завершення встановлення двох теплових пунктів у комунальному закладі «Луцький клінічний пологовий будинок» (33,5 тис. грн.).

Комунальний заклад «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» провів підготовчі роботи на встановлення теплового пункту. У даний час вирішується питання оплати авансу. Встановлення теплового пункту планується на кінець вересня.

Також за проектом «НЕФКО» були передбачені кошти для КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» для проведення теплової ізоляції труб та встановлення екранів під батареями опалення. Роботи на суму 203, 2 тис. грн. – виконані та оплачені в повному об’ємі.

2. Підготовка будівель і споруд.

-  проведено ремонт та утеплення ущільнення вікон і дверей.

-  проведено обслуговування дренажних систем будівель.

-  у міських лікпрофзакладах за власні надходження встановлено 12 дверей на суму 79,1 тис. грн., 23 вікна на суму 51,6 тис. грн.

Станом на 10.09.2014 роботи щодо підготовки міських лікувально-профілактичних закладів  до функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 років виконано на 90 відсотків.

Крім того управління капітального будівництва міської ради розпочало ремонтні роботи щодо ізоляції цокольного приміщення та перенесення електрощитової у КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної               допомоги  № 2» на загальну суму 500 тис. грн.

Також  управління капітального будівництва планує у вересні цього року провести капітальний ремонт даху приміщення КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги  № 3».

Управління освіти (Гребенюк О.В.) з підготовки теплового господарства навчальних закладів проведені такі роботи:

- поточний ремонт котелень СШ №1, НВК №7, ДНЗ №№12,18, гідрохімічну очистку котлів в СШ №1 та системи опалення  НВК №7;

- капітальний ремонт мереж тепло-водопостачання та каналізації в 8-ми ДНЗ та  ЗОШ;

- частково замінена запірна арматура в ДНЗ №9, в НВК№9

- заміна лічильників холодної води ДНЗ№№28 (1 шт.), НВК№9 (1 шт.); лічильників обліку гарячої води ДНЗ№28, ДНЗ№37 та теплової енергії в ДНЗ №5;

- проведена заміна 870-ти вікон на енергозберігаючі в 21-му навчальному закладі та 237  вікон – у 19 садочках;

- часткові ремонти дахів в ЗОШ№23 (780 м2), НВК№24, №11(40 м2), №9(60 м2), №2(50 м2), ДНЗ№9(200 м2), МНВК (50 м2), заміну водостоків над спортивним залом та частковий ремонт даху над спортивним та актовим залами в ЗОШ№2 (50 м2);

- ремонт водопровідних мереж у 16- ти навчальних закладах;

- ремонт каналізаційних мереж у 11-ти навчальних закладах;

- здійснено частковий ремонт системи опалення в ЗОШ№№23, 16, ДНЗ№№28, 8, 4, 11.

-  завершуються планова повірка термометрів, лічильників обліку  тепла, манометрів, сигналізаторів газу, чистка димоходів,  обслуговування запірної арматури, відновлення теплоізоляції систем опалення та гарячого водопостачання  в усіх закладах освіти;

- виготовляється проектно-кошторисна документація на встановлення вузлів обліку тепла у ДНЗ №№8,22 та встановлення додаткового твердопаливного котла в паливній ДЮСШ № 1.

- виконуються роботи по заміні вікон на металопластикові в актових залах ДНЗ на суму 640 тис. грн.

За кошти позики від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та співфінансування ЛМР впроваджуються енергозберігаючі заходи в закладах освіти на загальну суму 4 226 407 (ДНЗ № 11- влаштування системи автоматичного регулювання подачі теплоносія, системи рециркуляції води в басейні, заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (виконано), ДНЗ № 21- влаштування системи автоматичного регулювання подачі теплоносія, заміна вікон на металопластикові (виконано), СШ № 5- влаштування системи автоматичного регулювання подачі теплоносія, заміна вікон, дверей на металопластикові, заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (виконано), ЗНЗ № 10 - заміна вікон, дверей на металопластикові (виконано.), балансування системи опалення, ЗНЗ № 21-утеплення фасаду, влаштування системи автоматичного регулювання подачі теплоносія, заміна вікон дверей на металопластикові (виконано) та інші роботи.

Всі  роботи, які передбачені заходами з  підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, будуть завершені вчасно, до початку опалювального сезону у  м.Луцьку.

Заступник міського голови                                             Лариса Соколовська