## Ціль 1
Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року на 2024-2027 роки за І півріччя 2026 року
Стратегічна ціль № 1 «Луцька молодіжна громада»
№ | Завдання | Перелік заходів | Стан виконання
Оперативна ціль 1.1. Розвиток та розширення економічної залученості університетського кластеру
1.1.1 | Осучаснити освітні програми у закладах вищої та професійної освіти | Сприяння запровадженню нових затребуваних спеціальностей (аудіовізуальне мистецтво, культурний менеджмент, аграрні спеціальності) | Професійним навчанням охоплено 196 безробітних осіб та організовано курси за 90 професіями. Навчання проводилося за актуальними робітничими професіями та на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації. У межах експериментального проєкту 10 жінок пройшли навчання за традиційно чоловічими професіями, зокрема водія навантажувача та верстатника деревообробних верстатів, на замовлення місцевих роботодавців.
1.1.2 |  | Підвищення якості підготовки кадрів у сфері культури та креативних індустрій (хореографія, музика, образотворче та декоративне мистецтво, дизайн, культурологія) | У звітному періоді на базі комунальних закладів культури організовано практику 15 здобувачів освіти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв та ВНУ імені Лесі Українки.
1.1.3 |  | Удосконалення дуальної освіти та залучення бізнесу до розробки навчальних програм | Налагоджується співпраця між закладами професійно-технічної освіти та підприємствами громади з метою підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб місцевого ринку праці.
1.1.4 |  | Проведення сучасних наукових конференцій та професійних заходів спільно з бізнес-середовищем та міжнародними партнерами громади | На базі ЛНТУ проведено круглий стіл «Освіта як передумова відновлення ветеранів та членів їхніх сімей» та ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг — і ти зможеш!», під час яких розглянуто питання навчання, професійної перепідготовки та підтримки ветеранів. У межах проєкту Erasmus+ (модуль Jean Monnet EVDOC) проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сталі розумні міста та території: європейський досвід та можливості для України у повоєнний період» та круглий стіл щодо європейських практик сталого розвитку міст і територій. ВНУ імені Лесі Українки проведено три міжнародні науково-практичні конференції з питань розвитку регіонів, реформування правової системи та економічного розвитку в умовах воєнного часу, а також заходи з питань національної та інформаційної безпеки.
1.1.5 |  | Налагодження академічної мобільності студентів та викладачів громади із закладами освіти громад-партнерів Луцька | Реалізовувалися програми міжнародної академічної мобільності студентів і викладачів закладів вищої освіти Луцька, зокрема в межах Erasmus+. Студенти Луцького національного технічного університету брали участь у програмах академічної мобільності Erasmus+ у Польщі, Франції, Румунії та Португалії. Викладачі також долучалися до міжнародних програм обміну досвідом, зокрема в Португалії. 29 квітня 2026 року спільно з Національним офісом Erasmus+ проведено інформаційний захід, присвячений міжнародній академічній мобільності, за участю 89 представників освітньої сфери. Студенти ЛНТУ також взяли участь у міжнародному молодіжному обміні «Be Active, Be Healthy» у межах програми Erasmus+, що пройшов з 3 по 15 вересня 2026 року в місті Ястарня на Гельському півострові в Польщі.
1.1.6 | Розширити мережу молодіжних центрів та просторів, удосконалити студентську інфраструктуру | Поступове формування молодіжної підприємницької екосистеми, що включає: – створення та діяльність молодіжних просторів спільного користування, хабів та офісу молодіжного підприємництва в межах громади, відкриття бізнес-інкубаторів та акселератора, – формування об’єднань та/або асоціацій тренерів/викладачів неформальної та формальної освіти у сфері молодіжного підприємництва; − будівництво сучасного студентського кампусу | У межах продовження ініціативи «Пакт заради молодіжного підприємництва» проведено профорієнтаційні та кар’єрні заходи для молоді: воркшоп «Маршрут кар'єри: профорієнтаційний вектор для молоді»; «Кар'єрний тест-драйв»; «Кар'єрний старт та професійне зростання жінок у STEM»; серію зустрічей з питань самореалізації, а також тренінги для школярів з фінансової грамотності та вибору професії. У межах проєкту «Бізнес-школа: Бути першим!» 6 команд закладів загальної середньої освіти громади розробили та презентували 7 стартап-проєктів. Для учасників проведено практичні модулі в інноваційному просторі ArtTech ЛНТУ, організовано менторський супровід і візити на підприємства громади. За результатами проєкту проведено фінальний форум із презентацією результатів реалізації стартап-ідей.
Оперативна ціль 1.2. Будівництво сучасних енергоефективних житлових комплексів, підвищення доступності житла та якості житлового забезпечення
1.2.1 | Створити комплексний план просторового розвитку громади з урахуванням енергоефективного підходу | Довгострокове планування будівництва житлових комплексів та інфраструктури у межах громади з урахуванням заходів з енергоефективності | Створено робочу групу із формування завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади.
1.2.2 |  | Розробка та впровадження комплексного плану просторового розвитку громади
1.2.3 |  | Комплексна енергомодернізація вторинного ринку житла через доступні механізми фінансування проєктів з енергоефективності | З метою інформування мешканців громади у соціальній мережі Facebook розміщено інформаційні матеріали про державні програми «Енергодім», «Грін ДІМ» та «Енергонезалежність фізичних осіб - власників домогосподарств», спрямовані на підтримку впровадження енергоефективних заходів та підвищення енергетичної незалежності. Також оприлюднено інформацію про форум «Енергоавтономність, Енергоефективність, Відновлення. Можливості, технології, фінансування для ОСББ».
1.2.4 |  | Сприяння впровадженню енергоефективних заходів у приватних житлових будинках індивідуальної забудови та заміщення природного газу альтернативним паливом | З метою інформування мешканців громади у соціальній мережі Facebook оприлюднено інформаційні матеріали щодо реалізації програми «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств», спрямованої на підтримку впровадження заходів з підвищення енергетичної незалежності домогосподарств.
1.2.5 |  | Сприяння впровадженню відновлювальних джерел енергії в приватних домогосподарствах
1.2.6 |  | Модернізація джерел внутрішнього освітлення та побутового електрообладнання у багатоквартирних житлових будинках | Встановлено 224 світлодіодних лампи з датчиками руху у багатоквартирних житлових будинках.
1.2.7 |  | Популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії | Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Державною установою "Фонд енергоефективності" та Луцькою міською радою триває робота, спрямована на підтримку ініціатив населення щодо енергоефективності та енергозбереження, впровадження інструментів стимулювання і підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема, популяризація енергоощадності через інформаційно-просвітницькі кампанії. На постійній основі надаються консультації ОСББ щодо можливостей та механізмів реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках.
1.2.8 |  | Розвиток індустрії гостинності в конкурентному середовищі, розвиток готельної сфери та інших об'єктів тимчасового розміщення (хостелів) тощо | На території рекреаційного комплексу «Срібні лелеки» (вул. В'ячеслава Чорновола, 17) розпочато будівництво 6-поверхового апарт-готелю на 29 номерів.
Оперативна ціль 1.3. Цифровізація міських сервісів
1.3.1 | Впровадити технології Smart City для покращення взаємодії бізнесу, влади та громадян, підвищення прозорості роботи публічних інституцій громади | Створення автоматизованих систем прийняття рішень та аналітики, впровадження інноваційних технологій Smart Сity | Триває співпраця з проєктом «МІСТО» щодо створення цифрової платформи та мобільного додатку, який об'єднає сервіси Луцької міської ради: спільно ведеться пошук грантової підтримки для реалізації проєкту та можливі варіанти фінансування такого впровадження. Розробником надані технічні характеристики та опис системи. У межах проєкту «Скажи тут!» розроблені рекомендації щодо проведення публічних консультацій для залучення жителів громади до прийняття рішень. ГК «Нафтогаз України» активно цифровізує сервіси та розширює мережу обслуговування, щоб мінімізувати живі черги й зробити надання послуг максимально швидким. Запроваджено мобільний застосунок «КУБ», для офіційних звернень та особистих візитів діє послуга попереднього запису громадян. Впровадження електронного запису дозволяє клієнтам чітко планувати свій час та отримувати довідки, акти звірки чи переоформлювати документи без тривалого очікування.
1.3.2 |  | Упровадження інтелектуальних систем обліку ресурсних витрат, дистанційного керування тепло-, водо-, газопостачанням | Комунальні підприємства Луцької громади активно модернізують інфраструктуру шляхом впровадження інтелектуальних систем обліку ресурсів та дистанційного моніторингу. Зокрема, ДКП «Луцьктепло» встановлено комплекс автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) та запроваджує диспетчерську систему SCADA для автоматичного збору даних із центральних і квартальних котелень, а також автоматизувало 20 котелень із можливістю дистанційного контролю параметрів їхньої роботи. Крім того, на підприємстві встановлюються сучасні індивідуальні теплові пункти та лічильники тепла з функцією дистанційного зняття показників. КП «Луцькводоканал» встановлено сонячну електростанцію на водоочисних спорудах, що забезпечують водою 70% міста, а також заплановано закупівлю спеціалізованого автомобіля з телеінспекцією для діагностики внутрішнього стану трубопроводів і колекторів за допомогою відеокамер. Паралельно підприємство активно встановлює прилади обліку води з можливістю дистанційного відстеження споживання та виявлення ресурсних втрат.
1.3.3 |  | Автоматизація дорожньої інфраструктури (розширення мережі «розумних» зупинок, світлофорів, відеоспостереження та відеофіксації дорожнього руху) | В громаді функціонує комплексна система відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк», до складу якої на сьогодні входить 571 камера відеоспостереження (більшість з яких оглядові, частина із функцією розпізнавання державних номерних знаків, роботизовані та з аналітичними функціями), а також технічні засоби автоматичної фіксації правопорушень у сфері дорожнього руху. Мережа «розумних зупинок» включає 17 зупинок з інформаційними табло та окремо 22 інформаційних табло.
1.3.4 |  | Автоматизація та синхронізація сервісу надання послуг мережею паркувальних майданчиків та місць для паркування на території громади | Для зручності мешканців у мобільному застосунку «SmartLutsk», який забезпечує можливість пошуку місць для паркування, безготівкової оплати паркувальних послуг, придбання абонементів, а також перевірки та оплати штрафів за порушення правил паркування, реалізовано функціонал push-повідомлень. Фахівці забезпечили безперебійну роботу сервісу, моніторили коректність синхронізації даних паркування та проводили регулярні технічні оновлення для сумісності застосунку з актуальними версіями мобільних операційних систем.
1.3.5 | Вдосконалити експлуатацію міської інфраструктури на основі відкритих даних | Модернізація, полегшення доступу до відкритих даних, збільшення сервісних можливостей офіційного сайту міської громади | В рамках міжнародного Дня відкритих даних проведено зустріч з представниками вищих навчальних закладів і громадських організацій для розвитку сфери відкритих даних та започаткування прийняття рішень на основі даних. Розпочато роботу для автоматизації публікації в базі відкритих даних транспортних даних з системи АСООП.
1.3.7 |  | Модернізація та збільшення функціональних можливостей інформаційного чат-боту міської громади | В чат-бот «СВОЇ» додана мапа захисних споруд цивільного захисту Луцької міської територіальної громади.
1.3.8 |  | Створення ефективної системи інформування про спортивні та молодіжні активності | На сайті департаменту молоді та спорту опубліковано 87 інформаційних матеріалів, у соціальних мережах Facebook - 356, Instagram - 205. Кількість підписників на сторінку департаменту у мережі Facebook за 6 місяців збільшилася на понад 800 осіб (досягнула понад 10 000 підписників), у мережі Instagram - на 183 особи. На Telegram-каналі «Дозвілля Луцької громади» постійно висвітлюються молодіжні та спортивні події, за 6 місяців опубліковано 406 новин. Також департаментом створено ТikTok канал та Тhreads.
1.3.9 | Забезпечити відкритість реєстру всіх земельних ділянок та комунального майна | Модернізація та автоматизація системи адміністрування податків, які зараховуються до бюджету громади | Продовжується наповнення програми «Аналіз доходів бюджету в розрізі платників податків».
1.3.10 | Створити багатофункціональний офлайн та онлайн хаб для розвитку урбаністичних ініціатив та творчого потенціалу мешканців | Розробка та реалізація місцевих програм, що спрямовані на підтримку творчих ініціатив молоді | Протягом І півріччя проведено низку освітніх, культурних, творчих, профорієнтаційних та молодіжних заходів, зокрема: Події та фестивалі: поетичний вечір «Крилом будь», зустріч з Акімом Галімовим («Реальна історія»), фестивалі «Модерн робо фест» та «Мій родовід», дебатну лігу, гру «Mind Game» і конкурс «Натхненні Шевченком». Проєкти для дітей і молоді: дитячий табір «Відновлення kids», «Активні канікули», «Школа весняного проєктного менеджменту» та цикл «Розмови в укритті». Соціальні ініціативи: фотопроєкт «Смілива бути собою», ролик проти булінгу, проєкт «Кольорові обійми» для військових на реабілітації, а також благодійні та просвітницькі заходи. Усі події реалізовано в партнерстві з громадськими, благодійними та волонтерськими організаціями.
Оперативна ціль 1.4. Створення в громаді просторів для якісного проведення часу мешканцями громади
1.4.1 | Осучаснити існуючі та створити нові парки і сквери в усіх населених пунктах та мікрорайонах, модернізувати публічні простори | Розвиток мережі креативних дитячих інклюзивних майданчиків у громаді | Відбулося відкриття дитячого інклюзивного майданчику біля Центру підтримки сім’ї за адресою вул. Кравчука, 19Г.
1.4.3 |  | Створення платформи для діалогу та обміну досвідом між зразковими соціально відповідальними підприємствами громади | Вперше у Луцьку реалізовано проєкт «Бізнес-школа: Бути першим!» в межах якого проведено комплексні практичні модулі на базі інноваційного простору ArtTech ЛНТУ (менторський супровід - доценти Н. Мостовенко та І. Абрамова). Організовано індивідуальні візити команд на провідні підприємства громади відповідно до тематики їхніх бізнес-ідей. Логічним підсумком та кульмінацією проєкту було проведення фінального форуму, який передбачав: представлення командами відео-демонстрації перших результатів освоєння стартових грантів;відзначення учасників кубками та сертифікатами за успішне завершення навчання та стрімкий стартап-прорив; нагородження сувенірними кубками, подяками бізнес-партнерів, менторів ЛНТУ та сертифікатами наставників проєкту.
1.4.4 |  | Реалізація програми підтримки підприємництва, стимулювання розвитку соціально відповідального бізнесу | За ініціативи Луцької міської ради та в рамках Програми підтримки малого та середнього підприємництва у місті триває промоційна кампанія, що спрямована на підтримку місцевих виробників: товари, що виготовлено на локальних виробничих потужностях та реалізовувалися через місцеві торговельні мережі, позначаються спеціальними маркерами «Зроблено в Луцьку». З метою спільного надання державної підтримки, а також реінтеграції ветеранів в суспільство, створення можливостей для розвитку ветеранського підприємництва та започаткування власної справи, в межах Програми підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади здійснюється надання безповоротної фінансової допомоги суб’єктам господарювання ветеранського бізнесу на дофінансування реалізації грантів, отриманих відповідно до програми «Власна справа». Безповоротну фінансову допомогу з бюджету Луцької МТГ у 2026 році отримали 6 суб’єктів господарювання ветеранського бізнесу (загальна сума підтримки - 260 580,00 грн).
1.4.5 |  | Модернізація місцевих закладів культури, розвиток менеджменту та маркетингу в галузі культури та креативної індустрії | Для бібліотек і закладів культури громади оновлено матеріально-технічну базу та впроваджено цифрові послуги: Бібліотеки та цифровізація: придбано обладнання для автоматизації (принтер етикеток, сканери), оргтехніку, меблі та мультимедіа. Працюють 14 хабів цифрової освіти, школа «БЕЗМЕЖ», проєкт «Ваша цифрова бібліотека» та онлайн-каталог. Заклади культури та освіти: сільські клуби й мистецькі школи отримали музичні інструменти, техніку, сценічні костюми та меблі. У Луцькій художній школі запроваджено «Комп'ютерну графіку», а в історичному музеї с. Княгининок створено умови для інклюзії (тактильні експонати та шрифт Брайля).
1.4.6 | Підвищити рівень безпеки та комфорту жителів громади | Забезпечення безбар'єрності громадських просторів громади для маломобільних осіб та осіб з порушенням зору та слуху | На засіданні Ради безбар’єрності презентовано пам’ятку для бізнесу з алгоритмом облаштування доступного середовища. Пам’ятка містить практичні рекомендації щодо створення доступного простору та покликана допомогти суб’єктам господарювання оперативніше впроваджувати необхідні зміни для забезпечення доступності об’єктів і послуг для всіх категорій населення. З метою залучення громадськості до виявлення та усунення архітектурних та інформаційних бар’єрів впроваджено спеціалізований цифровий канал зворотного зв’язку через електронну пошту bezbariernist@lutskrada.gov.ua, який надає можливість мешканцям громади надсилати зауваження, звернення та пропозиції щодо питань доступності. За участю ГО «Зруш скелю» у департаменті соціальної політики відбулася зустріч з питань безбар’єрності з представниками підприємств-перевізників та водіями громадського транспорту. Учасники зустрічі ознайомилися з основними принципами безбар’єрності та етики взаємодії з людьми з інвалідністю, зокрема з особами, які користуються кріслами колісними, мають порушення зору, слуху чи інші особливості мобільності. Особливу увагу приділено практичним аспектам надання допомоги під час посадки та висадки пасажирів, правилам коректного спілкування, а також створенню комфортних і безпечних умов користування громадським транспортом. Також, за ініціативи ГО «Зруш скелю» проведено перевірку справності та доступності відкидних апарелей у громадському транспорті.
1.4.7 |  | Модернізація притулку для утримання безпритульних тварин | Виготовлено проєктну документацію та оголошено тендер на проведення капітального ремонту і здійснення благоустрою території КП «Ласка» з облаштуванням критих вольєрів для утримання безпритульних тварин.
1.4.8 |  | Облаштування системи оповіщення про повітряні тривоги в сільських населених пунктах громади. Реалізація проєкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Луцької міської територіальної громади» | В Місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Луцької міської територіальної громади введено у промислову експлуатацію. Виконавчому комітету міської ради від управлінням з питань цивільного захисту Волинської обласної військової адміністрації з регіонального матеріального резерву передано три електричні сирени DS-900S. Відповідно до розпорядження тимчасово виконувача обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації від 05.06.2026 № 320 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання також використовуються сигнально-гучномовні пристрої місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Луцької міської територіальної громади.
1.4.9 |  | Розвиток системи запобігання, оперативного реагування та захисту потерпілих від домашнього насильства, булінгу | Роботою денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, та «кризовою кімнатою» охоплено 145 осіб, з них 21 особі (в тому числі 13 дітям) надано притулок в "кризовій кімнаті". Мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, виконано 204 виїзди, охоплено 350 осіб. Фахівцями Служби первинної соціально-психологічної консультації осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, надано консультації 78 особам.
1.4.10 |  | Створення ефективної системи безпеки освітніх закладів | Здійснено ремонт огорож в ЗДО №№ 4, 6, 11, 31, 32. У закладах освіти облаштовано 89 укриттів, з них 9 - протирадіаційних. Також використовується 11 укриттів інших юридичних чи фізичних осіб згідно з договорами про використання під час повітряних тривог. Підтримуються умови для роботи пунктів незламності у 27 закладах загальної середньої освіти та пунктів обігріву у 36 закладах дошкільної освіти. Триває капітальний ремонт укриття у ЗДО № 26.
1.4.11 |  | Розробка та запровадження системи постійного моніторингу міської транспортної системи, яка забезпечить оперативне прийняття транспортних рішень | Система АСООП, яка функціонує в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади здійснює моніторинг роботи громадського транспорту в режимі реального часу.
1.4.12 |  | Створення реабілітаційних осередків для всебічного розвитку дітей та осіб з інвалідністю (дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) | У спеціалізованому формуванні «Простір для дітей» охоплено 123 дитини з інвалідністю із 121 сім'ї, для яких проводяться розвивальні майстер-класи, ігрові сети та сеанси психологічної підтримки. Крім того, у «Центрі підтримки сім’ї» стартував міжнародний проєкт SPIRIT (за підтримки Мінсоцполітики, UNICEF та Великої Британії), який підсилює послуги денного догляду та раннього втручання. Денний догляд забезпечує дітям розвиток і соціалізацію протягом 4 годин, даючи час батькам на роботу чи відпочинок, а послугою раннього втручання вже охоплено 13 малюків віком до 4 років із родинами, яким допомагають профільні фахівці та навчають батьків підтримувати дитину вдома.
1.4.13 |  | Побудова ефективної та динамічної системи охорони об’єктів критичної інфраструктури | На ДКП «Луцьктепло» та КП «Луцькводоканал» утворено групи відповідальних осіб та обслуговуючого персоналу із систематичного обходу, огляду будівель, споруд та прилеглих до них територій. Згідно Закону України №11394 «Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про державну таємницю”», що вступив в силу 12.05.2025, до державної таємниці віднесено інформацію про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури та інформації про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.
Оперативна ціль 1.5. Відкритість громади для підтримки та розвитку місцевого малого та середнього бізнесу, а також власної справи, яку відкриває в т.ч. молодь та ВПО
1.5.1 | Створити сприятливе середовище для розвитку підприємництва, промисловості, агровиробництва та сільського господарства | Відкриття офісу підтримки бізнесу. Реалізація проєкту «Створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку» | Луцький бізнес-простір функціонує з 2025 року.
1.5.2 |  | Формування традиції проведення сезонних аграрних ярмарків | Члени «Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області» на постійній основі здійснюють продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва (з 07.00 до 15.00 год): на вул. Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4) – щочетверга та щосуботи, та на вул. Яремчука Назарія (поблизу ТЦ «Глобус») – щосуботи.
1.5.3 |  | Менторство та мережування для підприємництва – розвиток економічних кластерів (гостинності, авторемонту, бджільництва, агро та соціальних підприємств тощо) | У звітному періоді агровиробників громади залучали до семінарів з питань бджільництва, безпечного поводження з пестицидами, реєстрації тварин, роботи в Державному аграрному реєстрі (ДАР) та щодо фінансової підтримки, інформація про яку публікується на сайті міськради. У галузі бджільництва активно діють громадські організації «Пасічник Волині», «Братство бджолярів землі Волинської "Ройовий стан"» та клуб «Волинська бджілка»).
1.5.4 |  | Розробка та запровадження системних заходів, спрямованих на підтримку локальних виробників Луцької громади та місцевого крафту | У межах Програми розвитку агропромислового комплексу Луцької МТГ членам особистих селянських господарств виплачено 5,2 тис. грн: 3,3 тис. грн дотації за молодняк великої рогатої худоби (4 голови) та 1,9 тис. грн на здешевлення штучного осіменіння 7 корів і телиць. Крім того, через ЦНАП і старостинські округи надаються адміністративні послуги (консультації щодо реєстрації в ДАР і отримання держдотацій), а аграріїв регулярно інформують про гранти та законодавчі новації через сайт міськради та соцмережі.
1.5.5 |  | Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств | У межах проєкту «Екологічні продукти для громади» на 32 ятках, які функціонують у 8 локаціях міста забезпечено можливість продавати власноруч вирощену сільгосппродукцію. Крім того, на сайті Луцької міської ради в розділі «Агропромисловий комплекс міської територіальної громади» оприлюднено інформацію про створення та держпідтримку сімейних фермерських господарств (СФГ) за трьома напрямками діяльності на 2026 рік. За звітний період чотирьом діючим ФГ, СФГ, які створені в 2021–2030 роках та здійснюють діяльність строком не менше 6 місяців, виплачено 100,0 тис. грн фінансової допомоги з бюджету громади.
1.5.6 |  | Формування кластеру екологічного сільського господарства та агровиробництва з метою спільної промоції виробленої продукції і спрощення виходу місцевих виробників екологічної харчової продукції на національний та міжнародний ринок | У Луцьку регулярно працюють ярмарки з продажу сільгосппродукції власного виробництва: на вул. Глушець (біля скверу напроти гімназії № 4) — щочетверга та щосуботи, а на вул. Назарія Яремчука (біля ТЦ «Глобус») — щосуботи.
1.5.7 | Створити умови для формування ринку праці громади | Створення та адміністрування з боку органу місцевого самоврядування коротких профорієнтаційних студій, метою яких є оперативне реагування на зміни попиту та пропозицій на місцевому та загальнодержавному ринку праці | При вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста Луцька функціонують Центри кар’єри, створені за сприяння Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості. У I півріччі 2026 року для студентської молоді проведено 17 заходів з яких: знайомство із послугами та електронними сервісами служби зайнятості, навчання із складання резюме та підготовки до проходження співбесіди, проведення роз'яснення про переваги легальної зайнятості та офіційного працевлаштування, знайомcтво із актуальними вакансіями.
1.5.8 |  | Сприяння здійсненню повноважень Ради ВПО при Луцькій міській раді | З метою вирішення питань, пов’язаних із реалізацією державної та місцевої політики у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб функціонує Консультаційна рада внутрішньо переміщених осіб при міському голові. Для забезпечення ефективної взаємодії та врахування інтересів внутрішньо переміщених осіб у житловій сфері, голову Консультаційної ради включено до складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради. 8 липня 2026 року проведено засідання Консультаційної ради, під час якого розглянуто актуальні питання соціального захисту, житлового забезпечення та працевлаштування ВПО, а також затверджено операційний і стратегічний плани діяльності ради на 2026–2027 роки.
1.5.9 | Залучити нових інвесторів, створити агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів та першочергова підтримка проєктів місцевих інвесторів | Промоція інвестиційної привабливості громади та залучення інвесторів | 28-29 травня у Києві відбувся Міжнародний інвестиційний конгрес «V Foreign Investment Congress'26» – інвестиційна платформа, яка об'єднала ключових стейкхолдерів для залучення міжнародного та приватного капіталу для відновлення України, на якому було представлено інвестиційних потенціал Луцької міської територіальної громади. Також під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026), яка проходила 25–26 червня 2026 року у Гданську (Польща) представниками Луцької міської ради було презентовано основні масштабні проєкти громади для потенційних інвесторів.
1.5.10 |  | Налагодження дієвих економічних партнерств, в тому числі з числа відомих світових брендів | Виконавчими органами міської ради та окремими комунальними підприємствами налагоджено ефективну співпрацю з різними міжнародними фінансовими інституціями та програмами міжнародної допомоги (Північна екологічна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, ПРООН, Шведське агентство з міжнародного співробітництва та розвитку, Програма LIFE ЄС та інші), завдяки якій у громаді реалізовуються проєкти та програми, спрямовані, як на інфраструктурний, так і на соціальний та культурний розвиток.

## Ціль 2
Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року на 2024 - 2027 роки за І півріччя 2026 року
Стратегічна ціль № 2 «Нова громада з історичним центром»
№ | Завдання | Перелік заходів | Стан виконання
Оперативна ціль 2.1. Підвищення рівня громадської активності мешканців старостинських округів та м. Луцька
2.1.1 | Підтримувати створення та діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення | Розробка та запровадження системи інформування та навчання населення про правові засади, методи господарювання та діяльності ОСББ/ОСН | Управителі та голови правління ОСББ взяли участь в інформаційному семінарі «Аналіз законодавчих нововведень в роботі управителів багатоквартирних будинків і ОСББ та рекомендації щодо їх практичного впровадження», організованого ТзОВ «Інститут муніципального менеджменту», а також у форумі «Енергоавтономність, енергоефективність, відновлення: можливості, технології, фінансування для ОСББ», що був організований у співпраці ЛМР з Лігою енергетичного розвитку України та ДУ «Фонд енергоефективності».
2.1.2 |  | Розробка та реалізація мотиваційних програм для ОСББ/ОСН | На території громади функціонує 752 ОСББ у 810 будинках. Протягом звітного періоду 11 ОСББ завершили енергоефективні заходи за програмою «ЕНЕРГОДІМ» (Пакети «А» та «Б») і подали заявки на міську програму відшкодування кредитів на 2021–2028 роки. Зокрема, у І півріччі 2026 року 11 об'єднань («СОБОРНОСТІ 25Б», «ПРОСПЕКТ МОЛОДІ 5Б», «БОГОМОЛЬЦЯ 2», «СОБОРНОСТІ 10 ЛУЦЬК», «СОБОРНОСТІ-15», «СВІТАНОК-2012», «КОНЯКІНА 14А», «ГОРДІЮК-29», «ГОРДІЮК 31», «КОНЯКІНА 10 А», «МОЛОДІ 19») отримали з бюджету громади компенсацію кредитів на загальну суму 4,8 млн грн.
2.1.4 |  | Модернізація матеріальної бази та принципів діяльності централізованої бібліотечної системи громади з акцентом на створення просторів нетворкінгу (коворкінгу, молодіжних) для сусідських об'єднань та проєктів | Для вдосконалення бібліотечних процесів та обслуговування користувачів придбано принтер етикеток і сканери штрих-кодів. Також оновлено технічне забезпечення:придбано телевізор для філії № 7 та акустичні системи для бібліотек-філій № 4, 5, 7.
2.1.5 |  | Побудова онлайн платформи управління зеленими насадженнями та залучення ОСББ/ОСН, екоактивістів, волонтерів для її наповнення та використання | Тимчасово призупинено роботу ГІС системи на період військового стану
2.1.6 | Створити умови для популяризації та підтримки волонтерського руху | Реалізація програми сприяння розвитку волонтерства Луцької громади | В межах реалізації Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади постійно наповнюється рубрика «Волонтерство» на офіційному сайті міської ради. Також у звітному періоді було підтримано три волонтерські ініціативи
2.1.7 |  | Популяризація участі жителів у волонтерській діяльності та поінформованість громади через впровадження інформаційно-просвітницької кампанії | 12 березня 2026 року у межах проєкту «Волонтери. Відомі та невідомі історії» відбулася зустріч із керівницею волонтерського руху імені Святого Симона Киринейського Любов’ю Фрадинською. Під час заходу було обговорено становлення волонтерської діяльності, підтримку військових та дітей загиблих Захисників. Волонтерський хаб «Вільні Волині» спільно з Молодіжною радою організував для школярів мотиваційні зустрічі про волонтерство, а також благодійні заходи. Крім того, за вагомі досягнення у розбудові громади двоє представників волонтерських організацій - Анастасія Рудик та Андрій Грушка - отримали премії у розмірі по 15,0 тис. грн.
2.1.8 |  | Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів, до вирішення питань місцевого значення, а також посилення комунікації з міською радою, включення до міжнародних волонтерських мереж | Для комунікації з волонтерами діє закрита група в Telegram. Наразі готується Положення та Установчі збори для створення Ради волонтерів, а за звітний період проведено три консультації з громадськістю щодо цього Положення та звіту за Програмою сприяння розвитку волонтерства. Також для підтримки благодійництва та ЗСУ погоджено проведення понад 25 публічних заходів для збору коштів, що сприяло прозорості допомоги армії та зміцненню волонтерського руху в громаді.
2.1.9 | Популяризувати інструменти громадської участі та інші механізми залучення мешканців до розвитку громади | Систематична підтримка діяльності громадських організацій через реалізацію відповідних цільових програм | Проведено конкурс соціальних проєктів інститутів громадянського суспільства, переможцями яких стали: ГО «Антарес» («Сила в русі» для ветеранів та їхніх сімей) - 150,0 тис. грн. ГО «Спільна справа +» («ІСХІЯ - тиша, що лікує» для ментального відновлення) -150,0 тис. грн. БФ «Робимо добро дітям» (фестиваль «Етніка») - 126,1 тис. грн. Інша підтримка та ініціативи: За Програмою соціального захисту профінансовано 1016,8 тис. грн (статутна діяльність ветеранських і громадських організацій, інклюзивний центр «Fox house», комунальні послуги УТОС та інших ГО). Налагоджено співпрацю з низкою нових громадських організацій, фондів та держструктур. Ветеранам та їхнім родинам надаються консультації щодо ведення бізнесу та участі у Луцькому ярмарку ветеранського бізнесу. Підтримано 13 молодіжних ініціатив та здійснено фінансову підтримку міських спортивних федерацій.
2.1.10 |  | Інформування мешканців громади про використання інструментів громадської участі | Протягом звітного періоду було проведено конкурс «Бюджет участі 4.5.0» Луцької міської територіальної громади. Переможцями конкурсу стали 16 проєктів, переважна більшість з яких спрямована на комплектування підрозділів та формувань Сил безпеки й оборони України. Забезпечено супровід та реалізацію проєктів-переможців попереднього конкурсу.
2.1.12 |  | Підтримка та мотивація роботи молодіжної ради при Луцькій міській раді, популяризація її діяльності, заохочення молоді до членства у Молодіжній раді | Проведено установче засідання Молодіжної ради нової каденції. Молодіжна рада попередньої каденції зайняла друге місце у конкурсі «Золотий фліпчарт», брала участь у проєкті «Школа рішень», завдяки якому адвокатувала прийняття Положення про Шкільний громадський бюджет. Молодіжна рада займалась інформаційно-просвітницькою діяльністю, в тому числі – відвідувала заклади загальної середньої освіти та вищої освіти з презентаціями своєї діяльності.
2.1.14 |  | Забезпечення маломобільним категоріям можливості брати участь у публічних заходах міської ради, отримувати послуги, які надає Луцька міська рада чи її структурні органи | У межах програми «Громада без бар’єрів» департамент соціальної політики постійно інформує жителів про недискримінацію та повагу до прав людини. До Національного тижня безбар’єрності спільно з амбасадоркою Наталією Шнит провели тренінги з етики взаємодії для студентів мед-інституту та педфакультету ВНУ ім. Лесі Українки, а працівники соцполітики пройшли навчання з універсального дизайну від ПРООН та взяли участь у круглому столі щодо послуги супроводу в інклюзивному навчанні. У ВНУ також відбувся захід про безбар'єрність у військовому досвіді, етичну комунікацію та пільги для ветеранів при вступі. Крім того, податкова служба в Луцьку відкрила новий сервіс індивідуального супроводу та консультацій для ветеранського бізнесу, а департамент ветеранської політики проводить усі заходи з ветеранами та маломобільними групами у повністю доступних приміщеннях.
2.1.15 |  | Запровадження шкільного громадського бюджету | Затверджено положення про шкільний громадський бюджет. Впровадження заплановано на ІІ півріччя.
Оперативна ціль 2.2. Комплексна організація та розвиток комунальної інфраструктури громади
2.2.1 | Оптимізувати роботу комунальних підприємств, їх перепрофілювання в сервісні організації | Налагодження логістики та транспортної інфраструктури для сільських територій громади | Перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах Луцької міської територіальної громади забезпечуються до усіх сільських населених пунктів громади. Транспортні перевезення здійснюють 18 автобусів.
2.2.3 |  | Модернізація та розширення мережі централізованого водопостачання, ремонт насосних станцій, мереж водовідведення | Завершується реконструкція 4,0 км водогону сирої води від села Боратин до Гнідавського майданчика водопідготовки, яка фінансується за кошти ЄІБ та бюджету громади. Також частково реконструйовано 2,6 км напірного водогону від насосної станції № 3 Дубнівського майданчика до вулиці Сухомлинського у Луцьку. Крім того, тривають роботи з відновлення двох ниток магістрального каналізаційного колектора діаметром 1000 мм загальною протяжністю 2,0 км на ділянці від КНС № 5 до КНС № 1.
2.2.4 |  | Модернізація мереж теплотрас | Здійснено капітальний ремонт теплових мереж на вул. Зоряна, 1, на вул. Корольова, 7 та на просп. Грушевського, 24.
2.2.5 |  | Доступність даних про фінансово-господарську діяльність КП, розвиток конкуренції на ринку комунальних послуг | Департаментом економічної політики проводиться щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади. Також інформація про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств щопівроку вноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради. На порталі відкритих даних Луцька опубліковано набір «Річні зведені основні фінансові показники звітів про виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки» за 2025 рік.
2.2.6 |  | Забезпечення прозорості тарифоутворення відповідно до норм чинного законодавства | Щомісячно на офіційному сайті міської ради у розділі «Комунальні тарифи» та на Порталі відкритих даних Луцька оновлювалася інформація про чинні тарифи на житлово-комунальні послуги. Усі проєкти рішень, що стосуються тарифоутворення перед затвердженням виконавчим комітетом публікуються на офіційному сайті Луцької міської ради, щодо окремих проєктів рішення проводяться громадські обговорення.
2.2.7 |  | Запровадження онлайн сервісів аналітики і візуалізації ключових параметрів роботи КП та систем життєдіяльності громади | КП «Луцькводоканал» закуплено та впроваджено систему SCADA AVEVA EDGE 2020. Автоматизовано та диспетчеризовано Омелянівську та Гнідавську площадку водопідготовки разом із насосними станціями 1-го підйому, охоплено 100 % об'єктів. Автоматизовано та диспетчеризовано Дубнівську площадку водопідготовки разом із насосними станціями 1-го підйому, охоплено 96% об'єктів. Автоматизовано 3-й підйом (підвищувальні насосні станції) — охоплено 100 % обʼєктів.
2.2.8 |  | Забезпечення КП сучасною спеціалізованою технікою | У звітному періоді спеціалізована техніка комунальними підприємствами не придбавалась.
2.2.9 |  | Налагодження комунікації зі споживачами комунальних послуг з боку КП (звірки, заявки, на послуги КП тощо) | Станом на 01.07.2026 в особистому кабінеті споживача ДКП «Луцьктепло» зареєстровано 7 377 користувачів, що складає 13,6 % від загальної кількості. З початку року Центром обслуговування споживачів надано 20 731 консультації (в тому числі в телефонному режимі), прийнято 6 357 заяв, заключено 992 договори про надання послуг, укладено 82 договорів про реструктуризацію заборгованості. Станом на 01.07.2026 центром обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» зареєстровано 9 483 звернень щодо надання підприємством платних та безоплатних послуг. На підприємстві функціонує колцентр, який надає консультаційні послуги, в середньому опрацьовує 15 тис. дзвінків за місяць. Станом на 01.07.2026 в особистому кабінеті споживача КП «Луцькводоканал» зареєстровано 29 312 користувачів.
2.2.10 | Підтримувати інфраструктурний розвиток мережі медичних закладів | Впровадження мережі мобільних медичних бригад | Законтрактовано з НСЗУ пакет надання медичних послуг за програмою медичних гарантій «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на 2026 рік на суму 22 169,9 тис. грн. Станом на 01.07.2026 від НСЗУ надійшло 13 683,1 тис. грн.
2.2.11 |  | Покращення матеріально-технічної бази лікарень та амбулаторій сімейної медицини | На закупівлю медичного обладнання за рахунок власних надходжень, комунальними підприємствами охорони здоров'я витрачено 16 321,2 тис. грн. За кошти бюджету громади придбано рентгенапарат для КП «Луцька міська дитяча поліклініка». На реконструкцію приміщення для встановлення ангіографа в КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» виділено з бюджету громади 20 000,0 тис. грн. На закупівлю комп'ютерної оргтехніки для КП «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади» — 600,0 тис. грн.
2.2.13 | Забезпечити модернізацію закладів культури і покращити доступ до культурних послуг, мистецької освіти | Оновлення технічного обладнання, сценічних костюмів та музичних інструментів в закладах культури, мистецької освіти | Для Палацу культури міста Луцька придбано ноутбук, тример, звукові орієнтири «Метроном» для КМЦ «Красне» та Вересневого, а також відремонтовано водопровід і промито каналізацію у клубі «Сучасник» та Вересневому. У Центрі культури «Княгининок» та його філіях оновлено матеріальну базу (баян для Шепеля, фотокамеру, меблі й ноутбук для Дачного, газовий лічильник для Брища, насос для Сьомаків, сценічні костюми й прожектори для Боголюб і Шепеля) та відремонтовано гурткову кімнату в Озерці. У Скансені підготовлено наукову концепцію експозиції та за проєктом «Бюджет участі» придбано глемпінг для реабілітації ветеранів, ВПО й дітей військових. Музична школа № 1 отримала стійки для бандур, пюпітри й світлодіодний пульт, Музична школа № 2 — витратні матеріали для інструментів, а в Музичній школі № 3 відремонтували цоколь старого приміщення. Художня школа закупила матеріали для ремонту, подовжувачі та накопичувачі.
2.2.14 |  | Розширення доступності закладів культури для різних вікових категорій та людей з інвалідністю / Проєкт «Інклюзивний простір у закладах культури» | Проєкт завершено.
2.2.15 |  | Забезпечення закладів культури сучасними системами охорони та пожежної безпеки | Проведені позапланові інструктажі з питань пожежної безпеки у закладах культури ЛМТГ. Здійснена повірка та перезарядка вогнегасників та виміри опору ізоляції. Проведено перевірку шляхів евакуації та перевірку та прочищення димових та вентиляційних каналів у сільських закладах культури ЛМТГ. Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в будинку культури с. Боголюби. Проведено вогнезахисну обробку дерев`яних конструкцій у бібліотеках-філіях с. Дачне, с. Кульчин, с. Липляни.
2.2.16 |  | Розширення джерел інформації та комунікаційних платформ про культурні ініціативи та можливості у громаді | Модернізацію сайту заплановано на друге півріччя 2026 року.
2.2.17 |  | Створення в мистецьких школах додаткових освітніх послуг (вечірні школи, школи вихідного дня та ін.) | До навчальної програми Луцької художньої школи введено новий предмет «Комп'ютерна графіка». В межах проєкту «Творче літо» у червні проведено 10 арттерапевтичних заходів на базі мистецьких шкіл.
Оперативна ціль 2.3. Забезпечення доступу та надання сучасних послуг і сервісів у гуманітарній сфері, незалежно від місця проживання
2.3.1 | Впровадити інноваційні технології організації освітнього процесу в систему дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти громади. Сприяти підвищенню рівня патріотизму та громадянської свідомості мешканців громади | Підвищення компетенції команд навчальних закладів в галузі проєктного та грантового менеджменту, цифрової грамотності | Впроваджується освітній проєкт «Покращення результатів навчання школярів Херсонської, Миколаївської та західних областей України шляхом реалізації програм із надолуження освітніх втрат», що реалізується AIDE / Асоціація інноваційної та цифрової освіти/ спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
2.3.2 |  | Максимальна цифровізація освітнього простору громади та його синхронізація з загальнодержавним | В освітній сфері громади триває процес цифровізації: дошкільні, шкільні та позашкільні заклади оновили прийом копій документів через «Дія.QR», а школи забезпечили прийом заяв до перших класів через платформи «Нові знання», «Єдина школа» та інші сервіси. Свідоцтва про початкову освіту були сформовані в ЄДЕБО з використанням ЕЦП, розширилося застосування електронних журналів і щоденників («Єдина школа», «Prosvita», «E-Jornal», «e-schools», «Нові знання», «Мрія»). Облік учнів ведеться через системи ІСУО та АІКОМ / АІКОМ 2.0. Учасники освітнього процесу розпочали навчання із використання штучного інтелекту та кібергігієни на освітній платформі «Дія. Освіта».
2.3.3 |  | Проведення гендерного аудиту, підвищення варіативності, якості і доступності сучасних позашкільних освітніх послуг (IT, лего, VR (віртуальна реальність), дизайн-студії, медіа-школи, гуртки авіа робототехніки тощо) | У Луцькій міській територіальній громаді забезпечується розвиток сучасних напрямів позашкільної освіти, зокрема робототехніки, програмування, комп’ютерного моделювання, ракетомоделювання та ін. У Міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді діють гуртки робототехніки, комп’ютерного моделювання, ракетомоделювання та підготовки операторів БПЛА.
2.3.4 |  | Модернізація шкільного самоврядування, урізноманітнення механізмів співпраці з батьками здобувачів освіти | Лідери учнівського самоврядування взяли участь у всеукраїнському форумі учнівського самоврядування «GEN.UA: Сила в єдності, міць – у молоді!» яке відбулося в м. Мукачево (Закарпатської області).
2.3.5 |  | Розробка комунікаційної стратегії освітніх закладів громади | В закладах освіти громади визначено єдині підходи до інформаційної роботи, зокрема комунікації з батьками, учнями, педагогічними працівниками, громадськістю та медіа, а також алгоритми дій у кризових ситуаціях.
2.3.6 |  | Осучаснити програми уроків національно-патріотичного виховання та суміжних предметів відповідно до сучасних геополітичних та мілітарних викликів, залучення до процесу ветеранів та волонтерів ЗСУ | У закладах загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади працюють гуртки військово-патріотичного виховання, до яких залучено понад 485 дітей. Крім того, на базі Палацу учнівської молоді діє гурток «Патріоти Волині» для 30 вихованців, а в міському ЦНТТУМ функціонує гурток «Підготовка операторів БПЛА», який відвідують 20 учнів. Також спільно з Луцьким молодіжним центром для старшокласників організовувалися військові вишколи та інші патріотичні заходи.
2.3.7 |  | Введення в шкільну програму курсу луцькознавства | Департаментом освіти впровадив факультатив для 8-9 класів «Моє місто Луцьк». Рішенням виконавчого комітету 17.06.2026 виділено додатково 70 год на викладання факультативу «Моє місто Луцьк» для 35 закладів освіти.
2.3.8 |  | Повна деколонізація та декомунізація місцевих об'єктів топоніміки, об'єктів історико-культурної спадщини місцевого значення | На виконання листа Луцької районної військової адміністрації щодо декомунізації та деколонізації сформовано перелік об’єктів культурної спадщини громади, що підпадають під відповідні закони, та передано інформацію до департаменту житлово-комунального господарства щодо демонтажу радянської символіки. Крім того, відділ охорони культурної спадщини міськради уклав договір про співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Документ передбачає спільні освітні й наукові заходи, проходження практики студентами-культурологами, участь працівників відділу в акредитації освітніх програм та роботі екзаменаційних комісій.
2.3.9 |  | Забезпечення усіх закладів освіти укриттями, доступними для маломобільних категорій | У бюджетних призначеннях департаменту освіти на 2026 рік кошти на встановлення підйомника не передбачені.
2.3.10 |  | Розробка та реалізація програм протидії дискримінації та булінгу в усіх закладах освіти громади | У закладах освіти громади провели роз'яснювальну роботу з учнями на теми прав дитини, правової відповідальності, безпечної поведінки, протидії насильству та булінгу, а інспектори Служби освітньої безпеки організували заходи з профілактики підліткової злочинності.
2.3.11 |  | Реалізація системного підходу до військово-патріотичної підготовки учнівської молоді (військові вишколи, спартакіади, навчально-польові збори, таборування, перша медична допомога тощо) | Протягом першого півріччя Луцький міський молодіжний центр активно реалізував проєкти з військової підготовки молоді, провівши 88 вишколів для 3 365 учасників, а також низку тематичних майстер-класів. Відбулася Спартакіада серед допризовної молоді для учнів 10–11 класів. Крім того, на базі 24 ліцеїв для 1 588 одинадцятикласників організовано навчально-польові збори, а для педагогів предмета «Захист України» проведено практичні заняття.
2.3.12 |  | Популяризація волонтерства серед учнівської молоді | Представники Молодіжної ради та хабу «Вільні Волині» провели три інформаційні заходи щодо залучення молоді до волонтерства. У закладах освіти також зростає кількість ініціатив: спільно з фондами «Благополуччя дітей», «Серце патріота», «Ангар», «Співдружність-Волинь», «Карітас-Волинь», «Старе місто Луцьк» та іншими меценатами організовано благодійні акції, ярмарки й форуми. Крім того, у школах працюють 34 гуртки національно-патріотичного та військово-патріотичного спрямування для понад 520 учнів, а на базі ПУМу діє гурток «Патріоти Волині».
2.3.14 |  | Встановлення споруд для загальної фізичної підготовки (перекладини, бруси, рукоходи, вуличні тренажери), в тому числі для людей із інвалідністю | У березні в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки було відкрито перший тренажерний зал під відкритим небом (інклюзивний простір для тренувань та відновлення)
2.3.15 |  | Систематичні масові аматорські змагання серед різних груп мешканців (марафони, естафети тощо) | Протягом звітного періоду організовано 187 спортивних і патріотичних заходів за участю 5721 особи, серед яких фестивалі спорту в мікрорайонах, турніри з шахів, шашок та настільного тенісу, а також змагання «Шкіряний м’яч 2026». Крім того, відбулися міський фестиваль «Тато, мама, я – активна сім’я», заходи «Спорт, що нас об’єднує» для військових і дітей-сиріт, «Ти зможеш, якщо зміг я» для осіб з інвалідністю та дитячий мініфутбольний турнір «Весняний кубок-2026». Представники громади також взяли участь в обласних заходах, посівши друге місце у фестивалі ветеранів «Спортивне довголіття» у Володимирі та третє місце у Фестивалі фізичної культури і спорту в Нововолинську.
2.3.16 |  | Проведення гендерного аналізу користувачів закладів спорту та збільшення доступності та варіативності спортивних гуртків | Відповідно до щорічної звітності із фізичної культури і спорту за формою № 2-ФК в ДЮСШ, у спортивних клубах та громадських організаціях фізкультурно-спортивного спрямування займається 7 051 осіб з них 1 963 осіб жіночої статі. Фізкультурно-оздоровчою діяльністю займаються 65 123 особи з них 22 543 жіночої статі.
2.3.17 |  | Підвищення кваліфікації спортивного менеджменту через програми обміну й стажування для персоналу (адміністрування клубів, комунікації та маркетинг, грантрайтинг, івент-менеджмент, безпека й здоров’я, комунікації, тренерство) | У звітному періоді вісьмом тренерам-викладачам було присвоєно відповідні категорії.
2.3.18 |  | Розширення спортивних можливостей для людей з інвалідністю, зокрема, через усунення бар’єрів, пристосування закладів спорту до потреб дітей та дорослих з інвалідністю | Завдяки ветеранським ініціативам для фізичної та психологічної реабілітації людей з інвалідністю відбуваються регулярні спортивні тренування з адаптивних дисциплін. Протягом першого півріччя було організовано 43 тренування зі стрільби з лука, 42 заняття з ампфутболу, 38 тренувань із волейболу сидячи та 20 занять із настільного тенісу.
2.3.19 |  | Розширення співпраці спортивних клубів із освітніми установами, створення спортивних команд шкіл, проведення шкільних ліг, підвищення ефективності використання спортивної інфраструктури закладів освіти | У межах проєкту «Пліч-о-пліч» проведено 9 заходів (баскетбол 3х3, масовий футбол та шахи у двох вікових категоріях). Спортивними федераціями спільно з фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» організовано 25 масових змагань, зокрема першість із мініфутболу, волейбольну «Дитячу лігу» (де серед ліцеїв призові місця посіли ЗЗСО № 9, 32 і 34, а серед гімназій — ЗЗСО № 38, 3 і 20), а також другий етап всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-о-пліч», який охопив 145 команд із різних видів спорту (найактивнішими стали школи № 32, 9, 26, 14, 11 та 22). Переможцями в окремих дисциплінах стали команди ліцеїв № 2, 5, 9, 10, 11, 14, 22, 24, 26, 27 та 32. Також, на базах шкіл, ДЮСШ та Молодіжного центру відбулася Спартакіада допризовної молоді з військово-спортивних багатоборств, у якій взяли участь 114 юнаків із 19 ліцеїв громади.
2.3.20 |  | Розвиток спорту вищих досягнень | Згідно з Програмою розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2024–2027 роки та за результатами виступів спортсменів у 2025 році, виплачено 60 щомісячних стипендій на загальну суму 1548,0 тис. грн. Зокрема, підтримку отримали 30 представників олімпійських видів спорту, 16 - неолімпійських, 6 спортсменів з видів спорту для осіб з інвалідністю та адаптивних видів, 2 представники національних видів спорту, а також 6 видатних діячів і ветеранів фізичної культури і спорту.
2.3.21 | Створити на базі лікувальних закладів громади кластер сучасної реабілітації. Реінтеграція ветеранів | Розробка комплексної та системної роботи і «дорожньої карти» з реабілітації та реінтеграції для військовослужбовців | Департаментом з питань ветеранської політики постійно здійснюється наповнення сайту "Твій шлях додому" (https://www.shlyahdodomu.com/), активно ведеться офіційна сторінка департаменту у Facebook (https://www.facebook.com/DepVetLutsk/), через яку здійснюється поширення актуальної інформації для ветеранської спільноти. Працівниками департаменту постійно розповсюджуються інформаційні матеріали про діючі програми, ініціативи для ветеранів та членів їхніх сімей.
2.3.22 |  | Підтримка активної діяльності ветеранських просторів (як комунальних, так і ініціатив ветеранів та волонтерів) | Департамент з питань ветеранської політики на постійній основі вивчає актуальні потреби захисників, ветеранів та їхніх сімей через опрацювання звернень, зустрічі з громадськими організаціями й фахівцями із супроводу. Фахівці розробляють механізми розширення доступу до медичних, соціальних, освітніх та реабілітаційних послуг, а також сприяють працевлаштуванню й професійній адаптації ветеранів. Крім того, департамент аналізує досвід інших громад України для впровадження найкращих практик на місцевому рівні та бере активну участь у профільних ярмарках, форумах і нарадах з питань державної ветеранської політики і соціального захисту.
2.3.23 |  | Створення єдиного вікна офлайн та онлайн для ветеранів (юридична допомога, соціальна підтримка, працевлаштування, консультації, оформлення пільг, інше) | З метою вивчення потреб ветеранів війни та членів їх сімей проводиться аналіз звернень громадян, опрацьовуються результати особистих прийомів, консультацій і робочих зустрічей. Основну увагу приділено питанням соціального захисту, медичного забезпечення, психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування, професійної адаптації, забезпечення житлом та отримання адміністративних послуг.
2.3.24 |  | Проведення заходів із реінтеграції ветеранів разом із підтримкою їхніх сімей | Забезпечується соціальна та професійна адаптація ветеранів і членів їхніх сімей, надання психологічної, реабілітаційної, консультаційної та матеріальної допомоги. Здійснюються заходи зі сприяння працевлаштуванню та реінтеграції ветеранів у цивільне життя. Тривають підготовчі роботи до відкриття ветеранського простору на вул. Конякіна у Луцьку, діяльність якого буде напряму пов’язаною з реінтеграцією ветеранів.
2.3.25 |  | Сприяння бізнес-середовищу у працевлаштуванні ветеранів | Для стимулювання працевлаштування ветеранів роботодавцям відшкодовуються витрати на оплату праці (до півтора мінімальних зарплат), завдяки чому за перше півріччя 2026 року працевлаштовано 5 учасників бойових дій. Окрім цього, діє механізм державної компенсації за облаштування інклюзивних робочих місць для осіб з інвалідністю (до 129 тис. грн для І групи та до 86 тис. грн для ІІ групи), якою скористалися два роботодавці для трьох ветеранів. У сфері підприємництва грантовими програмами розвитку бізнесу з можливістю отримання до 1 млн грн за умови створення робочих місць скористалося 11 ветеранів і членів їхніх сімей, які розвивають власну справу в Луцькій громаді. Також, на постійній основі, фахівцями проводиться інформаційно-консультаційна робота щодо можливостей професійного навчання, перекваліфікації та участі в державних і міжнародних грантових ініціативах для підвищення економічної самостійності захисників.
2.3.26 |  | Створення реабілітаційного центру для ветеранів та військовослужбовців / Створення ветеранського хабу (вільна ділянка на вул. Конякіна) | Будівельні роботи зі створення реабілітаційного центру/ветеранського простору для військовослужбовців на вул. Конякіна у м. Луцьку завершені. Тривають підготовчі роботи до відкриття, яке очікується наприкінці року.
Оперативна ціль 2.4. Прозоре та зрозуміле комплексне просторове планування громади
2.4.1 | Забезпечити гнучкість та конкурентоздатність підходів до управління громадою в умовах відкритості, розвитку інновацій та постійних трансформацій | Наповнення громади цілісним баченням та концепцією розвитку (інсталяції, символи, мистецькі вулиці та майданчики) | З метою збереження середньовічних традицій та популяризації символу міста — луцького Кликуна, управління туризму та промоції забезпечує інформаційний супровід і проведення ритуалу сурмління з В’їзної вежі замку. Проведено тематичний День Кликуна, протягом якого також встановили його нову скульптуру біля ЛНТУ та виготовили ще дві.
2.4.2 |  | Створення системи моніторингу відгуків користувачів комунальних послуг та реагування на них | Створена система статистики надходжень звернень у відділ комунікацій «15-80», що дає можливість визначити проблеми, ознайомитись зі статусами виконання та дізнатись про кількість користувачів сервісу «15-80».
2.4.3 |  | Проведення системних, регулярних та обов’язкових навчань/ підвищення кваліфікації/ участі у міжнародних важливих тематичних заходах службовців органів місцевого самоврядування з питань медіації, запобігання кризовим випадкам та випадкам дискримінації за ознакою статі та реагування на них, цькування, партисипації, етики спілкування із вразливими категоріями населення | Підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому насильству» пройдено одним працівником, 10 осіб взяли участь у тренінгу від Ізраїльської коаліції травми «Оn working with Grief and Loss» (робота з горем і втратою).
2.4.4 |  | Введення програми стажувань у Луцькій міській раді для молоді | Відповідно до укладених договорів про виробничу практику з провідними закладами вищої освіти, зокрема Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Національним університетом «Острозька академія», Луцьким національним технічним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Волинським інститутом імені В'ячеслава Липинського МАУП, протягом звітного періоду 97 студентів пройшли практику у виконавчих органах міської ради. Під час стажування молодь ознайомилася із засадами управлінської діяльності, опрацювала профільні нормативно-правові акти, посадові інструкції та положення про структурні підрозділи, а також вивчила регламент роботи виконавчого комітету і виконавчих органів Луцької міської ради.
2.4.5 |  | Створення розгалуженої системи QR кодів, які сприятимуть доступу до загального електронного ресурсу громади культурно- туристичного спрямування | В Музейному просторі «Окольний замок» оновлено галерею портретів волинської шляхти, яку доповнили інтерактивними елементами: завдяки сучасним технологіям портрети можна «оживити» за допомогою смартфона. До кожного полотна додано QR-код, через який відкривається відео, на якому картина, буцімто, оживає та починає розповідати свою історію. Кожну скульптуру Луцького кликуна ознаковано QR-кодом і нанесено на Google Maps.
2.4.6 |  | Втілення концепції інклюзивного простору громади | Протягом року та в межах інклюзивних і безбар’єрних ініціатив у Луцькій міській територіальній громаді реалізовано низку заходів для підтримки ментального здоров’я, освіти й соціалізації. Зокрема, відбулися засідання школи соціального педагога-початківця, інтервізійні зустрічі психологів, вебінари для керівників закладів освіти щодо змін в інклюзивному навчанні та практикуми для асистентів учителів із безконфліктного спілкування й термінології безбар’єрності. Педагоги та психологи підвищували кваліфікацію на онлайн-курсах і спеціалізованих семінарах, зокрема щодо музичної терапії (Drum Power) та інклюзивної психологічної допомоги. Для батьків організовували просвітницькі заходи, а для дітей із сімей військовослужбовців та ВПО впроваджували психоедукаційні програми «Коло сили» і «Сімейний компас». Особливу увагу приділено профорієнтації учнів з особливими освітніми потребами (профорієнтаційний марафон «Твій вибір»). У закладах освіти продовжується прийом заяв на інклюзивне навчання: послуги супроводу отримали 133 дитини у 66 групах дитячих садків та 353 дитини у 255 класах шкіл. Для забезпечення доступності інформації на сайтах закладів освіти розміщено дані для людей із порушеннями зору чи слуху, а сайти закладів дошкільної освіти забезпечено інтернетом за технологією xPON. Крім того, наприкінці травня 2026 року громада долучилася до проведення Національного тижня безбар’єрності, а в закладах розпочато роботи з пониження бордюрів, встановлення тактильної плитки та облаштування зручних вбиралень.
2.4.7 |  | Залучення мешканців громади до планування розвитку Луцької громади через інструменти участі: опитування, форуми, консультації, громадські слухання тощо | Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відбулось громадське обговорення у форматі круглого столу проєкту регуляторного акта - проєкту рішення виконавчого комітету міської ради «Про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху". Користуючись одним із інструментів е-демократії, вказаний проєкт регуляторного акта опубліковувався на платформі «е-DEM» для надання пропозицій та зауважень. Двічі на рік департаментом економічної політики проводиться конкурс Бюджет участі. Прийом проєктів та голосування відбуваються також на платформі «е-DEM».
2.4.8 |  | Створення актуальної сторінки з інформацією щодо просторового планування громади та висвітлення пов'язаних подій | На офіційному сайті Луцької міської ради створено окремий розділ з інформацією щодо просторового планування громади та висвітлення пов'язаних подій: https://www.lutskrada.gov.ua/pages/kompleksnyi-plan-prostorovoho-rozvytku-lutskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady
2.4.9 | Розробити та цифровізувати містобудівну документацію територіальної громади | Розробка Комплексного плану просторового розвитку громади | Створена робоча група з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку. Направлені листи щодо державних інтересів та проводиться збір вихідних даних.
2.4.10 |  | Забезпечення участі професійних місцевих та міжнародних урбаністичних об'єднань до просторового планування громади, реконструкцій просторів,через консультації, спільні робочі групи, містобудівну раду | У 2026 році забезпечувалися організаційні засади діяльності архітектурно-містобудівної ради. Зокрема, затверджено оновлений склад ради для професійного розгляду містобудівних та архітектурних проєктних рішень і надання рекомендацій щодо їх реалізації.
2.4.11 |  | Вдосконалення Геопорталу відкритих даних Луцької громади, розширення переліків відкритих даних | Проєкт рішення щодо регламентації роботи геоінформаційної системи буде розроблений після проведення публічної консультації з жителями громади.
2.4.12 | Перетворити виробничі об'єкти промислових зон, які не використовуються, на інвестиційні проєкти | Визначення місць для створення інноваційних та індустріальних парків, складських, сортувальних хабів | Рішення/пропозиції щодо створення інноваційних та індустріальних парків на території громади у звітному періоді не приймались/не надходили.
2.4.13 |  | Відкритість інформації про земельні ділянки та містобудівну документацію | Інформація розміщується на Геопорталі відкритих даних

## Ціль 3
Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року на 2024-2027 роки за І півріччя 2026 року
Стратегічна ціль № 3 «Сучасний екополіс»
№ | Завдання | Перелік заходів | Стан виконання
Оперативна ціль 3.1. Вдосконалення та реалізація транспортної схеми громади
3.1.1 | Впровадити нову схему роботи громадського транспорту з пріоритетністю розвитку електротранспорту | Розробка та реалізація Плану сталої мобільності для Луцької громади | Триває робота із вивчення досвіду інших міст щодо формування Планів сталої мобільності, а також пошук грантового фінансування на розробку Плану.
3.1.2 |  | Розробка/удосконалення комплексної схеми громадського транспорту, проведення дослідження щодо оптимізації наявних транспортних розв'язок, маршрутів для полегшення пересування громадою | Робота щодо оптимізації приміської та міжміської маршрутних мереж з Організатором перевезень на внутрішньообласних маршрутах продовжується Волинською ОДА.
3.1.3 |  | Удосконалення та оновлення транспортної та пішохідної інфраструктури з урахуванням сучасних містобудівних і урбаністичних тенденцій, безпекового аудиту вулиць та аналізу ДТП | Упродовж 2026 року здійснювалися заходи з удосконалення транспортної та пішохідної інфраструктури Луцької міської територіальної громади. Проводилися ремонти дорожнього покриття та тротуарів, облаштування елементів безбар'єрності, розвиток велосипедної інфраструктури та впорядкування організації дорожнього руху. Розглядалися питання вдосконалення схем дорожнього руху на вулицях і кільцевих розв'язках міста, а також підвищення безпеки пішоходів. Здійснювався аналіз аварійно небезпечних ділянок дорожньої мережі з метою визначення заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху.
3.1.4 |  | Удосконалення додатку CityCard та відзначення у додатку громадського транспорту, що придатний для проїзду маломобільних груп | У додатку CityCard реалізовано функціонал позначення громадського транспорту, що придатний для проїзду маломобільних груп населення.
3.1.5 |  | Закупівля низькопідлогового рухомого складу для обслуговування громадського транспорту та відповідне облаштування зупинок | Сформовано звіт про оцінку Тендерних пропозицій на придбання нових тролейбусів по проєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька», що впроваджується у співпраці з Європейським інвестиційним банком у межах проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», звіт надіслано Європейському інвестиційному банку.
3.1.6 |  | Перехід на розвиток екологічно чистого приватного та парку громадського транспорту та збільшення кількості зарядних станцій для електротранспорту | Надано чотири погодження на розміщення станції зарядки електротранспорту, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 12.04.2023 № 232-1 «Про Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади».
3.1.7 |  | Проведення просвітницької роботи із використання велотранспорту, дотримання ПДР у школах, курсах водіїв та ін. | У 2026 році відбувся фінал проєкту громадянської освіти «Помічник патрульного», випускники якого тепер самостійно навчають однолітків та молодших школярів правилам дорожнього руху. Водночас у межах постійної ініціативи «Шкільний офіцер поліції» працівники Департаменту патрульної поліції у Волинській області проводять у закладах освіти превентивні заняття про безпечну дорогу до школи та 10 головних правил безпеки для дітей.
3.1.8 | Розвинути мережу велоінфраструктури та пішохідних зон | Розробка схеми веломаршрутів території Луцької громади та втілення її до 2030 року в межах м. Луцьк та між населеними пунктами громади, місцями рекреації тощо | -
3.1.9 |  | Сприяння появі пунктів прокату (шерингу) велосипедів, електросамокатів, електроскутерів на всій території громади | Відповідно до рішення виконавчого комітету, на території Луцької міської територіальної громади надано 9 погоджень на розміщення тимчасових споруд - пунктів прокату електросамокатів.
3.1.10 |  | Приведення у відповідність дорожньої інфраструктури до потреб водіїв-велосипедистів (дорожні знаки, переїзди, стоянки, інше маркування) | -
3.1.11 |  | Створення велосипедної карти міста та громади з долученням фахівців у сфері фізичної культури та спорту | -
3.1.12 |  | Поступовий перехід на пішоходизацію Старого міста (площа перед замком) та інших вулиць м. Луцька, сіл у старостинських округах | -
3.1.14 |  | Збільшення кількості облаштованих місць для паркування автомобілів у громаді, особливо у межах центральної частини м. Луцька | У Луцьку актуалізували перелік паркувальних майданчиків та визначили пріоритетні адреси для першочергового облаштування. Зокрема, на вул. Винниченка, 4, вул. Кравчука (р-н ринку «Формула» та ринку «Шанс») та вул. Степана Бандери (біля корпусу ВНУ імені Лесі Українки) заплановано нанесення розмітки, встановлення паркоматів/терміналів та інтеграцію безготівкової оплати через мобільний застосунок «SmartLutsk». Введено в експлуатацію майданчик на вул. Богдана Хмельницького, 1 (Театральний майдан) із автоматичною системою з в’їзним-виїзним терміналом.
3.1.15 |  | Покращення організації паркування та онлайн оплати | Для зручності мешканців у мобільному застосунку «SmartLutsk», який забезпечує можливість пошуку місць для паркування, безготівкової оплати паркувальних послуг, придбання абонементів, а також перевірки та оплати штрафів за порушення правил паркування, реалізовано функціонал push-повідомлень.
3.1.16 |  | Облаштування громадських причалів на р. Стир | У місті функціонують два причали: в районі центрального пляжу на р. Стир та на вул. Лютеранській.
Оперативна ціль 3.2. Забезпечення роздільного збору сміття та екологічного поводження із відходами
3.2.1 | Модернізувати систему поводження з твердими побутовими відходами | Оновлення спецтехніки вивезення та управління відходами | У звітному періоді ЛКСАП «Луцькспецкомунтранс» придбано один сміттєвоз для підземних контейнерів. Проведено переговори з Експортно-інвестиційним фондом EIFO (Данія) щодо механізму та умов фінансування проєктів із управління відходами за кошти фонду.
3.2.2 |  | Очищення фільтрату модульною зворотноосмотичною установкою очистки фільтрату полігону | Підписано договір на обслуговування станції очистки фільтрату з компанією «Екософт Україна» до кінця 2026 року.
3.2.3 |  | Створення нових центрів управління відходами | Визначено райони міста та погоджено відповідні локації під нові сортувальні майданчики. Передано геодезичні зйомки ділянок на погодження у ДКП «Луцьктепло», КП «Луцькводоканал», КП «Луцьксвітло» та ПрАТ «Волиньгаз». Розпочато підготовку і для проведення благоустрою ділянок і встановлення контейнерів для вторсировини.
3.2.4 |  | Розробка проєкту та модернізація полігону із захоронення відходів, в т. ч. через дегазацію для вироблення електроенергії | Виготовлено проєкт на об’єкт: «Реконструкція старої частини полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище (з рекультивацією земельного покрову) Луцького району, Волинської області. Коригування». Дегазацію здійснює ТОВ «Кліар Енерджі».
3.2.5 | Створити інфраструктуру роздільного збору сміття у громаді | Забезпечення достатньою кількістю роздільних смітників і урн у публічних місцях, комунальних установах та в місцях масового відпочинку | У місті встановлено 120 євроконтейнерів «ПЕТ-пляшка» об'ємом 1.1 м куб. Встановлено додаткових 25 урн для сміття, а саме: на бульварі Івана Газюка, проспекті Волі. Облаштовано 6 майданчиків для збору ТПВ із 10 напівпідземними та 7 наземними контейнерами. Придбано 58 контейнерів спеціального призначення для збору ТПВ ємністю 1,1 м3 загальною вартістю 500,0 тис. грн.
3.2.6 |  | Благоустрій місць збору ТПВ у населених пунктах громади | Виконані роботи «Капітальний ремонт контейнерного майданчика за адресою: вул. Зацепи, 3 в м. Луцьку» зі встановленням ще одного додаткового напівпідземного сміттєвого баку 2,5 м³. Поточним ремонтом відремонтовано контейнерний майданчик на бульварі Івана Газюка, 1 зі встановленням навісу над контейнерами. Облаштовано 15 напівпідземних контейнерних майданчиків з встановленням 39 контейнерів.
3.2.7 |  | Включення елементів екологічної просвіти в програми ДНЗ та шкіл громади | У ЗДО №7 відкрили пташине містечко «SKY NEST» для екологічних досліджень, а в ЗДО №11 та № 27 провели меморіальні акції «Дерева пам’яті. Райські яблука для янголів». Для інтеграції екопросвіти в навчання організовано 4 екотури на полігон ТПВ у с. Брище для учнів та освітян, а центр «Чистий Луцьк» за пів року відвідали понад 500 школярів. Також для педагогів розробили методичну книжку-посібник та інфографіки щодо правил сортування, зменшення утворення сміття і свідомого споживання.
3.2.8 |  | Розробка та підтримка окремих цільових просвітницьких кампаній щодо сортування сміття для мешканців різного віку та соціальних груп | У межах екологічних ініціатив колектив ЗДО № 22 розробив та представив на конкурс проєкт «Zero-Waste», а також відвідав полігон ТПВ у с. Брище. Станом на 1 липня 2026 року в закладах освіти Луцької громади масштабовано інфраструктуру роздільного збору сміття: в ЗЗСО встановлено 20 компостерів об'ємом по 1600 л, по 2 картонних контейнера для збору ПЕТ та алюмінієвої банки, у ліцеї № 22 та ліцеї № 9 наявні комплекти з 3 контейнерів для збору ПЕТ, паперу, скла. У всіх школах встановлені контейнери для збору відпрацьованих батарейок.
3.2.9 |  | Створення полігону для компостування органічних відходів у громаді | Розраховано норми утворення органічних відходів у Луцькій міській територіальній громаді. У місті Луцьку встановлено 120 євроконтейнерів «ПЕТ-пляшка» об'ємом 1.1 м куб. як елемент роздільного збору побутових відходів в рамках підготовчих заходів для компостування відходів.
3.2.11 | Почати будівництво сміттєпереробного заводу для комплексної переробки побутових відходів у громаді | Запуск сортувальної лінії на місцевому сміттєзвалищі | Триває підготовка кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку.
3.2.12 |  | Залучення на конкурсній основі інвестора для будівництва та обслуговування сміттєпереробного заводу
3.2.13 |  | Розробка ТЕО на будівництво сміттєпереробного заводу для Луцької громади | Розроблено техніко-економічного обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу для Луцької громади. Процедура оцінки впливу на довкілля перебуває на завершальному етапі. Триває стадія Feasibility з ЄБРР (техніко-економічне обґрунтування).
Оперативна ціль 3.3. Впровадження енергозберігаючих технологій в комунальній інфраструктурі, переведення їх на використання енергії з відновлюваних джерел
3.3.1 | Налагодити ефективну систему енергоменеджменту | Мотивування мешканців до проведення повної термомодернізації житла, сприяння участі ОСББ, підприємств та організацій у національних та міжнародних енергозберігаючих програмах. Організація навчальних програм із залучення ресурсів для енергоефективних інновацій | У І півріччі 2026 року 11 ОСББ отримали відшкодування з бюджету громади на погашення кредитів, залучених для впровадження енергоефективних заходів, на суму 4 770,6 тис. грн. Разом з тим, за рахунок бюджету громади для ОСББ відшкодовано 81,9 тис. грн на погашення відсоткових ставок по 5 кредитним договорам.
3.3.2 |  | Зменшення споживання енергоресурсів (скорочення викидів СО2; збільшення частки альтернативних джерел енергії) | Тривала робота над формуванням Моніторингового звіту щодо впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Луцької громади до 2050 року за 2024–2025 роки. Наразі документ оформлено на 60 %, а процес потребує значних витрат робочого часу через великий обсяг інформації для обробки.
3.3.3 |  | Залучення інвестицій для реалізації енергоефективних заходів та програм | Луцька громада продовжує активну співпрацю з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у межах транспортних та інфраструктурних проєктів відновлення, а також із корпорацією НЕФКО над поточними й перспективними проєктами. Крім того, спільно зі шведською державною компанією SWEDFUND розпочато реалізацію нового грантового проєкту з будівництва електро- та/або теплогенеруючої станції на вул. Івана Корсака, 2А.
3.3.4 | Завершити комплексну термомодернізацію комунальних будівель | Проведення енергоаудитів у будівлях комунальних закладів | Планування енергоефективних заходів у комунальних закладах Луцької МТГ передбачає обов'язкове проведення енергоаудитів, що дозволяє зменшити енергоспоживання, заощадити кошти та зробити будівлі більш комфортними. Станом на 1 липня 2026 року мінімальна вартість одного енергоаудиту становила від 30,0 тис. грн для житлових будинків та від 40,0 тис. грн для громадських будівель, проте кошти на проведення таких комплексних робіт у бюджеті громади на 2026 рік не передбачалися.
3.3.5 |  | Модернізація інженерних систем та систем опалення комунальних закладів | Регіональним представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області було проведено моніторинг об’єкту цивільного захисту населення, яке знаходиться в будівлі територіального центру. За результатами якого, адміністрації установи було рекомендовано вжити заходів щодо забезпечення укриття системою зв’язку (wi-fi мережі) та оповіщення, а також забезпечити укриття шанцевим інструментом. Всі рекомендації виконано. Продовжуються роботи з утеплення фасаду корпусу № 1 ДЮСШ № 3 (департамент молоді та спорту). Енергосервісною компанією здійснюється планування виконання заходів.
3.3.6 |  | Забезпечення комунальних закладів сучасною системою вентиляції | Розпочали поточний ремонт приміщень на першому поверсі, в тому числі із облаштуванням сучасної системи вентиляції у КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міської ради».
3.3.7 | Забезпечити енергоефективне освітлення та використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії | Заміна старого та низькоефективного освітлювального обладнання вулиць на сучасне та енергоощадне | Здійснено заміну 24 світильників низькоефективного зразка на LED на вул. Дубнівська та 27 таких світильників у с. Жидичин та с. Боголюби.
3.3.8 |  | Впровадження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії для освітлення комунальних закладів | Встановлено СЕС у ЗДО №№ 6, 21, 37.
Оперативна ціль 3.4. Зменшення забруднення повітря, води, природних ресурсів на території громади
3.4.1 | Підвищити екосвідомість місцевих мешканців та гостей громади | Проведення постійних культурно-просвітницьких заходів та інформаційних кампаній щодо зменшення забруднення навколишнього середовища | У березні 2026 року проведено конкурс агітколективів серед закладів освіти Луцької МТГ екологічного спрямування «Земля – наш спільний дім». У конкурсі взяло участь 7 команд. У травні для заступників директорів організували практичний семінар на екологічну тематику із відвідуванням полігону ТПВ у с. Брище. Розроблено проєкт «Заклад дошкільної освіти майбутнього», створення моделі ЗДО, яку можна масштабувати в інші громади або заклади «ZERO-WASTE – ЗДО 0 відходів», у межах якого на базі ЗДО № 22 системно проходять екологічні тренінги та майстер-класи для батьків і вихованців.
3.4.2 |  | Популяризація місцевих ініціатив сталого розвитку та місцевих виробників екологічно чистих товарів | Для реалізації програми «Zero Waste Certified City» проведено по два засідання Робочої групи та Консультативної ради, де обговорили екоініціативи бізнесу щодо зменшення відходів, а також сформували переліки підприємств сфери HoReCa для їх залучення до принципів Zero Waste.
3.4.3 | Впорядкувати рекреаційні та зелені зони, розвивати міську систему озеленення | Проведення інвентаризації та біометричної оцінки вуличних дерев громади та перехід на сучасні міжнародні правила поводження із зеленими насадженнями | Проведено щорічний облік зелених насаджень. В рамках міжнародного проєкту «Дике життя у великому місті...» працівники міської ради та працівники КП «Парки та сквери м. Луцька» прослухали ряд вебінарів та обмінялись досвідом з колегами м. Жешув (Польська Республіка) щодо практик утримання зелених насаджень в Європі та світі.
3.4.4 |  | Озеленення міської території (лісів, парків, садів, дахів та стін, міських живоплотів, паркінгів) з застосуванням елементів сучасного ландшафтного дизайну | Проведено щорічні акції з висаджування зелених насаджень: алея пам'яті в Кульчинському лісі (висаджено 130 саджанців дуба), в ліцеї № 27 м. Луцька закладено алею Шевченківських дубів, 30 шт., висаджено саджанці райських яблунь на територіях двох ЗДО в пам'ять про загиблих дітей в наслідок збройної агресії рф.
3.4.5 |  | Затвердження меж усіх парків, скверів та лісів у межах громади | Для КП «Парки та сквери м. Луцька» виготовлено проєктну документацію з топографо-геодезичної зйомки самозаліснених ділянок, запланованих до відведення в постійне користування. Також затверджено межі нового скверу площею 0,0408 га на розі вулиць Градний Узвіз та Лесі Українки, що захистить ділянку від забудови. На цій локації вже облаштували нову «зелену зону», висадили рослини, встановили вуличні меблі та провели освітлення.
3.4.6 |  | Протидія вирубці лісу в межах громади та забудови національних парків і заказників | КП «Парки та сквери м. Луцька» забезпечено охорону лісів від вирубування та пожеж у с. Кульчин, площею 188,1 га в межах ПЗФ «Цуманська пуща». Укладено договір з ВО «Укрдержліспроект» для розроблення матеріалів з повторного базового лісовпорядкування. Документація знаходиться на погодженні в Мінекономіки.
3.4.7 | Ефективно та екологічно використовувати водні ресурси | Модернізація Дубнівської станції водопідготовки із використанням сучасних технологій | В межах проведення модернізації Дубнівської станції водопідготовки, згідно укладеного договору, виконуються роботи із реконструкції ІІ-го підйому води. Проводиться роботи по капітальному ремонту фільтрувальної станції. Виконуються будівельні роботи капітального ремонту резервуару об’ємом 2 тис. м3. Усі будівельні роботи на завершальному етапі.
3.4.8 |  | Реконструкція КНС у селі Княгининок та селищі Рокині | На КНС у селі Княгининок та селищі Рокині замінено насосне обладнання.
3.4.10 |  | Реконструкція та модернізація аварійних каналізаційних колекторів у громаді | КП «Луцькводоканал» за рахунок власних коштів розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення реконструкції ділянки самоплинного колектору протяжністю 252 м пог. в поймі річки Сапалаївка (до каналізаційно-насосної станції № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку.
3.4.11 |  | Забезпечення контролю за скидами стічних вод в приватних забудовах, розробка програми каналізування приватного сектору громади або іншого фінансового механізму водовідведення | Закуплено децентралізовані установки для очищення господарсько-побутових стічних вод в населених пунктах Луцької громади. Закуплено та встановлено обладнання для моніторингу (витратомірів стоків з передачею даних до системи SCADA) з метою покращення роботи системи Луцької МТГ.
3.4.12 |  | Затвердження програми очищення та розвитку водних об'єктів на території громади | На сайті міської ради оприлюднено інформацію про стан поверхневих вод та результати моніторингу. Створено інтерактивну мапу водних об'єктів. Проведено роботи з розчищення прибережних захисних смуг річок Сапалаївка (на двох відрізках) та Жидувка від аварійних дерев, чагарників та інвазійних рослин.
3.4.13 |  | Здійснення благоустрою набережної р. Стир на території громади | У межах проєкту нового будівництва лугопарку вздовж річки Стир (від вул. Ковельської до вул. Шевченка) розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано перший авансовий платіж, оголошено тендери на роботи й створення відеоролика, а також проведено півфінал екологічної вікторини для 114 учнів. Окрім цього, здійснено розчищення прибережної смуги: у водоохоронній зоні вздовж вул. Набережної видалено самосійні дерева, а на ділянці в межах червоних ліній (від вул. Шевченка до вул. Офіцерської) - аварійні та фаутні дерева.
3.4.14 |  | Здійснення благоустрою місцевих водойм | У громаді триває розробка проєкту з розчищення річки Омелянка, зокрема проведено перемовини щодо вартості й термінів виготовлення паспортів водних об'єктів. Також виконано передпроєктні роботи із видалення самосійних та аварійних дерев на заплаві р. Стир вздовж вул. Набережної. Крім того, у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки провели очищення меліоративних каналів від наносів та замулення з ліквідацією аварійних дерев.
3.4.15 |  | Розвиток водного туризму та рекреації на місцевих водоймах | Послуги із водного туризму місті надають два суб'єкти господарської (організація різноманітних сплавів по р.Стиир на SUP-дошках та байдарках тощо).
3.4.18 |  | Створення міського пляжу та зон активного відпочинку для молоді, дорослих та сімей із дітьми | Для забезпечення відпочинку громадян на пляжах р. Стир (у Центральному парку) та біля «Теремнівських ставків» проведено комплекс підготовчих робіт: встановлено нові сходи до води та дві роздягальні, відремонтовано обладнання та укладено угоду на проведення періодичного лабораторного контролю води та ґрунту з травня по серпень. Окрім цього, проведено обробку території парку 900-річчя, Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, «Теремнівські ставки», пляжу на р. Стир від кліщів та комарів.
3.4.19 |  | Забезпечення території громади майданчиками для вигулу собак та інфраструктурою супроводу вигулу | Майданчики для вигулу собак обладнані та функціонують в режимі утримання та прибирання на вул. Кравчука в парку Героїв Майдану та Небесного Легіону та на вул. Шопена в районі дитячої залізниці. В звітному періоді нові майданчики не облаштовувалися.
3.4.20 |  | Розробка проєктів покращення гідрологічного режиму та комплексного благоустрою заплав р. Стир та р. Сапалаївка, р. Чорногузка, р. Серна | Тривають роботи із будівництва лугопарку вздовж річки Стир (від вул. Ковельської до вул. Шевченка) та благоустрій її прибережної смуги, зі створенням додаткових каналів, в межах міжнародного проєкту «Дике життя у великому місті». Розпочато відновлення гідрологічного режиму й благоустрій річки Омелянівка. У сфері екопросвіти проведено трьохетапну онлайн-вікторину в Facebook на знання про дику природу, біорізноманіття, Смарагдову мережу та Natura 2000. Обрано підрядників для розробки настільної гри для учнів 4-х класів шкіл Луцька і Жешува та розробки Концепції збереження та розвитку природних об’єктів, заказників та територій Смарагдової мережі Луцької МТГ, над якою у м. Жешув спільно працювала група з 10 експертів.
3.4.22 | Знизити ризики забруднення атмосферного повітря та змін клімату | Формування розумної мережі екологічного моніторингу якості повітря на території усієї громади | Триває пошук обладнання для організації моніторингу та дослідження щодо місць розміщення моніторингових станцій. Крім трьох стаціонарних постів Волинського гідрометеоцентру, додатково у місті встановлено один сертифікований пункт дослідження якості атмосферного повітря на вул. Винниченка, розпорядником інформації є Обласний лабораторний центр МОЗ, інформація про стан забруднення атмосферного повітря надається Луцькій міській раді.
3.4.23 |  | Підтримка та співпраця щодо реалізації інноваційних екологічних проєктів місцевими виробниками, зокрема, застосування промисловими підприємствами екологічних фільтрів | Підприємствами Луцької МТГ впроваджено ряд природоохоронних заходів для зменшення забруднення довкілля та мінімізації ризиків його забруднення на суму близько 7 млн грн.
3.4.24 |  | Поступовий перехід на експлуатацію екологічного громадського транспорту та створення умов для використання мешканцями екотранспорту та альтернативних видів мобільності | На виконання субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька», що впроваджується у межах реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» в співпраці з Європейським інвестиційним банком очікується рішення ЄІБ щодо придбання Луцькою міською радою низькопідлогових тролейбусів та тролейбусів з автономних ходом.
3.4.25 |  | Створення інфраструктури для збору та переробки «зелених відходів» (листя, обрізані дерева тощо) | На міському полігоні введено в експлуатацію подрібнювач великогабаритних відходів, який має великі можливості для переробки пнів, залишків деревини та багато інших видів відходів у щепу, яка йде на повторне використання, що зменшує обсяги захоронення відходів та їх переробки.

## Ціль 4
Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року на 2024-2027 роки за І півріччя 2026 року
Стратегічна ціль № 4 «Регіональний лідер»
№ | Завдання | Перелік заходів | Стан виконання
Оперативна ціль 4.1. Розвиток транспортного сполучення між Луцькою громадою, ЄС та іншими громадами
4.1.1 | Покращити шосейне сполучення | Удосконалення схеми дорожнього руху до стандартів ЄС (наприклад, дорожні знаки, дорожня, розмітка, встановлення камер спостереження та перегляд штрафів тощо) | Забезпечено функціонування сервісу перегляду штрафів за порушення правил паркування у м. Луцьку, який наявний у застосунку «Smart Lutsk» та на офіційному сайті Луцької міської ради. Здійснено обслуговування камер комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» (далі - Система): заміна обладнання, що вийшло з ладу внаслідок стрибків напруги, впливу зовнішнього середовища тощо. Проведено оновлення горизонтальної дорожньої розмітки на основних магістральних вулицях міста, зокрема Рівненській, Відродження, Молоді, Захисників України, Львівській, Фабричній, Володимирській, Ковельській, Глушці, Яровиці та Набережній. Окрему увагу приділено підвищенню безпеки пішоходів - оновлено пішохідні переходи, облаштовано острівці безпеки та напрямні стрілки, у тому числі із застосуванням довговічних пластичних матеріалів.
4.1.2 | Сприяти розвитку залізничних та авіашляхів | Відновлення руху потягів Луцьк-Львів та Луцьк-Івано-Франківськ, Луцьк - Київ | За напрямком Луцьк-Львів курсують потяги: сполученням Харків - Ужгород, сполученням Рівне - Луцьк - Львів та сполученням Львів- Ковель. За напрямком Луцьк- Київ курсує потяг сполученням: Ковель - Київ-Пасажирський.
Оперативна ціль 4.2. Представлення інтересів та об’єднання спільних потреб територіальних громад регіону на всеукраїнському та міжнародному рівнях
4.2.1 | Поглибити співпрацю з закордонними містами – побратимами, розширити географію міжнародного співробітництва та координацію | Розширення співпраці із територіальними громадами ЄС у межах побратимства, налагодження сталої комунікації | Міністерство розвитку громад та територій України затвердило проєкт угоди про міжнародне співробітництво між Луцькою міською радою та Муніципалітетом Пітео лену Норрботен (Королівство Швеція). У межах міжнародної співпраці організовано участь офіційних делегацій Луцької громади у 9 закордонних заходах та проведено 6 зустрічей з іноземними делегаціями. Крім того, забезпечено супровід двох дитячих поїздок: візит 14 футболісток ФК «Амазонка» на турнір «Літні ігри в Пітео 2026» до Швеції та оздоровчу поїздку 10 школярів Луцької громади до м. Швайнфурт (Німеччина).
4.2.4 |  | Промоція Луцька у містах побратимах, містах прямого транспортного сполучення | Делегація Луцької міської ради відвідала місто Тракай (Литва), де в межах Тракайського міського фестивалю налагодила контакти з Центром туристичної інформації та дирекцією Тракайського історичного національного парку. Отриманий досвід облаштування природоохоронних територій і болотних комплексів буде використано для розвитку туристичної інфраструктури Луцька. Крім того, у місті Жешув (Польща) пройшла робоча зустріч з обміну досвідом задля розробки Концепції збереження та розвитку природних об’єктів, заказників і територій Смарагдової мережі Луцької громади.
4.2.5 | Розширити міжнародну культурну співпрацю та підвищити інтеркультурну приязність громади | Сприяти міжнародному обміну культурними продуктами Волині | Творчі колективи громади, окремі виконавці та майстри народного мистецтва взяли участь у багатьох міжнародних мистецьких заходах. Зокрема, ансамбль народної музики «Волиняни» (Луцька музична школа № 3) взяв участь у престижному фестивалі-конкурсі фольклору, танцю та музики «Winter Inspiration» у м. Закопане (Польща), де вихованці продемонстрували високу майстерність, здобувши 3 Гран-прі та 7 призових місць у різних номінаціях.
4.2.6 |  | Промоція Волинської традиційної культури за кордоном | Учні та ансамбль бандуристів «Кобзарик» (Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена) успішно виступили на VIII Міжнародному конкурсі «Talents of the World» у м. Санок (Польща). У змаганнях із талановитою молоддю з України, Литви, Німеччини та Польщі представники Луцька показали чудові результати та отримали 7 нагород у різних номінаціях.
4.2.7 |  | Взаємодія з культурними осередками Європи і світу (через стажування, резиденції, пленери, фестивалі тощо) | 20-21 лютого у Луцьку пройшли Дні литовської культури, присвячені 35-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литовською Республікою. Програма заходу включала фотовиставку Вадима Шамкова «Мій музей» у Художньому музеї, презентацію альбому живопису Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса, показ фільму «На хмарному кораблі», а також виставку Стасіса Ейдрігевічюса «Життя як театр» у Волинському драмтеатрі імені Тараса Шевченка.
4.2.8 |  | Упровадження інтеркультурної політики | В Палаці культури міста Луцька за співпраці з ГО «Новий рівень» відбулася серія молодіжних дебатів, присвячених темам міжкультурного діалогу, медіації та демократії. Заходи пройшли у межах проєкту Ради Європи «Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні – Фаза ІІ», об'єднавши 32 молодих учасників, зокрема представників різних національних спільнот.
4.2.9 |  | Залучення національних меншин до суспільного життя Луцької громади | 27 січня, у День пам’яті жертв Голокосту, в Палаці культури Луцька відбулася година вшанування «Голокост: біль, що не має часу». У заході взяв участь виконавчий директор Волинської громади прогресивного іудаїзму Сергій Твардовський, а сама подія стала важливим нагадуванням про збереження історичної пам’яті та неприпустимість трагедій, спричинених ненавистю й байдужістю.
4.2.10 |  | Популяризація у інших країнах культурних об'єктів подвійного громадянства (Литва, Польща) | В Музейному просторі «Окольний замок» відкрилася міжнародна фотовиставка «Археологічна пам'ятка Кернаве: 20 років у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», створена завдяки спільним зусиллям Тракайського історичного музею та Дирекції Державного культурного заповідника Кернаве. Під час відкриття представники Тракайського музею та КП «Центр розвитку туризму» підписали договір про співпрацю, що стало черговим кроком у зміцненні культурної дипломатії.
Оперативна ціль 4.3. Розвиток Луцької громади, як туристично-історичного центру регіону, який постійно запрошує та залучає туристів, учасників заходів
4.3.1 | Підтримувати культурне середовище та розвивати його креативний потенціал в громаді, формувати бренд громади як центр ділового, подієвого та медичного туризму | Створення публічного реєстру та мапи культурного капіталу громади | Триває розробка відривної карти старої та центральної частини міста.
4.3.2 |  | Розвиток самоврядних креативних публічних просторів у м. Луцьк та у населених пунктах громади на базі існуючих культурних закладів | У закладах культури, бібліотеках та мистецьких школах Луцької громади діє близько 200 творчих формувань, які охоплюють понад 3 000 дітей. Для підтримки талановитої молоді в Палаці культури проведено мистецьку акцію «Овація», під час якої 15 колективів та 51 учень отримали премії міського голови. Також у бібліотечних закладах створюються умови для дозвілля через роботу літературних клубів та дитячих лялькових гуртків, учасники яких щовесни презентують свої вистави на традиційному фестивалі «Мій маленький театр».
4.3.3 |  | Підвищення рівня компетенцій менеджерів культури в громаді | У Луцькій громаді завершилося піврічне навчання 13 фахівців туристичного супроводу за 600-годинною програмою Школи екскурсоводів. Паралельно відбулося масштабне підвищення кваліфікації працівників культури: на базі місцевих книгозбірень проведено обласний семінар директорів бібліотек, а понад 55 бібліотечних фахівців пройшли тренінги та вебінари з безбар’єрності, інклюзії, коректної комунікації з ветеранами, штучного інтелекту та цифрової грамотності (за грантовим проєктом). Крім того, керівники закладів культури пройшли навчання з упровадження безбар'єрності, а 25 викладачів мистецьких шкіл підвищили свою професійну кваліфікацію на майстер-класах і курсах.
4.3.4 |  | Надання підтримки креативним культурним ініціативам мешканців громади | У закладах культури проведено низку мистецьких і благодійних проєктів: кінопокази («Воїни духу»), літературні зустрічі з українськими письменниками (А. Бондарчуком, Н. Гуменюк, А. Криштальським) та меморіальні вечори пам'яті Р. Скіри й А. Вихованця. Музична сфера була представлена виступами рок-гуртів TUMAN та «Override» (Фінляндія), ансамблю «Льонок», гурту «ETNOGEN», оркестру 6-го прикордонного загону та родинним проєктом «СолоМрій». Також відбулися творчі бенефіси С. Кресак та І. Котлицької-Марчук, вистава «Лелія» за участю «Сонячних дітей Волині», а під час благодійних акцій («Луцьк з тобою», «Музика, народжена війною», «Блага звістка для незламних») зібрано кошти для ЗСУ, зокрема на наземні дрони для 100-ї ОМБр.
4.3.5 |  | Проведення мистецьких резиденцій, виставок, інших заходів | Управління туризму та промоції міста забезпечувало постійний медіасупровід міських подій на сторінках «Луцьк – приємне відкриття» та «lutsktravel», а в Музейному просторі Окольний замок проведено ряд виставок та оновлено експозицію. В громаді проведено понад 80 культурно-мистецьких заходів, зокрема: з нагоди Великодня у художній школі відбувся 30-й ювілейний конкурс «Писанковий дивосвіт», у Центральному парку експонувалася виставка «Писанки Великої Волині», а на вулицях міста з'явилися святкові інсталяції; у закладах культури відбулися заходи присвячені 212-й річниці Тараса Шевченка.
4.3.6 |  | Відновлення історичного побуту приміщення і територій Луцького замку, цифровізація послуг замку | В Музейному просторі «Окольний замок» оновлено галерею портретів волинської шляхти, яку доповнили інтерактивними елементами: завдяки сучасним технологіям портрети можна «оживити» за допомогою смартфона. До кожного полотна додано QR-код, через який відкривається відео, на якому картина, буцімто, оживає та починає розповідати свою історію. Кожну скульптуру Луцького кликуна ознаковано QR-кодом і нанесено на Google Maps.
4.3.7 |  | Впровадження цифрових технологій у сфері культури та креативних індустрій | Проведено заходи із удосконалення функціонування зведеного електронного каталогу у програмі «УФД/Бібліотека».
4.3.8 |  | Промоція Луцької еклектики, феномену Лесі Українки, Миколи Голованя та відомих особистостей історії і сучасності Луцької громади | У межах підготовки та популяризації 600-річчя З’їзду європейських монархів у Луцьку 1429 року створено міський організаційний комітет, розроблено тематичний брендбук та випущено новий промоційний буклет, присвячений цій історичній події.
4.3.10 | Розвивати туристичний та рекреаційний потенціал центральної частини Луцька, туристичних магнітів громади | Забезпечення умов та підтримка розвитку бізнесу та креативних індустрій у ареалі Старого міста Створення «зелено-блакитного» природного кола навколо центральної частини міста як єдиної системи публічних просторів | У сфері розвитку інфраструктури розроблено попередній кошторис видатків для реалізації концепції екостежки «Гнідавське болото». Крім того, в ареалі Старого міста надано 6 погоджень на розміщення тимчасових споруд для бізнесу: на Замковій площі погоджено пересувний кіоск-причіп із критим наметом-кулею зі столиками для продажу кави та випічки, а на вулиці Кафедральній, 23 — пересувний причіп-кіоск для виготовлення та реалізації гарячих напоїв та сувенірної продукції.
4.3.12 |  | Створення єдиного електронного ресурсу туристичного та рекреаційного потенціалу громади | Оновлено туристичний сайт Луцька www.visitlutsk.com
4.3.13 |  | Розробка нових туристичних магнітів та маршрутів із орієнтацією на нові сегменти | Розроблено кошторис видатків для реалізації концепції еко-стежки Гнідавське болото.
4.3.15 |  | Удосконалення туристично-історичних об'єктів через аудіо-супровід екскурсій | Запущено аудіогід англійською та українською мовами.
4.3.17 |  | Розвиток системного подієвого туризму (фестивалів, форумів, наукових конференцій, змагань тощо) | Туристичний потенціал громади та концепцію розвитку Луцька як міста зустрічей і діалогу презентували на форумі «Волинь унікальна-2026» в ЛНТУ та Київському туристичному форумі, а також підтримали фестиваль «Фронтера». З метою розвитку та популяризації культурного потенціалу громади протягом весни та літа реалізовано низку знакових культурно-мистецьких подій: проведено ІІІ Форум української поезії, проєкт «Великодня майстерня», 30-й конкурс «Писанковий дивосвіт», акцію «Великодній кошик для воїна» та великодній ярмарок. Дитячу творчість розвивали на фестивалях «Луцьк – територія талантів» та «МініFest» (із проєктом «Творче літо»), а в Окольному замку стартував анімаційний табір «Луцьк 1429», де діти створювали мультфільми до 600-річчя З'їзду європейських монархів.
4.3.18 |  | Створення на території Скансену резиденції традиційної культури (гастрономія, творчість, етнічні мистецтво, верстати) | Проєкт концепції резиденції традиційної культури доопрацьовується з урахуванням пропозицій та зауважень департаменту культури і КО «Музей історії сільського господарства Волині – скансен».

## Ціль_5
Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року на 2024 -2027 роки за І півріччя 2026 року
Стратегічна ціль № 5 «Громада сучасності та інновацій»
№ | Завдання | Перелік заходів | Стан виконання
Оперативна ціль 5.1. Створення інноваційних, промислових, екопарків та платформ для розміщення виробництв на території Луцької громади, орієнтованої на всеукраїнський та європейський ринки
5.1.1 | Підготувати місця для розміщення інноваційних та ековиробництв | Стимулювання екологічних та сталих технологій у нових виробничих об'єктах для забезпечення екологічної безпеки і відповідності стандартам | ДКП "Луцьктепло" на постійній основі упроваджує енергозберігаючі заходи, модернізує виробниче обладнання та здійснює екологічний моніторинг. Серед екологічних і технологічних рішень КП "Луцькводоканал" - озонування (очищення) повітря на каналізаційно-насосних станціях, автоматизація виробництва, генерація сонячної енергії тощо. Промислові підприємства впроваджують зворотні цикли використання технічної води, передачу виробничих відходів на переробку, використання електричних навантажувачів та LED-освітлення та інші екологічні технології
5.1.2 | Підготувати місця для розміщення інноваційних та ековиробництв | Встановлення партнерських зв'язків з іншими промисловими парками, бізнес-асоціаціями та урядовими органами для обміну досвідом і підтримки | Проводиться регулярний діалог «Бізнес і влада - партнерство заради економічної стійкості» за участі представників підприємництва, ОВА та Луцької міської ради. Налагоджена співпраця з Агенцією регіонального розвитку Волинської області та Волинською торгово-промисловою палатою. Підписано меморандум про створення Волинської коаліції малого та середнього бізнесу. Першими учасниками Коаліції стали ГО «Об’єднання підприємців Волині», ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», ГО «Західний Креативний Альянс» та ГО «4Бізнес».
5.1.3 | Підготувати місця для розміщення інноваційних та ековиробництв | Забезпечення розвитку професійно-технічної освіти у співпраці з індустріальними парками та інноваційними виробництвами | У першому півріччі 2026 року стажування на підприємствах для набуття практичного досвіду та підвищення кваліфікації пройшли 59 безробітних за 11 професійними напрямами: кухар, кондитер, адміністратор, швачка, бариста, продавець-консультант, манікюрник, менеджер зі збуту, перукар, стоматолог, флорист.
5.1.4 | Створити інфраструктуру для підтримки інноваційних ідей та проєктів мешканців громади | Створення просторів спільного користування для підприємництва (бізнес-інкубаторів, коворкінгів, центрів підтримки бізнесу) | Працює офіс підтримки малого і мікробізнесу «Зроблено в Україні», відкритий на базі центру зайнятості. Понад 600 підприємців та осіб, які планують започаткувати власну справу, надано консультації про державні й регіональні грантові програми для бізнесу. За І півріччя 2026 року консультації отримали 611 осіб.
5.1.5 | Створити інфраструктуру для підтримки інноваційних ідей та проєктів мешканців громади | Створення та надання підтримки самоврядним молодіжним просторам | За звітний період відповідних ініціатив щодо створення або підтримки самоврядних молодіжних просторів не надходило.
5.1.6 | Створити інфраструктуру для підтримки інноваційних ідей та проєктів мешканців громади | Розвиток горизонтальної співпраці підприємців та партнерств на базі центрів підтримки підприємництва, організація ділових заходів | У Луцькому бізнес-просторі проведено події різного формату та тематичного спрямування, зокрема: кар’єрний день для ветеранів, профільні конференції, бізнес-тренінги, лекції, стратегічні сесії, навчальні заходи для підприємців, а також культурно-мистецькі події, включно з концертами та публічними виступами.
5.1.7 | Створити інфраструктуру для підтримки інноваційних ідей та проєктів мешканців громади | Взаємодія з вищими навчальними закладами для забезпечення науково-технічного потенціалу інноваційних виробництв | Налагоджено співпрацю з ЛНТУ щодо стажування здобувачів освіти на базі КП «Луцьке підприємство електротранспорту». Проведено презентацію студентських проєктів на тему «Візуалізація маршруту “Луцькі Кликуни”»; хакатон для здобувачів освіти з університету та коледжів, які разом хочуть в майбутньому працювати над створенням інноваційних рішень в ІТ-індустрії; а також хакатон для молоді, які працювали над розробкою та удосконаленням своїх ідей, опановували інструменти командної роботи, аналітики й проєктного менеджменту. Серед 12 ініціатив журі обрало 8 найкращих, які отримали 25 000 грн на реалізацію власних проєктів, а також менторську підтримку та супровід на всіх етапах втілення ідеї.
5.1.8 | Створити інфраструктуру для підтримки інноваційних ідей та проєктів мешканців громади | Застосування фінансових механізмів підтримки мікро та МСБ у громаді (гранти, ваучерна підтримка, тревел-гранти тощо) | Підготовлено експертні висновки щодо доцільності використання коштів Фонду підтримки підприємництва Луцької МТГ для співфінансування грантів, отриманих ветеранським бізнесом в рамках державних програм та на часткове відшкодування витрат суб'єктам господарювання, будівлі (приміщення) яких постраждали внаслідок обстрілів територіальної громади. Служба зайнятості міста Луцька видала 21 ваучер на навчання для підвищення кваліфікації громадян та надала гранти за програмою «єРобота» 91 підприємцю (зокрема ветеранам) із умовою створення нових робочих місць. Також діяли програми фінансової підтримки бізнесу: 36 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування 40 осіб із вразливих категорій, 35 малих підприємств створили робочі місця для 45 безробітних, а 25 роботодавців отримали державні виплати за працевлаштування 30 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
5.1.9 | Створити інфраструктуру для підтримки інноваційних ідей та проєктів мешканців громади | Проведення системних презентацій інноваційних проєктів, мережування інноваторів, науковців, засновників стартапів і венчурних інвесторів | У Луцькому національному технічному університеті (ЛНТУ) відбулася низка наукових та освітніх заходів: івент «Інноваційні стартапи ЛНТУ», «Молодіжний науковий форум 2.0», ІІ Всеукраїнський хакатон «Енергетика майбутнього» (за підтримки GIZ), спрямований на пошук інноваційних рішень у сфері енергоефективності та декарбонізації, та бізнес-хакатон для виведення на ринок продукту від Mr.SCRUBBER. Спільно з польським Університетом Марії Кюрі-Склодовської було проведено програму академічної мобільності, а також організовано серію лекцій від компанії ПрАТ «ВГП» (ТМ «Ruta»). Окрім цього, університет провів три міжнародні науково-практичні конференції (з агроінженерії, будівництва та харчових технологій), а його Центр ветеранського розвитку ВНУ дослідив роль активності в реабілітації ветеранів та ВПО. Також у ЛНТУ стартував і пройшов черговий тренінг проєкту «Бізнес-школа “Бути першим”» для школярів Луцька, спрямований на розвиток підприємницького мислення у молоді.
Оперативна ціль 5.2. Запуск кластерної моделі розвитку окремих галузей Луцької громади із залученням потенціалу наукових та навчальних закладів
5.2.1 | Сприяти розвитку ІТ- екосистеми регіону на базі Луцької громади | Робота Луцького ІТ кластеру через: -співпрацю з ВНЗ із ЗЗСО та закладами професійно технічної освіти; -створення освітніх програм з профорієнтації, світчингу та підвищення кваліфікації; -розвиток на базі IT кластеру технологій у військовому напрямку; - підтримку ІТ партнерств та заходів кластеру; - створення простору спільного користування для бізнес ініціатив та акселератора для нових стартапів та нового креативного бізнесу, неформальної (чи формальної) сучасної ІТ освіти, а також розвитку нових креативних індустрій | Департаментом освіти та Луцьким міським ЦНТТУМ проведено низку науково-технічних заходів, серед яких конкурс «Космічні фантазії», конкурс-захист науково-технічних розробок та «Ярмарок MIT ідей», виставки технічної творчості, змагання з радіоелектронного конструювання, технічного моделювання, а також всеукраїнські змагання з кордових і трасових автомоделей. Крім того, успішно завершився 5-річний STEM-експеримент у гімназії №7, а на базі IT STEP відбувся конкурс «IT startup». Триває співпраця з ЛНТУ, ВНУ ім. Лесі Українки, ІТ Step Academy, підприємствами та іншими партнерами.
5.2.2 | Сприяти розвитку ІТ- екосистеми регіону на базі Луцької громади | Розробка програми підтримки стартапів | Реалізовано проєкт «Бізнес-школа “Бути першим!” на базі інноваційного освітнього простору ArtTech ЛНТУ. Навчальна програма складалася з чотирьох комплексних практичних зустрічей (модулів) під керівництвом координаторки проєкту Наталії Мостовенко та менторки Ірини Абрамової
5.2.3 | Сприяти розвитку ІТ- екосистеми регіону на базі Луцької громади | Створення комфортних умов для розвитку ІТ-бізнесу | У громаді функціонують заклади освіти, що готують фахівців з комп’ютерних наук, а також локальні офіси українських і міжнародних ІТ-компаній. Наявні розвинена інтернет-інфраструктура, коворкінги та бізнес-центри із сучасними робочими місцями й технічним оснащенням; робота зі створення комфортних умов триває.
5.2.4 | Сприяти розвитку туристичного кластеру в громаді | Співпраця із навчальними закладами щодо впровадження актуальних навчальних програм та реалізації студентських проєктів у сфері гостинності | Реалізовано проєкт «Луцька школа гідів» спільно з кафедрою туризму та гостинності ЛНТУ.
5.2.6 | Сприяти розвитку туристичного кластеру в громаді | Проведення систематичних досліджень туристичної привабливості громади та регіону | Систематичні дослідження туристичної привабливості громади та регіону у звітному періоді не проводилися.
5.2.7 | Сприяти розвитку туристичного кластеру в громаді | Налагодження партнерських відносин із міжнародними організаціями, які надають туристичні послуги за кордоном, зовнішня промоція громади | Відкрито міжнародну фотовиставку «Археологічна пам'ятка Кернаве: 20 років у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО». Під час відкриття експозиції представники Тракайського історичного музею та комунального підприємства «Центр розвитку туризму» підписали договір про співпрацю.
Оперативна ціль 5.3. Міжнародна співпраця для розбудови взаємодії в рамках транскордонного співробітництва та інтеграції України з ЄС
5.3.1 | Підвищити взаємодію з органами місцевого самоврядування та інституціями з країн ЄС | Організація навчальних та представницьких візитів посадових осіб міської ради за кордон, участь у найважливіших форумах та ділових регіональних зустрічах топ-посадовців громади | У межах міжнародної співпраці представники громади взяли участь у низці міжнародних та всеукраїнських заходів для сталого розвитку Луцької МТГ. Зокрема, у саміті муніципалітетів Центральної та Східної Європи та на Кліматичному Альянсі в Кельні обговорили енергозбереження та кліматичну адаптацію, у Києві долучилися до розробки дорожньої карти реформи паркування та ознайомилися з каталогом вітчизняної техніки, а в Ужгороді презентували луцький досвід системи АСООП на Форумі міської мобільності. Окрім цього, у Києві обговорили залучення громадськості до моніторингу Стратегії розвитку ЛМТГ до 2030 року, а на Конгресі «Спільне майбутнє» в Познані налагодили контакти з польськими партнерами у сферах інвестицій та інфраструктури.
5.3.2 | Підвищити взаємодію з органами місцевого самоврядування та інституціями з країн ЄС | Реалізація спільних проєктів із містами партнерами | Продовжується реалізація спільних проєктів із Краєм Ліппе (Німеччина), Гміною міста Жешув (Польща) та муніципалітетом Пітео (Швеція). Проєкти охоплюють розвиток STEM-освіти, енергомодернізацію, захист біорізноманіття та посилення участі молоді у прийнятті рішень.
5.3.3 | Залучати проєкти та фінансові ресурси у рамках транскордонної співпраці | Розробка проєктних ідей та пропозиції для залучення партнерств чи грантових коштів транскордонного співробітництва | Проводиться постійний моніторинг донорських можливостей і подаються грантові заявки. У межах проєкту SPIRIT (за підтримки Уряду Великої Британії та ЮНІСЕФ) залучено 2,5 млн грн на денний догляд за дітьми з інвалідністю, а до УКФ подано заявку на відродження кульчинського гончарства в Княгининку. За програмою Interreg NEXT Польща-Україна реалізуються два великі медичні проєкти з лікування інфарктів/інсультів та реабілітації ветеранів (із міським співфінансуванням 9 млн грн та 12,6 млн грн відповідно). Також продовжується реалізація екологічних ініціатив «Міста нуль відходів в Україні» та «Zero Waste Certified City».
5.3.4 | Залучати проєкти та фінансові ресурси у рамках транскордонної співпраці | Проведення аналізу кращих практик та європейського законодавства щодо муніципального врядування та поступова імплементація і адаптація європейських норм до локального врядування | Здійснюється регулярний моніторинг європейського законодавства та кращих практик у сфері економічної політики. Департаментом економічної політики проводиться робота щодо упровадження реформи управління публічними інвестиціями. Працівники відділу економічного розвитку та інвестицій постійно приймають участь у навчальних заходах, на яких опановують кращі європейські практики імплементації цієї реформи.
5.3.5 | Залучати проєкти та фінансові ресурси у рамках транскордонної співпраці | Налагодження постійної співпраці з громадськими організаціями/фондами щодо підготовки спільних проєктів на зовнішнє фінансування чи співфінансування | Розширено співпрацю з громадським сектором, підписано меморандуми з «Українською мережею за права дитини» (реформа Кращого догляду за дітьми) та БФ «Шанс на зміни» щодо соціальних послуг та підтримки дітей і сімей. У сфері туризму й екології розроблено кошторис екостежки «Гнідавське болото» та продовжено реалізацію проєктів «Міста нуль відходів» і «Zero Waste Certified City» у синергії з екологічними ГО. Крім того, триває постійний моніторинг грантових конкурсів та можливостей зовнішнього фінансування: спільно з ГО «Новий рівень» подано заявку до Ради Європи на освітній проєкт міжкультурного діалогу, а також ведуться перемовини про співробітництво локальних ГО з Луцьким бізнес-простором.